## Пуш26
Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 26 ул. Пушкина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 487289
|  | размещение рекламы в лифтах | 4474.58
|  | размещение оборудования | 5694.1
|  | перерасход за 2016г. | -5309.53
|  | к выполнению | 492148.15
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт подъезда № 2 | 163000 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт плит перекрытия вентшахт 3,4 под. | 48000 | по результатам обследования
| 3 | Ремонт покрытия кровли козырьков входа 1-4 под. | 44000 | по результатам обследования
| 4 | Ремонт кровли над машинным отделением 2 под. | 45000 | по результатам обследования
| 5 | Замена стояков горячего водоснабжения (обратка) | 120000 | по заявлениям и актам обследования
| 6 | Замена почтовых ящиков 2 под. | 24000 | по результатам обследования
| 7 | Разные работы по в/д системе сантехнического оборудования | 31148.15 | по результатам обследования
| 8 | Ремонт лифтового оборудования | 2000 | по результатам обследования
| 9 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 15000 | по результатам обследования
|  | Итого | 492148.15
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш28
Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 28 ул. Пушкина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 810216
|  | размещение рекламы в лифтах | 6711.86
|  | размещение оборудования | 7701.15
|  | перерасход за 2016г. | -472603.56
|  | к выполнению | 352025.45
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт розлива ГВС ( подача) в подвале 1-4 под. | 170000 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт подъезда № 3 | 165000 | по результатам обследования
| 3 | Разные работы по в/д системе сантехнического оборудования | 10025.45 | по результатам обследования
| 4 | Ремонт лифтового оборудования | 2000 | по результатам обследования
| 5 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 5000 | по результатам обследования
|  | Итого | 352025.45
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш35
Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 35 ул. Пушкина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 480704
|  | размещение рекламы в лифтах | 4474.58
|  | размещение оборудования | 5694.1
|  | перерасход за 2016г. | -53779.87
|  | к выполнению | 437092.81
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт покрытия кровли вентшахт (12шт) | 66000 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт наружных стеновых панелей ( по заявлениям) | 88000 | по заявлениям и актам обследования
| 3 | Ремонт подъезда № 3 | 145000 | по результатам обследования
| 4 | Ремонт оконных блоков (замена на пластиковые) 4 под. | 120000 | по результатам обследования
| 5 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 5000 | по результатам обследования
| 6 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 5092.81 | по результатам обследования
| 7 | Ремонт лифтового оборудования 1,2,3,4 под. | 3000 | по результатам обследования
| 8 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 5000 | по результатам обследования
|  | Итого | 437092.81
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш38
Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 38 ул. Пушкина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 114904
|  | перерасход за 2016 г. | -61503.07
|  | к выполнению | 53400.93
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Замена светильников с датчиками движения в 3 под. | 5500 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт кровельного покрытия 3 под. | 47900.93 | по результатам обследования
|  | Итого | 53400.93
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш42
Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 42 ул. Пушкина
Текущий ремонт
| план на 2017 год | 691320
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2016г. | -176211.04
| к выполнению | 529521.97
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт в/д системы отопления ( замена отопительных приборов) | 95000 | по заявлениям и актам обследования
2 | Ремонт подъезда № 3 | 140000 | по результатам обследования
3 | Ремонт приямков ( штукатурные работы) | 5200 | по заявлениям и актам обследования
4 | Ремонт отмостки | 4000 | по результатам обследования
5 | Устройство бетонных лотков под выпуски труб ливневой канализации | 3500 | по результатам обследования
6 | Ремонт наружных стеновых панелей (штукатурка) | 35000 | по заявлениям и актам обследования
7 | Замена загрузочных клапанов -5шт. | 18000 | по результатам обследования
8 | Замена розлива (подача) ГВС 1,2,3 под. | 174000 | по результатам обследования
9 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 23321.97 | по результатам обследования
10 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 18000 | по результатам обследования
11 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 11000 | по результатам обследования
12 | Ремонт лифтового оборудования | 2500 | по результатам обследования
| Итого | 529521.97
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш44
Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 44 ул. Пушкина
Текущий ремонт
|  | начисление на 2017 год | 694951
|  | размещение рекламы в лифтах | 6711.86
|  | размещение оборудования | 7701.15
|  | перерасход за 2016г. | -45284.45
|  | к выполнению | 664079.56
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт в/д системы отопления ( замена отопительных приборов) | 110000 | по заявлениям и актам обследования
| 2 | Замена розлива (подача) ГВС 1,2,3,4 под. | 220000 | по результатам обследования
| 3 | Ремонт в/д системы отопления ( врезки ) | 85000 | по результатам обследования
| 4 | Ремонт приямков ( штукатурные работы) | 5000 | по результатам обследования
| 5 | Ремонт подъезда № 3 | 140000 | по результатам обследования
| 6 | Ремонт отмостки | 25000 | по результатам обследования
| 7 | Устройство бетонных лотков под выпуски труб ливневой канализации | 6500 | по результатам обследования
| 8 | Ремонт наружных стеновых панелей (штукатурка ) кв.216,99 | 30000 | по результатам обследования
| 9 | Замена загрузочных клапанов -5шт. | 18000 | по результатам обследования
| 10 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 11079.56 | по результатам обследования
| 11 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 5000 | по результатам обследования
| 12 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 5000 | по результатам обследования
| 13 | Ремонт лифтового оборудования | 3500 | по результатам обследования
|  | Итого | 664079.56
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017 год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш46
Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 46 ул. Пушкина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 135612
|  | размещение оборудования | 6861.15
|  | перерасход за 2016г. | -707791.02
|  | к выполнению | -565317.87
| № п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
|  | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
|  | Итого | -565317.87
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017 год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш48
Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 48 ул. Пушкина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 230563
|  | размещение оборудования | 9708.2
|  | перерасход за 2016г. | -29535.47
|  | к выполнению | 210735.73
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Декоративный ремонт подъезда № 1 | 64000 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт наружных стеновых панелей | 72000 | по заявлениям и актам обследования
| 3 | Ремонт кровли козырьков входа в подъезды 1-8 под. | 45000 | по результатам обследования
| 4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 7000 | по результатам обследования
| 5 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 17735.73 | по результатам обследования
| 6 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 5000 | по результатам обследования
|  | Итого | 210735.73
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш50
Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 50 ул. Пушкина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 117527
|  | размещение оборудования | 4854.1
|  | перерасход за 2016г. | -6907.22
|  | к выполнению | 115473.88
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Декоративный ремонт подъезда № 4 | 65000 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт приямков 1-4 под. | 11000 | по результатам обследования
| 3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 23400 | по результатам обследования
| 4 | Разные работы по в/д системе сантехнического оборудования | 13073.88 | по результатам обследования
| 5 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 3000 | по результатам обследования
|  | Итого | 115473.88
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш51
План ремонтных работ на 2017 год |  | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 51 ул. Пушкина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 106845
|  | размещение оборудования | 4854.1
|  | перерасход за 2016г. | -69563.11
|  | к выполнению | 42135.99
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт наружных стеновых панелей (по заявлениям) | 30000
| 2 | Разные работы по в/д системе сантехнического оборудования | 12135.99 |  | 0
|  | Итого | 42135.99 |  | 0
12135.99
30000
42135.99
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017 год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш53
Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 53 ул. Пушкина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 228543
|  | размещение оборудования | 9708.2
|  | переходящий остаток с 2016 г. | 56723.8
|  | к выполнению | 294975
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Декоративный ремонт подъездов № 5, № 6 | 130000 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт приямков 1-8 под. | 24000 | по результатам обследования
| 3 | Ремонт кровли козырьков входа 5,6,7 под. | 18000 | по результатам обследования
| 4 | Ремонт наружных стеновых панелей (по заявлениям) | 51000 | по заявлениям и актам обследования
| 5 | Ремонт в/д системы отопления ( врезки) | 35000 | по результатам обследования
| 6 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 16000 | по результатам обследования
| 7 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 12975 | по результатам обследования
| 8 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 8000 | по результатам обследования
|  | Итого | 294975
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017 год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш54
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 54 ул. Пушкина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 150826
|  | размещение оборудования | 6861.15
|  | переходящий остаток с 2016 г. | 4916.12
|  | к выполнению | 162603.27
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Декоративный ремонт подъезда № 6 | 65000 | по результатам обследования
| 2 | Замена оц.парапета с устройством цем.стяжки 1-6 под. | 61000 | по результатам обследования
| 3 | Ремонт наружных стеновых панелей (по заявлениям) | 28000 | по заявлениям и актам обследования
| 4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 3000 | по результатам обследования
| 5 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 3603.27 | по результатам обследования
| 6 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 2000 | по результатам обследования
|  | Итого | 162603.27
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш56
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 56 ул. Пушкина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 566930
|  | размещение оборудования | 13722.31
|  | переходящий остаток с 2016 г. | 58582.55
|  | к выполнению | 639234.86
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (замена стояков ) | 84000 | по заявлениям и актам обследования
| 2 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (замена стояков ) | 120000 | по заявлениям и актам обследования
| 3 | Ремонт розлива ГВС (подача) в подвале 1-6 под. | 156000 | по результатам обследования
| 4 | Ремонт розлива отопления на тех.эт. 11,12 под. | 112000 | по результатам обследования
| 5 | Ремонт бетонной площадки у входа 3 под. | 8000 | по заявлениям и актам обследования
| 6 | Ремонт межпанельных швов (по заявлениям) | 94000 | по заявлениям и актам обследования
| 7 | Ремонт покрытия кровли козырьков входа 8,10,11,12 под. | 24000 | по результатам обследования
| 8 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 5000 | по результатам обследования
| 9 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 15234.86 | по результатам обследования
| 10 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 21000 | по результатам обследования
|  | Итого | 639234.86
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш57
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 57 ул. Пушкина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 798465
|  | размещение рекламы в лифтах | 6711.86
|  | размещение оборудования | 7701.15
|  | переходящий остаток с 2016 г. | 29539.21
|  | к выполнению | 842417.22
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (замена стояков) | 52000 | по заявлениям и актам обследования
| 2 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (замена стояков ) | 58000 | по заявлениям и актам обследования
| 3 | Ремонт розлива ГВС 2,3,5 под. на тех.эт | 165000 | по результатам обследования
| 4 | Ремонт в/д системы отопления (врезки ) | 55000 | по результатам обследования
| 5 | Ремонт стояка ГВС (обратка) 3 под. 5эт. | 6500 | по результатам обследования
| 6 | Ремонт наружных стеновых панелей (по заявлениям) | 150000 | по заявлениям и актам обследования
| 7 | Декоративный ремонт подъезда № 6 | 178000 | по результатам обследования
| 8 | Ремонт тротуара с ограждением вдоль дома | 55000 | по заявлениям и актам обследования
| 9 | Замена загрузочных клапанов на стволе м/провода -19шт. | 66500 | по результатам обследования
| 10 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 15000 | по результатам обследования
| 11 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 24417.22 | по результатам обследования
| 12 | Ремонт лифтового оборудования | 4000 | по результатам обследования
| 13 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 13000 | по результатам обследования
|  | Итого | 842417.22
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017 год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш58
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 58 ул. Пушкина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 122805
|  | размещение оборудования | 3850.58
|  | перерасход за 2016г. | -173959.99
|  | к выполнению | -47304.41
| № п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
|  | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
|  | Итого | -47304.41
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон1
Предварительный план ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 1 ул. Пономарева
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 597674
|  | размещение рекламы в лифтах | 5593.22
|  | размещение оборудования | 5694.1
|  | перерасход за 2016 г. | -48535.94
|  | к выполнению | 560425.38
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Декоративный ремонт подъезда № 2 | 145000 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт наружных стеновых панелей (по заявлениям) | 85000 | по заявлениям и актам обследования
| 3 | Ремонт покрытия кровли 3 под. | 120000 | по результатам обследования
| 4 | Изоляция трубопроводов отопления | 10000 | по результатам обследования
| 5 | Ремонт розлива ГВС (подача)в подвале 4,5 под. | 116000 | по результатам обследования
| 6 | Ремонт ограждения лестничных маршей 1-5 под. | 8500 | по результатам обследования
| 7 | Замена загрузочных клапанов на стволе м/провода -12шт. | 43200 | по результатам обследования
| 8 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 8425.38 | по результатам обследования
| 9 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 15000 | по результатам обследования
| 10 | Ремонт лифтового оборудования | 2300 | по результатам обследования
| 11 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 7000 | по результатам обследования
|  | Итого | 560425.38
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон3
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 3 ул. Пономарева
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 292300
|  | размещение рекламы в лифтах | 2237.29
|  | размещение оборудования | 2847.05
|  | переходящий остаток с 2016 г. | 2266.64
|  | к выполнению | 299650.98
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Замена розлива ГВС в подвале 1 под. | 58000 | по результатам обследования
| 2 | Декоративный ремонт подъезда № 1 | 155000 | по результатам обследования
| 3 | Изоляция трубопроводов отопления | 8000 | по результатам обследования
| 4 | Ремонт наружных стеновых панелей ( по заявлениям) | 72000 | по заявлениям и актам обследования
| 6 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 1650.98 | по результатам обследования
| 7 | Ремонт лифтового оборудования | 2500 | по результатам обследования
| 8 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 2500 | по результатам обследования
|  | Итого | 299650.98
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон4
План ремонтных работ на 2017 год | План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 4 ул. Пономарева
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 533464
|  | размещение рекламы в лифтах | 3355.93
|  | размещение оборудования | 6534.1
|  | перерасход за 2016г. | -136524.2
|  | к выполнению | 406829.83
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (стояки) | 62000 | по заявлениям и актам обследования
| 2 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (стояки) | 62000 | по заявлениям и актам обследования
| 3 | Ремонт розлива ГВС в подвале 2 под. | 58000 | по результатам обследования
| 4 | Ремонт в/д системы отопления (врезки) | 45000 | по результатам обследования
| 5 | Изоляция трубопроводов отопления | 24000 | по результатам обследования
| 6 | Ремонт наружных стеновых панелей | 65000 | по заявлениям и актам обследования
| 7 | Ремонт кирпичной кладки стен вентшахт 1,2,3 под. | 35000 | по результатам обследования
| 8 | Установка дверных блоков выхода на кровлю 1,2,3 под. | 9500 | по результатам обследования
| 9 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 8000 | по результатам обследования
| 10 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 21329.83 | по результатам обследования
| 11 | Ремонт лифтового оборудования 1,2,3 под. | 12000 | по результатам обследования
| 12 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 5000 | по результатам обследования
|  | Итого | 406829.83
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон6
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 6 ул. Пономарева
Текущий ремонт
| план на 2017г. | 218749
| размещение рекламы в лифтах | 2237.29
| размещение оборудования | 2847.05
| перерасход за 2016 г. | -59740.21
| к выполнению | 164093.13
| Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| Декоративный ремонт подъезда № 1 | 110000 | по предписанию ГЖИ
| Декоративный ремонт подъезда № 2 | 110000 | по предписанию ГЖИ
| Ремонт отмостки | 84000 | по предписанию ГЖИ
| Итого | 304000
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин
0

## Пон7
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 7 ул. Пономарева
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 760864
|  | размещение рекламы в лифтах | 6711.86
|  | размещение оборудования | 7701.15
|  | перерасход за 2016 г. | -69603.35
|  | к выполнению | 705673.66
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт подъезда № 5 | 156000 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт наружных стеновых панелей ( по заявлениям) | 110000 | по заявлениям и актам обследования
| 3 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (стояки) | 96800 | по заявлениям и актам обследования
| 4 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (стояки) | 121200 | по заявлениям и актам обследования
| 5 | Ремонт розлива ГВС на тех.эт. 1,2,5 под. | 162000 | по результатам обследования
| 6 | Ремонт в/д системы отопления (врезки) | 25000 | по результатам обследования
| 7 | Замена загрузочных клапанов на стволе м/провода -5шт. | 18000 | по результатам обследования
| 8 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 4673.66 | по результатам обследования
| 9 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 5000 | по результатам обследования
| 10 | Ремонт лифтового оборудования | 2000 | по результатам обследования
| 11 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 5000 | по результатам обследования
|  | Итого | 705673.66
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон8
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 8 ул. Пономарева
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 587486
|  | размещение рекламы в лифтах | 5593.22
|  | размещение оборудования | 7701.15
|  | перерасход за 2016 г. | -121224.39
|  | к выполнению | 479555.98
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (стояки) | 52000 | по заявлениям и актам обследования
| 2 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (стояки) | 61000 | по заявлениям и актам обследования
| 3 | Ремонт наружных стеновых панелей (по заявлениям) | 112000 | по заявлениям и актам обследования
| 4 | Ремонт отмостки | 62000 | по результатам обследования
| 5 | Ремонт покрытия кровли 2 под. | 165000 | по результатам обследования
| 6 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 6000 | по результатам обследования
| 7 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 16555.98 | по результатам обследования
| 8 | Ремонт лифтового оборудования | 5000 | по результатам обследования
|  | Итого | 479555.98
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр2
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 2 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 808544
|  | размещение рекламы в лифтах | 6711.86
|  | размещение оборудования | 7701.15
|  | перерасход за 2016г. | -4587.39
|  | к выполнению | 818369.62
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (стояки) | 52000 | по заявлениям и актам обследования
| 2 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (стояки) | 62000 | по заявлениям и актам обследования
| 3 | Ремонт розлива ХВС на тех.этаже 4,5,6 под. | 168000 | по результатам обследования
| 4 | Ремонт в/д системы отопления (врезки) | 56000 | по результатам обследования
| 5 | Ремонт отмостки | 55000 | по результатам обследования
| 6 | Ремонт наружных стеновых панелей ( по заявлениям) | 190000 | по заявлениям и актам обследования
| 7 | Декоративный ремонт подъезда № 2 | 170000 | по результатам обследования
| 8 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное ) | 31000 | по результатам обследования
| 9 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 22369.62 | по результатам обследования
| 10 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 12000 | по результатам обследования
|  | Итого | 818369.62
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр3
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 3 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 147703
|  | размещение оборудования | 4854.1
|  | перерасход за 2016г. | -18974.83
|  | к выполнению | 133582.27
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Декоративный ремонт подъезда № 4 | 68000 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт наружных стеновых панелей ( по заявлениям) | 45000 | по заявлениям и актам обследования
| 3 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 6000 | по результатам обследования
| 4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 12582.27 | по результатам обследования
| 5 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 2000 | по результатам обследования
|  | Итого | 133582.27
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр4
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 4 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 807013
|  | размещение рекламы в лифтах | 6711.86
|  | размещение оборудования | 7701.15
|  | перерасход за 2016 г. | -30051.56
|  | к выполнению | 791374.45
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (стояки) | 52000 | по заявлениям и актам обследования
| 2 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (стояки) | 61000 | по заявлениям и актам обследования
| 3 | Ремонт розлива ГВС (подача) в подвале под.1,2,3 под. | 174000 | по результатам обследования
| 4 | Ремонт наружных стеновых панелей (по заявлениям) | 145000 | по заявлениям и актам обследования
| 5 | Ремонт кровли 2 под. | 135000 | по результатам обследования
| 6 | Ремонт подъезда № 5 | 165000 | по результатам обследования
| 7 | Ремонт отмостки ( 12м2), ремонт бетонных лотков 1,2,3 под. | 21500 | по результатам обследования
| 8 | Ремонт бетонной площадки входов в подъезд 4,6 под. | 17200 | по результатам обследования
| 9 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 3000 | по результатам обследования
| 10 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 6174.45 | по результатам обследования
| 11 | Ремонт лифтового оборудования | 6500 | по результатам обследования
| 12 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 5000 | по результатам обследования
|  | Итого | 791374.45
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр5
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 5 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 119568
|  | размещение оборудования | 3850.58
|  | перерасход за 2016 г. | -31711.39
|  | к выполнению | 91707.19
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт подъезда № 1 | 72000 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт покрытия кровли вентшахт 1,2,3 под. | 17000 | по результатам обследования
| 3 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 2707.19 | по результатам обследования
|  | Итого | 91707.19
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр7
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 7 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 69859
|  | размещение оборудования | 2847.05
|  | перерасход за 2016г. | -25543.04
|  | к выполнению | 47163.01
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт кровли 2 под. | 47163.01 | по результатам обследования
|  | Итого | 47163.01
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр9
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 9 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 163257
|  | размещение оборудования | 6861.15
|  | перерасход за 2016г. | -17180.34
|  | к выполнению | 152937.81
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт в/д системы горячего и холодного водоснабжения ( стояки) | 82500 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт покрытия козырьков 1-6 под. | 42000 | по результатам обследования
| 3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное в т.ч. ограждение 1 под.) | 9000 | по результатам обследования
| 4 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 15937.81 | по результатам обследования
| 5 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 3500 | по результатам обследования
|  | ИТОГО | 152937.81
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр10
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 10 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 254581
|  | размещение рекламы в лифтах | 2237.29
|  | размещение оборудования | 2847.05
|  | перерасход за 2016г. | -68198.24
|  | к выполнению | 191467.1
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Замена стояков ХВС, ГВС | 114000 | по заявлениям и актам обследования
| 2 | Ремонт бетонной площадки входа 1 под. | 3500 | по результатам обследования
| 3 | Ремонт в/д системы водоотведения 1 под. | 42000 | по результатам обследования
| 4 | Изоляция трубопроводов отопления | 17500 | по результатам обследования
| 5 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 5000 | по результатам обследования
| 6 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 6267.1 | по результатам обследования
| 7 | Ремонт лифтового оборудования | 1800 | по результатам обследования
| 8 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 1400 | по результатам обследования
|  | Итого | 191467.1
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр11
План ремонтных работ на 2017 год | План ремонтных работ на 2017 год
по дому № 11 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 219585
|  | размещение рекламы в лифтах | 3355.93
|  | размещение оборудования | 3850.58
|  | перерасход за 2016г. | -95760.56
|  | к выполнению | 131030.95
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Декоративный ремонт подъездов № 1 | 95000 | По предписанию ГЖИ
| 2 | Аварийно - восстановительные работы | 36030.95 | по результатам обследования
|  | Итого | 131030.95
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр12
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 12 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 131342
|  | размещение оборудования | 4854.1
|  | перерасход за 2016г. | -26352.11
|  | к выполнению | 109843.99
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Декоративный ремонт подъезда № 2. | 68000 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт покрытия козырьков входа 1-4 под. | 18000 | по результатам обследования
| 3 | Ремонт ступеней 1-4 под. | 15000 | по результатам обследования
| 4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 3500 | по результатам обследования
| 5 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 2843.99 | по результатам обследования
| 6 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 2500 | по результатам обследования
|  | Итого | 109843.99
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр15
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 15 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 263064
|  | размещение рекламы в лифтах | 2237.29
|  | размещение оборудования | 2847.05
|  | перерасход за 2016г. | -300101.12
|  | к выполнению | -31952.78
| № п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
|  | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
|  | Итого | -31952.78
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш40
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 40 ул. Пушкина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 495857
|  | размещение оборудования | 157802.85
|  | перерасход за 2016г. | -132232.4
|  | к выполнению | 521427.45
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт в/д системы отопления (розлив) | 132000 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт в/д системы водоотведения | 81000 | по результатам обследования
| 3 | Декоративный ремонт подъезда (коридоры блока № 2) | 175000 | по результатам обследования
| 4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 84727.45 | по результатам обследования
| 5 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 32000 | по результатам обследования
| 6 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 11200 | по результатам обследования
| 7 | Ремонт лифтового оборудования 1,2 бл. | 5500 | по результатам обследования
|  | Итого | 521427.45
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр6
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 6 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 130568
|  | размещение оборудования | 4854.1
|  | перерасход за 2016г. | -37692.93
|  | к выполнению | 97729.17
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт розлива ГВС на тех.эт. 1 под. | 59000 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт отмостки | 25000 | по результатам обследования
| 3 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 13729.17 | по результатам обследования
|  | Итого | 97729.17
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Прив1
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 1 ул. Привокзальная
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 178545
|  | перерасход за 2016 г. | -443667.43
|  | к выполнению | -265122.43
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
|  | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
|  | Итого | -265122.43
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Прив2
План ремонтных работ на 2017 год | Предварительный план ремонтных работ на 2017 год
по дому № 2 ул. Привокзальная
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 205420
|  | переходящий остаток с 2016 г. | 178005.89
|  | к выполнению | 383425.89
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонт подъезда № 1 | 65000 | по результатам обследования
| 2 | Ремонт розлива отопления в подвале ( вынос из земли) | 25000 | по результатам обследования
| 3 | Ремонт розлива отопления на чердаке (1 сторона) | 86000 | по заявлениям и актам обследования
| 4 | Ремонт отмостки (со стороны входов) 1-3 под. | 69000 | по результатам обследования
| 5 | Ремонт козырьков входа 1-3 под. | 24000 | по результатам обследования
| 6 | Ремонт цоколя | 85500 | по результатам обследования
| 7 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 13500 | по результатам обследования
| 8 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 3425.89 | по результатам обследования
| 9 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 12000 | по результатам обследования
|  | Итого | 383425.89
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Б38
План ремонтных работ на 2017 год
по дому № 38 ул. Баумана
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 11378
|  | перерасход за 2016г. | -56310.89
|  | к выполнению | -44932.89
| № п.п. | Виды работ | Стоимость в руб. | Обоснование
|  | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
|  | Итого | -44932.89
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Б39
План ремонтных работ на 2017 год
по дому № 39 ул. Баумана
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 12910
|  | перерасход за 2016г. | -4759.62
|  | к выполнению | 8150.38
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
| 1 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (разное) | 4500 | по результатам обследования
| 2 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (разное) | 2150.38 | по результатам обследования
| 3 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 1500 | по результатам обследования
|  | Итого | 8150.38
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Б40
План ремонтных работ на 2017 год
по дому № 40 ул. Баумана
Текущий ремонт
|  | план на 2017 год | 12984
|  | перерасход за 2016г. | -29242.36
|  | к выполнению | -16258.36
| № п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
|  | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
|  | Итого | -16258.36
Стоимость услуг по содержанию жилья за 1 кв.м. общей площади с 01.07.2017г. будет сформирована с учетом применения индекса роста потребительских цен , официально установленного Правительством Нижегородской области.
Свои предложения и замечания по формированию плана текущего ремонта на 2017год просим направлять по тел: 5-95-15, факс: 5-00-20, или на адрес электронной почты ООО «Жилсервис-1» gillservis1@rambler.ru
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр11 (2) (hidden)
Предварительный план ремонтных работ на 2013 год
по дому № 11 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план | 176.006
|  | переходящий остаток с 2011 г. | 271.6026
|  | к выполнению | 447.6086
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Сроки выполнения
| 1 | Ремонт межпанельных швов кв.22,35,76 ( по заявлениям) | 65 | июнь
| 2 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 эт.) | 74 | август-сентябрь
| 3 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 эт.) | 98 | август-сентябрь
| 4 | Ремонт покрытия лоджии кв.106 | 16 | август
| 5 | Ремонт в/д системы розлива холодного водоснабжения -1под. подвал | 37
| 6 | Ремонт в/д системы розлива горячего водоснабжения -1,2,3под. подвал | 3 | ноябрь
| 7 | Разные работы по строительным конструкциям | 25 | август
| 8 | Разные работы по в/д системе сантехнического оборудования | 20
| 9 | Ремонт лифтового оборудования | 16 | январь-декабрь
| 10 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 14 | январь-декабрь
|  | Итого | 368
Капитальный ремонт
|  | план | 186.5624
|  | перерасход за 2012 г. | -74.8555
|  | к выполнению | 111.707
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Сроки выполнения
| 1 | Замена водоотведения 1,2,3под. | 111.707 | апрель
|  | Итого | 111.707
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр11 (2) (hidden)
Предварительный план ремонтных работ на 2013 год
по дому № 11 ул. Грунина
Текущий ремонт
| № п.п. | Вид работ
| 1 | Ремонт межпанельных швов кв.22,35,76 ( по заявлениям)
| 2 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 этажи кв.4-36, кв.72-104)
| 3 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 этажи кв.4-36, кв.72-104)
| 4 | Ремонт покрытия лоджии кв.106
| 5 | Ремонт в/д системы розлива холодного водоснабжения -1под. подвал
| 6 | Ремонт в/д системы розлива горячего водоснабжения -1,2,3под. подвал
| 7 | Разные работы по строительным конструкциям
| 8 | Разные работы по в/д системе сантехнического оборудования
| 9 | Ремонт лифтового оборудования
| 10 | Ремонт в/д системы электроснабжения
Капитальный ремонт
| № п.п. | Вид работ
| 1 | Замена водоотведения 1,2,3под.
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин