## Пуш 1а
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №1а ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 107935.632
| перерасход за 2021 год | -120883.326
| к выполнению | -12947.694
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -12947.694
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 5
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №5 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 108563.616
| перерасход за 2021 год | -19641.422
| к выполнению | 88922.194
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт площадки перед входом, ремонт крыльца подъезда №4 | 35000 | заявл.№274 от 03.03.2020, по результатам обследования
2 | Частичный ремонт отмостки (торцовая часть здания со стороны п.1, главный фасад со стороны п.1) | 30000 | заявл.№274 от 03.03.2020, по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 14000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 5000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 4922.19 | по результатам обследования
88922.19
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 6
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №6 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 86461.02
| перерасход за 2021 год | -48850.938
| к выполнению | 37610.082
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт крыльца п.3 | 30000 | заяв.№ 1692 и по результатам обследования
2 | Проведение аварийных и неотложных работ | 7610.08 | по результатам обследования
37610.08
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 8
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №8 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 96624.3
| перерасход за 2021 год | -36207.322
| к выполнению | 60416.978
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт балконной плиты кв.38 | 10000 | заяв. №1212 от 24.11.2020, по результатам обследования
2 | Частичный ремонт цоколя, отмостки подъезда № 2 | 25000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 10000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 10000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 5416.98 | по результатам обследования
60416.98
-0.002
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 10
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №10 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году (жилые и нежилые помещения) | 111796.08
| перерасход за 2021 год | -197714.258
| к выполнению | -85918.178
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -85918.178
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 12
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №12 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 113052.18
| перерасход за 2021 год | -187830.162
| к выполнению | -74777.982
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт м/п швов по кв.16,40,48,63,75 | 120000 | по результатам обследования
2 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | 120000
| Итого на счете дома с учетом выполненных работ | -194777.982
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 13
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №13 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 72181.32
| перерасход за 2021 год | -25771.572
| к выполнению | 46409.748
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 26000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 15000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 5409.75 | по результатам обследования
|  | 46409.75 |  | -0.002
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | удовл.
| 1.1.3. Стены приямков | удовл.
| 1.1.4. Отмостка | 1п.торец -4мп; 1-4п.- дворовый фасад - проседание бетона, образование трещин | текущий ремонт
| 1.1.5. Площадка входа | удовл.
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | удовл.
| 1.2.2. Межпанельные стыки | 0
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | кирпичный
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | удовл.
| 1.3.3. Покрытие лоджий | 0
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | удовл.
| 1.4.2. Парапетные сливы | 0
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | неорганизованный сток
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | удовл.
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 1-3 п.- трещины в стыках, разрушение штукатурных слоев,отслоение краски | текущий ремонт подъездов 1-3
| 1.7.2. Потолки | 1-3п.- разводы от протечек
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | удовл.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | удовл.
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | удовл.
2.2. Горячее водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | 0
| 2.1.2. Розлива | 0
| 2.1.3. Стояки | 0
| 2.1.4. Запорная арматура | 0
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | удовл.
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | удовл. | ремонт по заявлениям
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | удовл.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | удовл.
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | удовл.
| 2.7.2. Розлив (лежак) | удовл.
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | ___________________
|  | Калинин А.С. | __________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пуш 15
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №15 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 136657.08
| перерасход за 2021 год | -199399.58
| к выполнению | -62742.5
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -62742.5
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 16
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №16 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 87256.512
| перерасход за 2021 год | -102217.394
| к выполнению | -14960.882
| Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
-14960.882
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 17
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №17 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 138563.964
| перерасход за 2021 год | -47971.452
| к выполнению | 90592.512
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 50000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 30000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 10592.51 | по результатам обследования
90592.51
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 18
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №18 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 89428.896
| перерасход за 2021 год | -78156.364
| к выполнению | 11272.532
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | 11272.532 | по результатам обследования
11272.532
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | 13шт.- стоят решетки без дверцев | текущий ремонт
| 1.1.3. Стены приямков | 8шт. с метал.дверями-разрушение штук.слоя на стенах и кирпич.кладки | текущий ремонт
| 1.1.4. Отмостка | по периметру дома местами трещины, разрушение бетона | текущий ремонт
| 1.1.5. Площадка входа | удовл.
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | удовл.
| 1.2.2. Межпанельные стыки | 0
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | кирпичный
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1,2 п. - разрушаются кромки плит,снизу плит разводы - покрыть наплавл.материалом с уст.желоба | текущий ремонт
| 1.3.3. Покрытие лоджий | балконы
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | 1,2п.-отслоение покрытия в примыканиях к стенам вентшахт | текущий ремонт
| 1.4.2. Парапетные сливы | 0
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | неорганизованный сток
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
| 1.4.5. Вентшахты | 13шт.-из красного кирпича-разрушен штукатурный слой, 2п.- над 1-ой шахтой восстановить "зонт" | текущий ремонт
| 1.4.6. Выход на кровлю | 1п. - удовл. | текущий ремонт
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | 1,2 п.на тамбурных дверях отсутствуют шпингалеты и пружины | текущий ремонт
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | удовл.
| 1.7.2. Потолки | удовл.
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | удовл.
| 2.1.2. Розлива | восстановление изоляции 100 мп | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | удовл.
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | удовл.
| 2.2. Горячее водоснабжение | отсут.
2.1.1. Приборы учета
2.1.2. Розлива
2.1.3. Стояки
2.1.4. Запорная арматура
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | удовл.
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | удовл. | ремонт по заявлениям
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
2.1.1. Приборы учета
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | удовл.
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | удовл.
| 2.7.2. Розлив (лежак) | удовл.
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | ___________________
|  | Калинин А.С. | __________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пуш 21
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 21 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 112892.0832
| перерасход за 2021 год | -186903.842
| к выполнению | -74011.7588
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт балконной плиты жилого помещения №14 | 10000 | гарантийное письмо
2 | Ремонт кровли входа в подъезд №1 | 20000 | гарантийное письмо
3 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | 30000
| Итого на счете дома с учетом выполненных работ | -104011.7588
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш26
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 26 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 288122.076
| размещение рекламы в лифтах | 4474.58
| размещение оборудования | 5694.1
| перерасход за 2021 год | -177455.88
| к выполнению | 120834.876
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Козырьки входа в подъезд №3,4 -.восстановление конструкции козырька, покрыть наплавляемым материалом | 30000 | по заяв.№ 994 от 30.09.2020 и по результатам обследования
2 | Замена розлива ГВС в подвале | 164000 | по результатам обследования
3 | Ремонт межпанельных швов наружных стеновых панелей кв.57,143,132 | 90000 | по результатам обследования
| Итого | 284000
| Итого на счете дома с учетом выполненных работ | -163165.124
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш28
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 28 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 509155.776
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2021 год | -251966.702
| к выполнению | 271602.084
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт розлива системы ХВС в подвале подъездов № 4,5,6 | 185000 | по результатам обследования
2 | Ремонт полов в подъезде №6 | 10000 | заяв.№1275 от 26.10.2021, заяв.№313 от 23.03.2022
3 | Проведение экспертизы наружных стеновых конструкций для проведения КР фасада | 50000 | проведение КР ОИ МКД (ФКР)
4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 11500 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 10000 | по результатам обследования
6 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 5102.08 | по результатам обследования
|  | 271602.08 |  | 0.004
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | удовл.
| 1.1.3. Стены приямков | разрушение штукатурки- 3 спуска в подвал - 4,0 м2 | текущий ремонт
| 1.1.4. Отмостка | удовл.
| 1.1.5. Площадка входа | 1,5п.- разрушение плит с оголением арматуры;1,2п.- оштукатуривание кладки боковой стены | 1,2,5п.-облицовка плиткой площадок и боковых стен
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | удовл.
| 1.2.2. Межпанельные стыки | кв.190,68,117 | текущий ремонт по заявлениям
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | удовл.
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | по акту №610 от28.04.2021-ремонт кровли входа под.№4 | текущий ремонт
| 1.3.3. Покрытие лоджий | удовл.
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | 1/2ч. 2п.,1/2ч. 4п.,5п. - старое покрытие из наплавл.материала | текущий ремонт
| 1.4.2. Парапетные сливы | укрепить сливы 1-6под. | текущий ремонт
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | установить воронки -8шт. | текущий ремонт
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | удовл.
| 1.4.5. Вентшахты на кровле | 1,5п.- отсутствуют"зонты" | текущий ремонт
| 1.4.6. Лифтшахты на кровле | 3,5,6п. - разрушение покрытия кровли;1-6п. - разрушение бетона стен | текущий ремонт
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | удовл.
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 1п.- трещины в стыках, разрушение штукатурных слоев,отслоение краски,4п.-закрыть щели и отверстия по акту | текущий ремонт подъезда1; 4п.-закрыть щели и отверстия по акту
| 1.7.2. Потолки | 1п. - разводы от протечек,наслоение пыли
| 1.7.3. Полы | 1п.- ремонт бетонных полов местами | текущий ремонт
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | отсутствует
| 2.1.2. Розлива | восстановление изоляции 100 мп | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | ремонт аварийных врезок на розливе в подвале 80 шт. | текущий ремонт
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | замена аварийной запорной арматуры 4 шт. | текущий ремонт
2.2. Горячее водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | на мет.трубах местами коррозия: в подвале гвс-обратка -1-6 п.,тех.этаж-4,5п.-аварийный | текущий ремонт
| 2.1.3. Стояки | удовл.
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом. выключателей | текущий ремонт
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | удовл. | ремонт по заявлениям
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | в подвале смена труб- 4,5,6 п. | текущий ремонт
| 2.1.3. Стояки | удовл.
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | в подвале на трубах трещины -1,3,4 п. | текущий ремонт
| 2.7.2. Розлив (лежак) | в подвале на трубах трещины -1,3,4 п. | текущий ремонт
2.8. Мусоропроводы
| 2.8.1. Ствол м/провода | удовл.
| 2.8.2. Загрузочные клапана | неисправные 1п. - 7/8, 2п.- 5/6,7/8; 3п.-3/4,5/6,7/8; 4п.- 1/2,3/4,5/6,7/8,8/9; 5п.-1/2,3,/4,5/6,7/8,8/9; 6п.- 7/8 | текущий ремонт; 4п.- смена клапанов - 5шт.по акту
| 2.8.3. Мусорная камера | удовл.
| 3. Лифтовое Оборудование | удовл.
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | __________________
|  | Калинин А.С. | ___________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пуш 32
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 32 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 108962.9856
| перерасход за 2021 год | -193580.0208
| к выполнению | -84617.0352
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -84617.0352
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш35
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 35 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 293598.432
| размещение рекламы в лифтах | 4474.58
| размещение оборудования | 5694.1
| перерасход за 2021 год | -40115.944
| к выполнению | 263651.168
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт межпанельных швов наружных стеновых панелей (120,135,69,80) | 130000
2 | Ремонт'плит покрытий вентблоков: с п.1 по п.4 - покрытие наплавляемым материалом (9 шт.); над кв.144,105,108- установить профнастил (3 шт). | 90000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 25000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 10000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 5000 | по результатам обследования
6 | Ремонтные работы лифтового оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 3651.17 | по результатам обследования
| Итого | 263651.17
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 37
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 37 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 156636.252
| перерасход за 2021 год | -125704.988
| к выполнению | 30931.264
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена почтовых ящиков под.№5 | 9000 | заяв.№52 от 17.01.2022
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 13000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 5000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 3931.26 | по результатам обследования
| Итого | 30931.26
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш38
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 38 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 99137.52
| перерасход за 2021 год | -53065.068
| к выполнению | 46072.452
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт козырьков над входами в подъезды № 1,2 | 30000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 8000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 5000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 3072.45 | по результатам обследования
|  | 46072.45 |  | 0.002
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш42
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 42 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 415514.88
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| переходящий остаток с 2021 года | 94011.032
| к выполнению | 523938.922
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт межпанельных швов наружных стеновых панелей (214) | 30000 | по результатам обследования
2 | Косметический ремонт подъезда №2 | 183000 | по результатам обследования
3 | Ремонт тамбуров подъезда №2 | 65000 | по результатам обследования
4 | Ремонт загрузочных клапанов: 1п.- 7/8эт.,2п.-7/8эт., 6п. - 3/4эт. | 15000 | по результатам обследования
5 | Ремонт в/д системы отопления ( замена отопительных приборов) | 50000 | по заявлениям и актам обследования
6 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 120000 | по результатам обследования
7 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 45000 | по результатам обследования
8 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 10000 | по результатам обследования
9 | Ремонтные работы лифтового оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 5938.92 | по результатам обследования
|  | 523938.92 |  | 0.002
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш44
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 44 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 421630.3056
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| переходящий остаток с 2021 года | 22496.2328
| к выполнению | 458539.5484
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт в/д системы отопления ( замена отопительных приборов) | 40000 | по заявлениям и актам обследования
2 | Ремонт подъезда №2 (с тамбурами) | 280000 | по результатам обследования
3 | Проведение экспертизы наружных стеновых конструкций для проведения КР фасада | 50000 | проведение КР ОИ МКД (ФКР)
4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 19000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 16000 | по результатам обследования
6 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 10000 | по результатам обследования
7 | Ремонтные работы лифтового оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 43539.55 | по результатам обследования
458539.55
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш46
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 46 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 102570
| размещение оборудования | 6861.15
| перерасход за 2021 год | -604473.866
| к выполнению | -495042.716
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -495042.716
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш48
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 48 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 186102.36
| размещение оборудования | 9708.2
| переходящий остаток с 2021 года | 7023.372
| к выполнению | 202833.932
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт стояков ХВС по кв.№92,105 | 65000 | по результатам обследования
2 | Ремонт подъезда № 4 | 110000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 15000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 8000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 4833.93 | по результатам обследования
|  | 202833.93 |  | 0.002
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш50
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 50 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 90390.24
| размещение оборудования | 4854.1
| перерасход за 2021 год | -103758.69
| к выполнению | -8514.35
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -8514.35
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш51
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 51 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 79713.648
| размещение оборудования | 4854.1
| перерасход за 2021 год | -18821.542
| к выполнению | 65746.206
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт м/п швов кв.2,9,7 | 90000 | заявл.№ 279 от 03.03.2020, № 597 от 15.07.2020, №639 от 23.07.2020
| Итого | 90000
| Итого на счете дома с учетом выполненных работ | -24253.794
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш53
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 53 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 174338.52
| размещение оборудования | 9708.2
| перерасход за 2021 год | -190286.568
| к выполнению | -6239.848
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
-6239.848
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш54
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 54 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 109667.484
| размещение оборудования | 6861.15
| перерасход за 2021 год | -197428.872
| к выполнению | -80900.238
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
-80900.238
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | установить метал.створки -11шт. | текущий ремонт
| 1.1.3. Стены приямков | 1-6п. ремонт штукатурки - 11приямков | текущий ремонт
| 1.1.4. Отмостка | дворовый фасад1-6п.- местами трещины | текущий ремонт
| 1.1.5. Площадка входа | удовл.
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | удовл.
| 1.2.2. Межпанельные стыки | кв.32,89,42,59 | текущий ремонт по заявлениям
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | 0
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | удовл.
| 1.3.3. Покрытие лоджий | 0
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | удовл. 1-6п. - укрепить фартук парапета | текущий ремонт
| 1.4.2. Парапетные сливы | устр.100% стяжки с уклоном,смена сливов | текущий ремонт
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | 4шт.-удовл.
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
| 1.4.5. Вентшахты на кровле | удовл.
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | удовл.
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 1,2,3,5,6 п.- трещины в стыках, разрушение штукатурных слоев,отслоение краски | текущий ремонт подъездов 1,2,3,5,6
| 1.7.2. Потолки | 1,2,3,5,6 - разводы от протечек
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | очередная поверка | текущий ремонт
| 2.1.2. Розлива | восстановление изоляции 100 мп | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | ремонт аварийных врезок на розливе в подвале 1 шт. | текущий ремонт
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | замена аварийной запорной арматуры 1шт. | текущий ремонт
| 2.2. Горячее водоснабжение | отсутствует
2.1.1. Приборы учета
2.1.2. Розлива
2.1.3. Стояки
2.1.4. Запорная арматура
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | удовл. | замена трансформаторов тока
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | удовл. | ремонт по заявлениям
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | (10шт.-закончился срок эксплуатации) | текущий ремонт
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | удовл.
| 2.7.2. Розлив (лежак) | удовл.
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | __________________
|  | Калинин А.С. | ___________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пуш56
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 56 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 451961.964
| размещение оборудования (оплата за ТТК, Ростелеком) | 13722.31
| перерасход за 2021 год | -77628.448
| к выполнению | 388055.826
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт кровли кв.75 | 1872 | выполнено
2 | Установка узла комерческого учета тепловой энергии | 250000 | по результатам обследования
3 | Ремонт кровли лоджии (по заявлениям кв.163,88) | 20000 | заявление №89, 126 от 21.01.2022 31.01.2022, по результатам обследования
4 | Ремонт МПШ (кв.117) | 36000 | заявление № 128 от 31.01.2022, по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 50000 | по результатам обследования
6 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 25000 | по результатам обследования
7 | Ремонтные работы лифтового оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 5183.83 | по результатам обследования
|  | 388055.83 |  | -0.004
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш57
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 57 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 499424.232
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2021 год | -27758.838
| к выполнению | 486078.404
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт кровли лоджии (178,211 заявлениям) | 30000 | по результатам обследования
2 | Ремонт межпанельных швов (кв.161,178,213,84,36) | 150000 | по результатам обследования
3 | Декоративный ремонт подъезда №1 | 265000 | по результатам обследования
4 | Ремонт тамбуров подъезда № 1 | 20078.4 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 10000 | по результатам обследования
6 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 5000 | по результатам обследования
7 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 3000 | по результатам обследования
8 | Ремонтные работы лифтового оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 3000 | по результатам обследования
486078.4
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш58
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №58 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 93877.968
| размещение оборудования | 3850.58
| перерасход за 2021 год | -184791.012
| к выполнению | -87062.464
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
-87062.464
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон1
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №1 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 363898.8108
| размещение рекламы в лифтах | 5593.22
| размещение оборудования | 5694.1
| перерасход за 2021 год | -203373.3496
| к выполнению | 171812.7812
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена стояков ХВС, ГВС по кухне кв.76 | 150000 | заявл.№427 от 23.04.2018
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 10000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 8000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 3812.78 | по результатам обследования
| Итого | 171812.78
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон3
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №3 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 341477.136
| размещение рекламы в лифтах | 2237.29
| размещение оборудования | 2847.05
| переходящий остаток с 2021 года | 332087.308
| к выполнению | 678648.784
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Устройство парапетных сливов над лоджиями квартир №№ 37,79,80,75 | 20000 | заявл. №1783 от 02.12.19, по результатам обследования
2 | Ремонт кровли лоджии кв.38 | 16000 | по результатам обследования
3 | Ремонт межпанельных швов кв.22,75 | 60000 | заявл. №1133 от 21.08.19 по результатам обследования
4 | Замена стояков ХВС, ГВС по квартирам №№1-37, 2-38, 43-79 (по кухне) | 500000 | по результатам обследования
5 | Ремонт ступеней крыльца подъезда №2 | 10000 | заявл. №235 от 22.02.2022, № 314 от 22.03.2022, по результатам обследования
6 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 30000 | по результатам обследования
7 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 25000 | по результатам обследования
8 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 12000 | по результатам обследования
9 | Ремонтные работы лифтового оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 5648.78 | по результатам обследования
678648.78
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон4
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №4 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 732312.72
| размещение рекламы в лифтах | 3355.93
| размещение оборудования | 6534.1
| переходящий остаток с 2021 года | 23669.488
| к выполнению | 765872.238
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена розлива ХВС на верхнем тех.этаже под.№3 | 95000 | по результатам обследования
| Замена стояков ГВС, ХВС по кухне кв.70-130 | 160000 | по результатам обследования
| Ремонт м/п швов кв.66,121,70 (утапление) | 90000 | по результатам обследования
| Ремонт кровли лоджии кв.132,66 | 30000 | по результатам обследования
4 | Ремонт штукатурки цоколя | 10000 | по результатам обследования
5 | Ремонт незадымленной лестничной клетки п.1 | 360000 | по результатам обследования
7 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 5000 | по результатам обследования
8 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 5000 | по результатам обследования
9 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 5000 | по результатам обследования
10 | Ремонтные работы лифтового оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 5872.24 | по результатам обследования
765872.24
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон6
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №6 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 125006.784
| размещение рекламы в лифтах | 2237.29
| размещение оборудования | 2847.05
| перерасход за 2021 год | -83665.852
| к выполнению | 46425.272
| Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт м/п швов кв.72,3,48 | 90000 | по результатам обследования
| Итого | 90000
| Итого на счете дома с учетом выполненных работ | -43574.728
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон7
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №7 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 476630.256
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2021 год | -900899.592
| к выполнению | -409856.326
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по утвержденному плану ремонтных работ на период 2020-2024гг
| Итого | -409856.326
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон8
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №8 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 362214.9132
| размещение рекламы в лифтах | 5593.22
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2021 год | -351741.4564
| к выполнению | 23767.8268
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 10000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 5000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 5000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы лифтового оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 5872.24 | по результатам обследования
| Итого | 23767.8268
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр2
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №2 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 513457.152
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2021 год | -1111777.978
| к выполнению | -583907.816
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ. | по фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -583907.816
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
.

## Гр3
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №3 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 166408.128
| размещение оборудования | 4854.1
| перерасход за 2021 год | -81996.512
| к выполнению | 89265.716
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Установка узла комерческого учета тепловой энергии | 340000 | по результатам обследования
| Итого | 340000
| Итого на счете дома с учетом выполненных работ | -250734.284
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
| 1.1.4. Отмостка | очистка бетона от поросли; устройство бетонных лотков под трубы ливневой канализации - 2,3,4п.
| 1.4.2. Парапетные сливы | 1-4п. - укрепить фартуки в примыканиях парапета
| 1.4.4. Двери выхода на кровлю | 4п.- установить дверной блок, 1,4п.-покрыть напл.материалом крыши выходов с устан.капельника
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 1,2,3п.- трещины в стыках, разрушение штукатурных слоев,отслоение краски
| 1.7.2. Потолки | 1,2,3п.- разводы от протечек
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.2. Розлива | частичное отсутствие изоляции в подвале 100 м/п
| 2.1.4. Стояки | неисправные краны и аварийные врезки на розливе в подвале 20 шт.
| 2.1.6. Запорная арматура | неисправные краны и другая запорная арматура 5 шт.
2.2. Горячее водоснабжение
| 2.1.2. Розлива | 1-3п.на тех.этаже на мет.трубах гвс-обратки местами коррозия; в подвале на мет.трубах гвс-обратки местами коррозия-аварийные
| 2.1.3. Стояки | аварийные кв. 21-37, 44-60,(17шт.-закончился срок эксплуатации)
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом. выключ. 16 шт.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.2. Розлива | в подвале - удовл., 1-4п.на тех.эт.-сменить мет.трубы
| 2.1.3. Стояки | аварийные кв. 21-37, 44-60,(17шт.-закончился срок эксплуатации)
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | в подвале сменить чугун.трубы - 1,2п.
| 2.7.2. Розлив (лежак) | в подвале сменить чугун. трубы - 1,2п.

## Гр4
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №4 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 505475.28
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 7701.15
| перерасход за 2021 год | -619764.082
| к выполнению | -99875.792
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -99875.792
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр5
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №5 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 108781.2432
| размещение оборудования | 3850.58
| переходящий остаток с 2021 года | 50513.71
| к выполнению | 163145.5332
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт межпанельных швов 55,59 | 60000 | по результатам обследования
2 | Ремонт отмосткки, восстановление приямков (главный фасад) | 60000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 25000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 10000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 8145.53 | по результатам обследования
163145.53
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр6
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №6 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 95910.984
| размещение оборудования | 4854.1
| перерасход за 2021 год | -6756.874
| к выполнению | 94008.21
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена стояков ХВС, ГВС по ванной кв.№1-9 | 65000 | по результатам обследования
2 | Ремонт кровли лоджии кв.44 | 15000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 8000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 4000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 2008.21 | по результатам обследования
|  | 94008.21 |  | 0
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр7
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №7 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 55751.64
| размещение оборудования | 2847.05
| перерасход за 2021 год | -85460.92
| к выполнению | -26862.23
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ. | по фактическим затратам | по результатам обследования
-26862.23
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр9
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №9 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 122760.66
| размещение оборудования | 6861.15
| переходящий остаток с 2021 года | 12414.306
| к выполнению | 142036.116
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена стояка ХВС по кв 47 | 35000 | по результатам обследования
2 | Замена розлива системы ГВС на тех.этаже п.3,4 | 90000 | заяв.№ 1240 от 01.12.2020, №1254 от 04.12.2020, № 1303 от 15.12.2020 и результатам обследования
4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 7000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 5000 | по результатам обследования
6 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 5036.12 | по результатам обследования
142036.12
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
| 1.1.4. Отмостка | ремонт отмостки 1-6п. лиц.фасад, устройство бетонных лотков под трубу ливневой канализации - 6п.
| 1.1.5. Площадка входа | 4п.у мусорной камеры-ремонт бетонной площадки-2,5х2,5м2
| 1.2.2. Межпанельные стыки | под.2 м/у 1/2эт.
| 1.2.4. Входные группы | отслоение в/эмульс.краски на стенах - 1-6п.
| 1.4.2. Парапетные сливы | 1-6п. - укрепить сливы
| 1.4.4. Вентшахты на кровле | 2,3п.-установить фартуки в примыканиях, 3п.- оштукатурить трещину в стене
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | под.4 мусорная камера-разрушение дверного блока
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 1-5п.- трещины в стыках, разрушение штукатурных слоев,отслоение краски
| 1.7.2. Потолки | 1-5п.- разводы от протечек
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.2. Розлива | частичное отсутствие изоляции в подвале 50 м/п
| 2.1.4. Стояки | неисправные краны и аварийные врезки на розливе в подвале 1 шт.
| 2.1.6. Запорная арматура | неисправные краны и другая запорная арматура 1 шт.
2.2. Горячее водоснабжение
| 2.1.2. Розлива | 1-6п.в подвале сменить мет. трубы гвс-подачи; 3,4п.- тех.этаж сменить мет.трубы гвс-обратки
| 2.1.3. Стояки | аварийные кв.3-15,17-29,77-89,61-73,(17шт.-закончился срок эксплуатации)
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом. выключателей
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.3. Стояки | аварийные кв.3-15,17-29,77-89,61-73,(17шт.-закончился срок эксплуатации)
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | 1,2п.в подвале сменить чугун. Трубы
| 2.7.2. Розлив (лежак) | 1,2п.в подвале сменить чугун. трубы

## Гр10
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №10 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 154608.576
| размещение рекламы в лифтах | 2237.29
| размещение оборудования | 2847.05
| перерасход за 2021 год | -335988.636
| к выполнению | -176295.72
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -176295.72
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр11
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №11 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 259503.48
| размещение рекламы в лифтах | 3355.93
| размещение оборудования | 3850.58
| перерасход за 2021 год | -28992.13
| к выполнению | 237717.86
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Ремонт межпанельных швов кв.34,68 | 60000 | по результатам обследования
| Ремонт покрытия лоджий кв.67 | 15000 | по результатам обследования
| Замена стояков ХВС, ГВС по ванной кв.40 | 140000 | по результатам обследования
| Непредвиденные ремонтные работы | 22717.86 | по результатам обследования
| Итого | 237717.86
0
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр12
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №12 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 96585.2928
| размещение оборудования | 4854.1
| перерасход за 2021 год | -79355.3988
| к выполнению | 22083.994
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
22083.994
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр15
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №15 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 161048.256
| размещение рекламы в лифтах | 2237.29
| размещение оборудования | 2847.05
| перерасход за 2021 год | -260469.262
| к выполнению | -94336.666
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -94336.666
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш40
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №40 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 394445.916
| размещение оборудования | 157802.85
| перерасход за 2021 год | -14333.136
| к выполнению | 537915.63
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Изготовление и установка парапетных сливов на кровлю | 20000 | по результатам обследования
2 | Восстановление кирпичной кладки стен вентшахт, восстановление плит над вентшахтами | 25000 | по результатам обследования
3 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (стояки по кв.№№111-191В, 114-194В) | 180000 | по результатам обследования
4 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (стояки по кв.№№ 111-191В, 114-194В) | 180000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 50000 | по результатам обследования
6 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 50000 | по результатам обследования
7 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 25000 | по результатам обследования
8 | Ремонтные работы лифтового оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 7915.63 | по результатам обследования
537915.63
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Прив1
План ремонтных работ на 2022 год
по дому №1 ул.Привокзальная
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 168646.536
| перерасход за 2021 год | -287799.802
| к выполнению | -119153.266
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -119153.266
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Прив2
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 2 ул.Привокзальная
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 294471.576
| переходящий остаток с 2021 года | 156781.193
| к выполнению | 451252.769
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт в тамбуре кв89 | 7500 | заяв.№ 1247 от 02.12.2020, №1050 от 14.10.2020 и по результатам обследования
2 | Ремонт козырьков входа 1-3 под. | 30000 | по результатам обследования
3 | Ремонт отмостки (главный фасадв районе п.2-3, 33 м2) | 35000 | по результатам обследования
4 | Ремонт спуска в подвал п.1 | 11000 | по результатам обследования
5 | Замена стояков ХВС кв.49-12-45, 112-153 | 90000 | по результатам обследования
6 | Ремонт коридора (кв.118), общего туалета на 2 эт. подъезда №3; ремонт коридора на 3 этаже подъезда № 2 правое крыло кв.81-86; ремонт коридора на 2 эт. Кв.70-75 подъезда № 2; ремонт коридора на 1 эт. Ко кв.50 подъезда № 1 | 250000 | по результатам обследования
7 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 10000 | по результатам обследования
8 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 10000 | по результатам обследования
9 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 7752.77 | по результатам обследования
451252.77
-0.001
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Б38
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 38 ул.Баумана
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 4715.286
| перерасход за 2021год | -83589.3624
| к выполнению | -78874.0764
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -78874.0764
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Б39
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 39 ул.Баумана
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 5246.736
| перерасход за 2021год | -30021.498
| к выполнению | -24774.762
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -24774.762
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Б40
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 40 ул.Баумана
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 5346.264
| перерасход за 2021год | -31015.72
| к выполнению | -25669.456
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -25669.456
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр11 (2) (hidden)
Предварительный план ремонтных работ на 2013 год
по дому № 11 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план | 176.006
|  | переходящий остаток с 2011 г. | 271.6026
|  | к выполнению | 447.6086
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Сроки выполнения
| 1 | Ремонт межпанельных швов кв.22,35,76 ( по заявлениям) | 65 | июнь
| 2 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 эт.) | 74 | август-сентябрь
| 3 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 эт.) | 98 | август-сентябрь
| 4 | Ремонт покрытия лоджии кв.106 | 16 | август
| 5 | Ремонт в/д системы розлива холодного водоснабжения -1под. подвал | 37
| 6 | Ремонт в/д системы розлива горячего водоснабжения -1,2,3под. подвал | 3 | ноябрь
| 7 | Разные работы по строительным конструкциям | 25 | август
| 8 | Разные работы по в/д системе сантехнического оборудования | 20
| 9 | Ремонт лифтового оборудования | 16 | январь-декабрь
| 10 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 14 | январь-декабрь
|  | Итого | 368
Капитальный ремонт
|  | план | 186.5624
|  | перерасход за 2012 г. | -74.8555
|  | к выполнению | 111.707
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Сроки выполнения
| 1 | Замена водоотведения 1,2,3под. | 111.707 | апрель
|  | Итого | 111.707
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Дзер 22
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 22 пр. Дзержинского
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 113061.084
| перерасход за 2021 год | -1393.2576
| к выполнению | 111667.8264
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт ступени крыльца п.1 | 5000 | по заявлению №1652 от 11.11.2019 и результатам обследования
2 | Ремонт площадок перед входом в подъезды №3 | 15000 | по заявлению №465 от 26.03.2021 и результатам обследования
3 | Ремонт межпанельных швов кв.64 | 30000 | по результатам обследования
4 | Ремонт козырька подъезда № 1- 3 | 36000 | по результатам обследования
5 | Установка решетчатой двери в подвал | 3000 | по заявлению №1559 от 23.09.2019 результатам обследования
6 | Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 10000 | по результатам обследования
7 | Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 7000 | по результатам обследования
8 | Ремонтные работы по в/д системе электроснабжения (непредвиденные ремонтные работы) | 5667.83 | по результатам обследования | -0.0036
111667.83
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
перенесено с плана 2020
| Установка решетчатой двери в подвал | 3000 | по заявлению №1559 от 23.09.2019 результатам обследования | 4 шт. по 15000
| Ремонт козырьков входа, покрытие кровли козырьков 1,2,3,4 под. | 60000 | по заявлениям №1652 №80 от 11.11.2019, от 18,01.2019 и результатам обследования | то, что не вошло в план 2020 2 х 12000
| Ремонт площадок перед входом в подъезды № 3,4 | 24000
| Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 12000 | по результатам обследования
| Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 12300 | по результатам обследования
| Установка светильников энергосберегающих с датчиками движения 1-4 под. | 200000 | по результатам обследования
| Итого | 308300
| 1.1.4. Отмостка | по периметру дома местами трещины в бетоне
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1-4 п. - разрушается бетон по кромке, снизу плит разводы - покрыть наплавл.материалом
| 1.4.5. Вентшахты на кровле | удовл.;1п.- над двумя шахтами отсутвуют "зонты"
| 1.6.2. Деревянные поручни | 4п.-1эт.отсутствует поручень
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом выкл. 9 шт.

## Дзер 26
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 26 пр. Дзержинского
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 78220.8
| перерасход за 2021 год | -106192.89
| к выполнению | -27972.09
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -27972.09
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
| 1.1.5. Площадка входа | 1,2,3,4п. - разрушение бетона в плите входа,облицевать плиткой
| 1.2.2. Межпанельные стыки | темпер.шов -1шт.согл акту №977от 08.08.2019
| 1.4.1. Кровельное покрытие | над кв.50 в примыкании к вентшахте съехал напл.материал
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 1-4 п.- трещины в стыках, разрушение штукатурных слоев,отслоение краски
| 1.7.2. Потолки | 1-4п.- разводы от протечек
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом выкл. 9 шт.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.2. Розлива | 1-4п.в подвале на мет.трубах местами коррозия

## Дзер 62
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 62 пр. Дзержинского
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 138668.04
| перерасход за 2021 год | -196504.54
| к выполнению | -57836.5
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -57836.5
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 65
План ремонтных работ на 2022 год
по дому № 65 пр. Дзержинского
Текущий ремонт
| начисления в 2022 году | 112785.06
| перерасход за 2021 год | -326042.124
| к выполнению | -213257.064
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -213257.064
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр11 (2) (hidden)
Предварительный план ремонтных работ на 2013 год
по дому № 11 ул. Грунина
Текущий ремонт
| № п.п. | Вид работ
| 1 | Ремонт межпанельных швов кв.22,35,76 ( по заявлениям)
| 2 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 этажи кв.4-36, кв.72-104)
| 3 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 этажи кв.4-36, кв.72-104)
| 4 | Ремонт покрытия лоджии кв.106
| 5 | Ремонт в/д системы розлива холодного водоснабжения -1под. подвал
| 6 | Ремонт в/д системы розлива горячего водоснабжения -1,2,3под. подвал
| 7 | Разные работы по строительным конструкциям
| 8 | Разные работы по в/д системе сантехнического оборудования
| 9 | Ремонт лифтового оборудования
| 10 | Ремонт в/д системы электроснабжения
Капитальный ремонт
| № п.п. | Вид работ
| 1 | Замена водоотведения 1,2,3под.
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин