## Пуш 1а
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №1а ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 127026.288
| перерасход за 2024 год | -27027.292
| к выполнению | 99998.996
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Установка светильников с датчиком движения в п.1,2,3,4 | 25000 | заяв.№805 от 18.06.2019
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 74999 | по результатам обследования
99999
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 5
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №5 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 128101.296
| переходящий остаток с 2024 года | 74301.156
| к выполнению | 202402.452
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Установка светильников с датчиком движения в п.1,2,3,4 | 25000 | заяв.№ 1227 от 17,09,2024, № 1043 от 15.09.2022
2 | Ремонт козырьков п.1,2,3,4 | 72000 | заявл №274 от 03.03.2020, по результатам обследования
3 | Ремонт отмостки п.2,3,4 | 50000 | заявл №274 от 03.03.2020, по результатам обследования
4 | Замена кранов отопления в подвале подъезда № 1,2 | 40000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 15402.452 | по результатам обследования
202402.45
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 6
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №6 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 99511.74
| перерасход за 2024 год | -65276.598
| к выполнению | 34235.142
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт козырьков п.1 | 18000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 16235.142 | по результатам обследования
| Итого | 34235.142
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | 11шт.- отсутсвуют рамы,частично стоят решетки без дверцев | текущий ремонт
| 1.1.3. Стены приямков | отсутствуют
| 1.1.4. Отмостка | 1-4п.дворовый,торцевой и лицевой фасады- проседание бетона с уклоном к цоколю,образование трещин,выкрашивание и местами разлом бетона | текущий ремонт
| 1.1.5. Площадка входа | 3 п.- глубокие трещины и выкрашивание бетона на площадке и ступенях | текущий ремонт
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | 1,2,3,4п. дворовый фасад -частичное разрушение штукарного слоя, покрытие поверхности мхом | текущий ремонт
| 1.2.2. Межпанельные стыки | 0
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | 0
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1-4 п. - разрушаются кромки плит,снизу плит разводы - покрыть наплавл.материалом устан.по периметру сливы | текущий ремонт
| 1.3.3. Покрытие лоджий | балконы
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | 1-4п.-отслоение покрытия в примыканиях парапета и вентшахт, 4п.- ремонт кровли над подъездом и кв.56, течь в подъезде и кв.56 | текущий ремонт
| 1.4.2. Парапетные сливы | 1п.вдоль торца дома - отслоение покрытия в примыканиях и частичное отсутствие сливов | текущий ремонт
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | неорганизованный сток
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
| 1.4.5. Вентшахты | 12шт.-из красного кирпича-разрушен штукатурный слой | текущий ремонт
| 1.4.6. Выход на кровлю | 1п.- отсутствует стекло в оконном блоке | текущий ремонт
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | удовл. | текущий ремонт
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 1п.- трещины в стыках, отслоение краски | текущий ремонт подъезда 1
| 1.7.2. Потолки | 1п.- разводы от протечек на 5эт.
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | удовл.
| 2.1.2. Розлива | смена труб розлива 100% | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | ремонт аварийных врезок на розливе в подвале 90% | текущий ремонт
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | замена аварийной запорной арматуры 70% | текущий ремонт
| 2.2. Горячее водоснабжение | отсут.
2.1.1. Приборы учета
2.1.2. Розлива
2.1.3. Стояки
2.1.4. Запорная арматура
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом. выкл. 9 шт. | текущий ремонт
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | установить светильники на движение на этажах и входных тамбурах | ремонт по заявлениям, текущий ремонт
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | отсут.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | удовл.
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | 1-4п.- смена труб в подвале | текущий ремонт
| 2.7.2. Розлив (лежак) | 1-4п.- смена труб в подвале | текущий ремонт
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | ___________________
|  | Калинин А.С. | __________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пуш 8
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №8 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 113032.2
| перерасход за 2024 год | -111395.912
| к выполнению | 1636.288
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | 1636.288 | по результатам обследования
1636.288
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 10
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №10 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 125441.376
| перерасход за 2024 год | -252888.01
| к выполнению | -127446.634
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -127446.634
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 12
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №12 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 131823.108
| перерасход за 2024 год | -549111.558
| к выполнению | -417288.45
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -417288.45
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 13
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №13 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 88026
| перерасход за 2024 год | -122469.612
| к выполнению | -34443.612
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -34443.612
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | удовл.
| 1.1.3. Стены приямков | удовл.
| 1.1.4. Отмостка | 1п.торец -4мп; 1-4п.- дворовый фасад - проседание бетона, образование трещин | текущий ремонт
| 1.1.5. Площадка входа | удовл.
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | удовл.
| 1.2.2. Межпанельные стыки | 0
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | кирпичный
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | удовл.
| 1.3.3. Покрытие лоджий | 0
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | удовл.
| 1.4.2. Парапетные сливы | 0
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | неорганизованный сток
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | удовл.
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | 1-3 п.- трещины в стыках, разрушение штукатурных слоев,отслоение краски | текущий ремонт подъездов 1-3
| 1.7.2. Потолки | 1-3п.- разводы от протечек
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | удовл.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | удовл.
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | удовл.
2.2. Горячее водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | 0
| 2.1.2. Розлива | 0
| 2.1.3. Стояки | 0
| 2.1.4. Запорная арматура | 0
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | удовл.
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | удовл. | ремонт по заявлениям
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета | удовл.
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | удовл.
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | удовл.
| 2.7.2. Розлив (лежак) | удовл.
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | ___________________
|  | Калинин А.С. | __________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пуш 15
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №15 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 156579.636
| перерасход за 2024 год | -75445.362
| к выполнению | 81134.274
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Изготовить и установить решетчатую дверь в подвал п.3 | 8000 | заяв №479 от 10.04.2024
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 73134.274 | по результатам обследования
| Итого | 81134.274
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 16
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №16 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 87240.096
| перерасход за 2024 год | -75125.326
| к выполнению | 12114.77
| Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС. Проведение аварийных и неотложных работ | 12114.77 | по результатам обследования
| Итого | 12114.77
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 17
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №17 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 158830.122
| перерасход за 2024 год | -582002.401
| к выполнению | -423172.279
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -423172.279
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 18
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №18 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 89412.48
| перерасход за 2024 год | -14151.828
| к выполнению | 75260.652
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт площадки перед подъездом №1 | 30000 | заяв.№ 563 от 03.05.2024
2 | Установка светильников с датчиком движения на лестничной клетке в подъезде №1 | 7500 | заяв.№ 567 от 27.04.2024
3 | Ремонт лестничной клетки с 1-го по 3-й этаж подъезда № 1 | 30000 | заяв.№ 563 от 03.05.2024
4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 7760.652 | по результатам обследования
75260.652
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
1.Строительная часть
1.1. Фундаменты и стены подвалов
| 1.1.1. Стены подвалов | удовл.
| 1.1.2. Перекрытие | удовл.
| 1.1.2. Окна | 13шт.- стоят решетки без дверцев | текущий ремонт
| 1.1.3. Стены приямков | 8шт. с метал.дверями-разрушение штук.слоя на стенах и кирпич.кладки | текущий ремонт
| 1.1.4. Отмостка | по периметру дома местами трещины, разрушение бетона | текущий ремонт
| 1.1.5. Площадка входа | удовл.
1.2. Стены
| 1.2.1. Цоколь | удовл.
| 1.2.2. Межпанельные стыки | 0
| 1.2.3. Облицованная поверхность фасада | кирпичный
1.3. Балконы,козырьки,лоджии
| 1.3.1. Плита балкона | удовл.
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1,2 п. - разрушаются кромки плит,снизу плит разводы - покрыть наплавл.материалом с уст.желоба | текущий ремонт
| 1.3.3. Покрытие лоджий | балконы
1.4. Кровля
| 1.4.1. Кровельное покрытие | 1,2п.-отслоение покрытия в примыканиях к стенам вентшахт | текущий ремонт
| 1.4.2. Парапетные сливы | 0
| 1.4.3. Водоотводящие устройства | неорганизованный сток
| 1.4.4. Металлическая емкость для сбора дождевых стоков | 0
| 1.4.5. Вентшахты | 13шт.-из красного кирпича-разрушен штукатурный слой, 2п.- над 1-ой шахтой восстановить "зонт" | текущий ремонт
| 1.4.6. Выход на кровлю | 1п. - удовл. | текущий ремонт
1.5. Окна, двери
| 1.5.1. Оконные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.2. Остекление оконных створок | удовл.
| 1.5.3. Скобяные изделия окон | удовл.
| 1.5.4. Дверные заполнения проемов | удовл.
| 1.5.5. Скобяные изделия дверей | 1,2 п.на тамбурных дверях отсутствуют шпингалеты и пружины | текущий ремонт
1.6. Лестницы
| 1.6.1. Металлическое ограждение | удовл.
| 1.6.2. Деревянные поручни | удовл.
1.7. Декоративный ремонт подъездов
| 1.7.1. Стены | удовл.
| 1.7.2. Потолки | удовл.
| 1.7.3. Полы | удовл.
2. Внутридомовые инженерные системы
2.1. Теплоснабжение
| 2.1.1. Приборы учета тепловой энергии | удовл.
| 2.1.2. Розлива | восстановление изоляции 100 мп | текущий ремонт
| 2.1.3. Элеваторные узлы | удовл. | ревизия
| 2.1.4. Стояки | удовл.
| 2.1.5. Отопительные приборы | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.1.6. Запорная арматура | удовл.
| 2.2. Горячее водоснабжение | отсут.
2.1.1. Приборы учета
2.1.2. Розлива
2.1.3. Стояки
2.1.4. Запорная арматура
2.3. Газоснабжение
| 2.3.1. Общедомовой газопровод | удовл.
| 2.3.2. Стояки | удовл.
| 2.3.3. Запорная арматура | удовл.
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | удовл.
| 2.4.2. Этажные эл.щитки | удовл. | ремонт по заявлениям
| 2.4.3. Светильники | удовл. | ремонт по заявлениям
2.4.4. Контур заземления
| 2.5. Вентиляция | удовл.
2.6. Холодное водоснабжение
2.1.1. Приборы учета
| 2.1.2. Розлива | удовл.
| 2.1.3. Стояки | удовл.
| 2.1.4. Запорная арматура | удовл.
2.7. Водоотведение
| 2.7.1. Стояки | удовл.
| 2.7.2. Розлив (лежак) | удовл.
Председатель комиссии:
|  | Бегунов С.Е. | __________________
|  | (Ф.И.О.) | (Подпись)
Члены комисии:
|  | Костров Э.Ю. | _________________
|  | Халилова О.Л. | ___________________
|  | Калинин А.С. | __________________
__________________
__________________
__________________
Примечание:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

## Пуш 21
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 21 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 119405.088
| перерасход за 2024 год | -376867.28
| к выполнению | -257462.192
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -257462.192
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш26
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 26 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 330572.664
| размещение рекламы в лифтах | 4474.58
| размещение оборудования | 1680
| перерасход за 2024 год | -491712.693
| к выполнению | -154985.449
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -154985.449
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш28
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 28 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 565399.728
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 1680
| перерасход за 2024 год | -170200.4855
| к выполнению | 403591.1025
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт розлива ГВС (обратка) в подвале подъезда № 1 | 150000 | по результатам обследования
2 | Ремонт кровли входных групп подъездов №1,2,3,4 | 200000 | заявл.№610 от 26.04.2021, заявл.№1363 от 23.11.2021
3 | Ремонт крыльца подъезда №1,5 | 20000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 33591.1025 | по результатам обследования
| Итого | 403591.1025
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 32
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 32 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 128605.9728
| перерасход за 2024 год | -242971.1004
| к выполнению | -114365.1276
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -114365.1276
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш35
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 35 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 327126.648
| размещение рекламы в лифтах | 4474.58
| размещение оборудования | 1680
| перерасход за 2024 год | -388939.939
| к выполнению | -55658.711
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -55658.711
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш 37
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 37 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 187777.584
| переходящий остаток с 2024 года | -93621.896
| к выполнению | 94155.688
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена постовых ящиков в подъезде № 5 | 16500 | заявл.№52 от 17.01.2022
2 | Ремонт козырька входа подъезда № 1,2 | 50000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 27655.688 | по результатам обследования
| Итого | 94155.688
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш38
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 38 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 116394.792
| перерасход за 2024 год | -196704.472
| к выполнению | -80309.68
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -80309.68
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш42
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 42 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 465336
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 1680
| перерасход за 2024 год | -166585.91
| к выполнению | 307141.95
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | кв.141,189,178,147 - ремонт наружных стеновых панелей | 75000 | заяв.№182 от 28.02.2025, №93 от 03.02.2025, №165 от 29.01.2024 №1391 от 08.10.2024
2 | Замена стояков ХВС, ГВС по кв.39-71 | 120000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 112141.95 | по результатам обследования
307141.95
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш44
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 44 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 471159.1668
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 1680
| перерасход за 2024 год | -347116.3673
| к выполнению | 132434.6595
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | кв. 139,79 - ремонт МПШ | 60000 | заявл.№ 591 от 07.05.2024, заявл.№659 от 23.05.2024
2 | Ремонт крыльца входной группы подъезда № 3 | 28000 | заявл.№ 803 от 02.07.2024
3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 44434.6595 | по результатам обследования
132434.6595
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
4
7
9
10
11
12

## Пуш46
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 46 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 106262.52
| размещение оборудования | 840
| перерасход за 2024 год | -708593.8635
| к выполнению | -601491.3435
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -601491.3435
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш48
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 48 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 221281.992
| размещение оборудования | 1680
| перерасход за 2024 год | -180251.582
| к выполнению | 42710.41
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | кв 104 - ремонт кровли | 25000 | заявл.№ 58 от 22.01.2024
2 | Ремонт крыльца подъезда № 7 | 17710.41 | заявл.№ 1058 от 12.08.2024, по результатам обследования
42710.41
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш50
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 50 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 106925.04
| размещение оборудования | 840
| перерасход за 2024 год | -367490.715
| к выполнению | -259725.675
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -259725.675
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш51
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 51 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 94774.752
| размещение оборудования | 840
| перерасход за 2024 год | -677866.871
| к выполнению | -582252.119
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -582252.119
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш53
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 53 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 208934.88
| размещение оборудования | 1680
| переходящий остаток за 2024 год | -1370.708
| к выполнению | 209244.172
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | под. 6(частично) - под.8 - замена участка розлива ХВС в подвале | 120000 | заяв.№756 от 10.06.2021, по результатам обследования
2 | Ремонт козырьков над входами в подъезды № 6,7,8 | 75000 | по результатам обследования
3 | Ремонт блока вентшахты по кв.43 | 7000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 7244.172 | по результатам обследования
| Итого | 209244.172
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш54
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 54 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 132804.084
| размещение оборудования | 840
| перерасход за 2024 год | -130357.6575
| к выполнению | 3286.4265
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС. Проведение аварийных и неотложных работ. | 3286.4265 | по результатам обследования
| Итого | 3286.4265
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш56
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 56 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 493888.03
| размещение оборудования (Ростелеком) | 1680
| перерасход за 2024 год | -45678.1165
| к выполнению | 449889.9135
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт МПШ кв.114,39 | 45000 | заявление № 1237 от 18.09.2024г., № 490 от 11.04.2024г.
2 | Замена стояков 1)по кв.61-73 (по ванной) - ГВС (с полотенцесушителем), ХВС, 2) по кв.123-135 (по ванной) - ГВС (с полотенцесушителем), ГВС (обратка), ХВС | 180000 | заявл. № 206 от 14.02.2023 , заявл. №421 от 28.03.2023
3 | Подвал - частичная замена участков тр-да на системе ГВС | 25000 | по результатам обследования
4 | Ремонт кровли козырьков входа в подъезды № 4,5 | 56000 | заявление № 1075 от 22.09.2022г., № 1583 от 25.11.2024г, по результатам обследования
5 | Замена почтовых ящиков в подъезде №11 | 18000 | заявление № 1178 от 05.09.2024
6 | Ремонт балконной плиты кв.89 | 35000 | заявление № 578 от 22.06.2023
7 | Ремонт ж/б плиты над лоджией кв.28 | 35000 | по результатам обследования
8 | Непредвиденные ремонтные работы по общедомовым конструкциям, ВДИС | 55889.9135 | по результатам обследования
| Итого | 449889.9135
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш57
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 57 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 556779.3492
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 1680
| перерасход за 2024 год | -272976.4809
| к выполнению | 292194.7283
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена розлива ГВС на тех.этаже подъезда №5 | 95000 | по результатам обследования
2 | Ремонт стояков ХВС, ГВС по кв 37-69 (кухня) | 140000 | по результатам обследования
3 | Ремонт наружных стеновых панелей кв.190,30 | 40000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС, лифты (непредвиденные ремонтные работы) | 17194.7283 | по результатам обследования
| Итого | 292194.7283
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш58
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №58 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 97855.848
| размещение оборудования | 840
| перерасход за 2024 год | -421019.153
| к выполнению | -322323.305
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -322323.305
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон1
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №1 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 410848.4184
| размещение рекламы в лифтах | 5593.22
| размещение оборудования | 1680
| перерасход за 2024 год | -614134.6304
| к выполнению | -196012.992
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -196012.992
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон3
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №3 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 385128.744
| размещение рекламы в лифтах | 2237.29
| размещение оборудования | 840
| переходящий остаток с 2024 года | 413095.8775
| к выполнению | 801301.9115
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | под.1,2 - замена розлива ГВС(обратка) в подвале | 160000 | по результатам обследования
2 | Замена стояка ХВС, ГВС по кв.№43-79(кухня) | 160000 | по результатам обследования
3 | кв.37,33,29 - утепление наружных стеновых конструкций | 190000 | по результатам обследования
4 | под.2 (тоцовый, главный фасад) - демонтаж отслаивающейся плитки наружных стеновых панелей с последующей штукатуркой | 100000 | по результатам обследования
5 | Тех.этаж подъезда № 1,2 - замена кранов на системе отопления | 60000 | по результатам обследования
6 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС, лифты (непредвиденные ремонтные работы) | 131301.9115 | по результатам обследования
| Итого | 801301.9115
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон4
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №4 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 737277.552
| размещение рекламы в лифтах | 3355.93
| размещение оборудования | 2520
| перерасход за 2024 год | -202743.801
| к выполнению | 540409.681
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена розлива ХВС на верхнем тех.этаже подъезда №3, устройство изоляции тр-да | 90000 | по результатам обследования
2 | Ремонт стеновых панелей кв.160,50,7,49,19,81 | 110000 | по заявлениям и результатам обследования
3 | Замена стояка ГВС, ХВС по кв.72-132 (кухня) | 180000 | по заявлениям и результатам обследования
4 | Тех.этаж (верхний) - замена кранов на системе отопления подъезда №1 | 40000 | по результатам обследования
5 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС, лифты (непредвиденные ремонтные работы) | 120409.681 | по результатам обследования
| Итого | 540409.681
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон6
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №6 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 138352.704
| размещение рекламы в лифтах | 2237.29
| размещение оборудования | 840
| перерасход за 2024 год | -114312.1025
| к выполнению | 27117.8915
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС, лифты | 27117.8915 | по заявлениям и результатам обследования
| Итого | 27117.8915
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон7
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №7 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 532188.384
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 1680
| перерасход за 2024 год | -213245.4975
| к выполнению | 327334.7465
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена розлива ГВС на тех.этаже подъезда №1,2,5 с устройством изоляции тр-да | 300000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС, лифты (непредвиденные ремонтные работы) | 27334.7465 | по результатам обследования
| Итого | 327334.7465
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пон8
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №8 ул.Пономарева
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 407569.5756
| размещение рекламы в лифтах | 5593.22
| размещение оборудования | 1680
| перерасход за 2024 год | -716419.0371
| к выполнению | -301576.2415
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -301576.2415
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр2
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №2 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 571659.672
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 1680
| перерасход за 2024 год | -841569.0315
| к выполнению | -261517.4995
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ. | по фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -261517.4995
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
.

## Гр3
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №3 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 166408.128
| размещение оборудования | 840
| перерасход за 2024 год | -550315.533
| к выполнению | -383067.405
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ. | по фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -383067.405
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр4
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №4 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 563456.268
| размещение рекламы в лифтах | 6711.86
| размещение оборудования | 1680
| перерасход за 2024 год | -1623092.8455
| к выполнению | -1051244.7175
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -1051244.7175
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр5
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №5 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 114159.7056
| размещение оборудования | 840
| переходящий остаток с 2024 года | -143758.8342
| к выполнению | -28759.1286
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -28759.1286
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр6
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №6 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 98141.472
| размещение оборудования | 840
| переходящий остаток за 2024 год | 72264.017
| к выполнению | 171245.489
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена розлива ГВС на техническом этаже подъездов №1,2,3,4 | 155000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, в/д системе сантехнического оборудования, в/д системе электроснабжения. | 16245.489 | по результатам обследования
| Итого | 171245.489
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр7
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №7 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 57550.08
| размещение оборудования | 840
| перерасход за 2024 год | -58874.8425
| к выполнению | -484.7625
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ. | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -484.7625
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр9
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №9 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 127030.596
| размещение оборудования | 840
| перерасход с 2024 года | -360576.5035
| к выполнению | -232705.9075
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -232705.9075
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр10
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №10 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 171349.632
| размещение рекламы в лифтах | 2237.29
| размещение оборудования | 840
| перерасход за 2024 год | -391532.6625
| к выполнению | -217105.7405
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -217105.7405

## Гр11
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №11 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 288838.656
| размещение рекламы в лифтах | 3355.93
| размещение оборудования | 840
| перерасход за 2024 год | -473.647
| к выполнению | 292560.939
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена стояков ГВС, ХВС 40-68(В), 3-35 (В) | 280000 | по результатам обследования
2 | Восстановление крылец подъезда № 2,3 | 5000 | по результатам обследования
3 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 7560.939 | по результатам обследования
| Итого | 292560.939
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр12
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №12 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 98831.4624
| размещение оборудования | 840
| перерасход за 2024 год | -134242.8706
| к выполнению | -34571.4082
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -34571.4082
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр15
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №15 ул.Грунина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 182872.08
| размещение рекламы в лифтах | 2237.29
| размещение оборудования | 840
| перерасход за 2024 год | -414676.0185
| к выполнению | -228726.6485
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -228726.6485
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Пуш40
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №40 ул.Пушкина
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 456102.696
| размещение оборудования | 156799.32
| переходящий остаток с 2024 года | 257229.7315
| к выполнению | 870131.7475
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Изготовление и установка парапетных сливов на кровлю | 20000 | по результатам обследования
2 | Восстановление кирпичной кладки стен вентшахт, восстановление плит над вентшахтами | 120000 | по результатам обследования
3 | Замена стояков ГВС, ХВС по кв.144холл-150 холл (по новым номерам) | 110000 | заяв№582 от 23.06.2023
6 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 620131.7475 | по результатам обследования
| Итого | 870131.7475
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Прив1
План ремонтных работ на 2025 год
по дому №1 ул.Привокзальная
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 171838.584
| перерасход за 2024 год | -8584.26
| к выполнению | 163254.324
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Ремонт входа в подвал | 50000 | по результатам обследования
2 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 113254.324 | по результатам обследования
| Итого | 163254.324
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Прив2
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 2 ул.Привокзальная
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 295268.9472
| переходящий остаток с 2024 года | 453062.4166
| к выполнению | 748331.3638
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Замена верхнего розлива системы отопления на чердаке, изоляция трубопровода | 350000 | по результатам обследования
2 | Замена стояков ХВС кв. 112-153, кв.12-45 | 120000 | по результатам обследования
3 | Ремонт тамбуров квартир: 1) под.1 (2 этаж) - №№2-7, 8-12; 2) под.2 (4 этаж) - №№98-102, 103-108; 3) под.3 (1, 5 этаж) №№109-112, 149-154 | 210000 | по результатам обследования
4 | Ремонтные работы по строительным конструкциям, по в/д системе сантехнического оборудования, в/д системе электроснабжения | 68331.3638 | по результатам обследования
| Итого | 748331.3638
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Б38
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 38 ул.Баумана
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 3863.4924
| перерасход за 2024 год | -77700.8512
| к выполнению | -73837.3588
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -73837.3588
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Б39
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 39 ул.Баумана
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 4728.966
| перерасход за 2024 год | -15182.385
| к выполнению | -10453.419
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -10453.419
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Б40
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 40 ул.Баумана
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 5033.82
| перерасход за 2024 год | -25615.62
| к выполнению | -20581.8
№ п.п. | Вид работ | Стоимость в руб. | Обоснование
| Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -20581.8
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр11 (2) (hidden)
Предварительный план ремонтных работ на 2013 год
по дому № 11 ул. Грунина
Текущий ремонт
|  | план | 176.006
|  | переходящий остаток с 2011 г. | 271.6026
|  | к выполнению | 447.6086
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Сроки выполнения
| 1 | Ремонт межпанельных швов кв.22,35,76 ( по заявлениям) | 65 | июнь
| 2 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 эт.) | 74 | август-сентябрь
| 3 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 эт.) | 98 | август-сентябрь
| 4 | Ремонт покрытия лоджии кв.106 | 16 | август
| 5 | Ремонт в/д системы розлива холодного водоснабжения -1под. подвал | 37
| 6 | Ремонт в/д системы розлива горячего водоснабжения -1,2,3под. подвал | 3 | ноябрь
| 7 | Разные работы по строительным конструкциям | 25 | август
| 8 | Разные работы по в/д системе сантехнического оборудования | 20
| 9 | Ремонт лифтового оборудования | 16 | январь-декабрь
| 10 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 14 | январь-декабрь
|  | Итого | 368
Капитальный ремонт
|  | план | 186.5624
|  | перерасход за 2012 г. | -74.8555
|  | к выполнению | 111.707
| № п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в тыс.руб. | Сроки выполнения
| 1 | Замена водоотведения 1,2,3под. | 111.707 | апрель
|  | Итого | 111.707
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Дзер 22
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 22 пр. Дзержинского
Текущий ремонт | [5 empty] | 2021-06-09 | Дзержинского 22 кв.1 952 772 72 51 | 1) установка новых козырьков (широких) 2) засадить территорию зелеными насаждениями (взамен стоянки транспорта) | 749 | п.1 -Лебедевой -в план работ, п.2 - Кострову
| начисления в 2025 году | 130969.1472
| переходящий остатовс с 2024 года | 90287.736
| к выполнению | 221256.8832
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование |  |  | 2021-01-18 | Дзержинского 22 кв.44 904 781 15 92 | утепление стен, промерзание | 57 | 'Лебедевой - обследование, акт. | в 2021 год при наличии ДС
1 |  |  | по заявлению №465 от 26.03.2021 и результатам обследования |  |  | 2021-02-18 | Дзержинского 22 кв.73 952 459 81 23 | поставтиь датчики движения в п.4 | 263 | 'Лебедевой - в план работ | в 2021
2 |  |  | по заявлению №80 от 18.01.19 |  |  | первично
3 |  |  | по заявлению №1559 от 23.09.2019 результатам обследования |  |  | Ремонт площадок перед входом в подъезды №1,2,3,4 | 50000 | по результатам обследования
4 | Установка "зонтов" над вентшахтами подъезда №1 | 36000 | по результатам обследования |  |  | 2021-03-26 | Дзержинского 22 кв.58 902 784 37 38 | установить датчики движения в п.3, на 2-м этаже | 464 | Лебедевой в план
5 | Ремонтные работы по строительным конструкциям , ВДИС (непредвиденные ремонтные работы) | 185256.8832 | по результатам обследования
|  | 221256.8832 |  | 221256.8832 |  | ремонт козврьков входа в подъезд п.1-4 - №80 от 18,01.19
[6 empty] | Дзержинского 22 кв.44 904 067 40 57 | поставить дверь в подвал решетчетую | 1559 | Лебедевой в план работ
| Администрация ООО "ПЕРВЫЙ" |  |  |  |  | Дзержинского 22 кв.15 7 30 55 | Сделать по п.1: 1). Козырек над входом , 2).Сделать ступеньку на крыльце, 3)поставить перила к крыльцу, 4) восстановить перила между 3 и 4 эт. | 1652 | п.1,2 -'Лебедевой в план работ 2020, п.3,4 - Тупову
[6 empty] | 2022-08-18 | Дзержинского 22 кв.66 952 448 74 38 | скамейка около подъезда, ремонт козырька, площадка у п.4 | 920 | 'Лебедевой - в план+ ответ
[6 empty] | 2022-09-29 | Дзержинского 22 кв.71 964 839 16 11 | ремонт козырька п.4 | 1106 | Лебедевой-в план работ
| Установка решетчатой двери в подвал | 3000 | по заявлению №1559 от 23.09.2019 результатам обследования
| Ремонт козырьков входа, покрытие кровли козырьков 1,2,3,4 под. | 60000 | по заявлениям №1652 №80 от 11.11.2019, от 18,01.2019 и результатам обследования
| Ремонт площадок перед входом в подъезды № 3,4 | 24000 |  | перенесено с плана 2020
| Ремонтные работы по строительным конструкциям (непредвиденные ремонтные работы) | 12000 | по результатам обследования | 4 шт. по 15000
| Ремонтные работы по в/д системе сантехнического оборудования (непредвиденные ремонтные работы) | 12300 | по результатам обследования | то, что не вошло в план 2020 2 х 12000 | по заявлению козырек над п.1 (ПЕРВОСТЕПЕННО !!!)
| Установка светильников энергосберегающих с датчиками движения 1-4 под. | 200000 | по результатам обследования
| Итого | 308300
| 1.1.4. Отмостка | по периметру дома местами трещины в бетоне
| 1.3.2. Козырьки входа в подъезд | 1-4 п. - разрушается бетон по кромке, снизу плит разводы - покрыть наплавл.материалом
| 1.4.5. Вентшахты на кровле | удовл.;1п.- над двумя шахтами отсутвуют "зонты"
| 1.6.2. Деревянные поручни | 4п.-1эт.отсутствует поручень
2.4. Электроснабжение
| 2.4.1. ВРУ | замена автом выкл. 9 шт.

## Дзер 26
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 26 пр. Дзержинского
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 95494.56
| перерасход за 2024 год | -568307.55
| к выполнению | -472812.99
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -472812.99

## Дзер 62
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 62 пр. Дзержинского
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 160335.84
| перерасход за 2024 год | -223762.484
| к выполнению | -63426.644
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам | по результатам обследования
| Итого | -63426.644
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Дзер 65
План ремонтных работ на 2025 год
по дому № 65 пр. Дзержинского
Текущий ремонт
| начисления в 2025 году | 130649.376
| перерасход за 2024 год | -291014.146
| к выполнению | -160364.77
№ п.п. | Вид работ | Ориентировочная стоимость в руб. | Обоснование
1 | Проведение аварийных и неотложных работ | По фактическим затратам
| Итого | -160364.77
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"

## Гр11 (2) (hidden)
Предварительный план ремонтных работ на 2013 год
по дому № 11 ул. Грунина
Текущий ремонт
| № п.п. | Вид работ
| 1 | Ремонт межпанельных швов кв.22,35,76 ( по заявлениям)
| 2 | Ремонт в/д системы холодного водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 этажи кв.4-36, кв.72-104)
| 3 | Ремонт в/д системы горячего водоснабжения (замена стояков с 1 по 9 этажи кв.4-36, кв.72-104)
| 4 | Ремонт покрытия лоджии кв.106
| 5 | Ремонт в/д системы розлива холодного водоснабжения -1под. подвал
| 6 | Ремонт в/д системы розлива горячего водоснабжения -1,2,3под. подвал
| 7 | Разные работы по строительным конструкциям
| 8 | Разные работы по в/д системе сантехнического оборудования
| 9 | Ремонт лифтового оборудования
| 10 | Ремонт в/д системы электроснабжения
Капитальный ремонт
| № п.п. | Вид работ
| 1 | Замена водоотведения 1,2,3под.
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин