## Пуш26
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 26 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 179.7472
| перерасход за 2012г. | -2.0244
| Итого к выполнению в 2013г. | 177.7228
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт кровли 1 подъезда | 129.2521
2 | Замена мусороприемных клапанов 3под.8 эт. | 2.4052
3 | Ремонт кровли над кв.34 | 5.7438
4 | Окраска дверных блоков машинного отделения 2,3,4под. | 0.17262
5 | Установка урн | 4.7782
6 | Ремонт межпанельных швов кв 11,40,44,89,92 | 51.4077
7 | Ремонт остекления оконных блоков 3 под. 2-3эт. | 0.58843
8 | Ремонтные работы после локализации аварии по акту № 522 от 15.05.2013г. | 29.3525
9 | Ремонт задвижек отопления в подвале | 1.6283
10 | Замена запорной арматуры отопления в подвале | 1.1167
11 | Замена участка трубы гор.водоснабжения кв.4 ,129,95,40 | 7.9604
12 | Ремонт п/сушителя кв. 82 | 3.6022
13 | Замена участка трубы хол.водоснабжения кв.136 | 0.68401
14 | Замена участка канализационной трубы на стояке под.кв.73 3под.в подвале | 1.8136
15 | Замена канализации в подвале 3 под. | 26.5305
16 | Ремонт ливневой канализации 3 под. | 0.16888
17 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 4.6491
18 | Ремонт лифтового оборудования | 0.85127
| Итого | 272.7054
| Перерасход за 2013 год- к плану 2014 года | -94.9826
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 213.7733
| перерасход за 2012г. | -14.0646
| Итого к выполнению в 2013г. | 199.7087
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт кровли 3 подъезда | 90.084
2 | Ремонт стеновых панелей (штукатурка) кв. 13,17,21,25,29,33,26 | 114.8988
| Итого | 204.9828
| Перерасход за 2013 год- к плану 2014 года | -5.2741
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 714 115,51 руб.
кв. 19,32,53,65,74,76,93,96,112,122
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш28
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 28 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 330.5303
| перерасход за 2012г. | -227.6499
| Итого к выполнению в 2013г. | 102.8805
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт и смена оконных рам 2 под. | 15.3199
2 | Ремонт наружных стеновых панелей (штукатурка) кв.36,108,142,186,177 | 35.1022
3 | Установка нащельника на дверь у лифта 5под. | 0.1025
4 | Ремонтные работы после локализации аварии по акту № 325 от 18.08.2011г. | 11.5944
5 | Ремонт оконной рамы 4 под., эл.щитовая | 3.9079
6 | Ремонт покрытия лоджий кв.108 | 9.6918
7 | Установка урн | 7.267
8 | Утепление подвальных окон | 0.28909
9 | Ремонт дверного блока у лифта 3 под.,2под.,5под. | 0.74073
10 | Ремонт остекления 5под. 4эт. | 0.73355
11 | Ремонт наружной стены кв. 186 | 19.2504
12 | Замена участка трубы отопления в 1под. | 1.6885
13 | Ремонт отопительного прибора 5под. 4эт. | 0.84516
14 | Замена отопительных приборов кв. 14,184,164,10,163 | 33.4238
15 | Замена участка трубы розлива отопления на тех.этаже | 13.4206
16 | Замена запорной арматуры отопления в подвале и кв. 208 | 13.1119
17 | Ремонт задвижек отопления в подвале | 7.8773
18 | Ремонт соединения отопительного прибора кв.160 | 0.64302
19 | Замена участка трубы гор.водоснабжения 2под.,6под. | 5.9102
20 | Замена участка трубы гор.водоснабжения кв. 126, 3под. | 1.8959
21 | Замена запорной арматуры гор. водоснабжения 1,2,3,6под. в подвале, кв.6 | 3.622
22 | Замена участка трубы хол.водоснабжения кв.126 | 4.3961
23 | Замена запорной арматуры хол. водоснабжения 6под. в подвале, кв.20,кв.5 | 1.4589
24 | Замена участка трубы канализации кв. 186,68,146,13,34 | 6.5141
25 | Замена канализации 2 под. | 41.1394
26 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 39.8996
27 | Ремонт лифтового оборудования | 5.7977
| Итого | 285.6436
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -182.7631
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 358.0863
| переходящий остаток с 2012г. | 39.5765
| Итого к выполнению в 2013г. | 397.6629
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт кровли 3,6 под. | 108.8201
2 | Ремонт межпанельных швов кв. 10,14,36,68,70,72,98,102,122,141,142,146,156,176,177,185,186,189,214 | 257.1301
| Итого | 365.9502
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 31.7127
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 1 089 214,14 руб.
кв. 34,35,46,56,60,109,118,127,143,158,178,200,201
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш35
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 35 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 201.4799
| переходящий остаток с 2012г. | 227.9624
| Итого к выполнению в 2013г. | 429.4423
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Установка почтовых ящиков 1 под. | 9.7351
2 | Ремонт оконных переплетов 2 под. 5эт., 4под. 1,2эт., 1под. 6,7эт. | 4.1413
3 | Ремонт оконных блоков 4 под.,1под. | 8.6748
4 | Смена оконных переплетов 1под. | 33.254
5 | Ремонт дверей выхода на кровлю 1под.,4под. | 16.8363
6 | Замена мусороприемного клапана 1под.3эт.,2под. 3эт., 3под. 3эт. 4под. 1,3,5эт., 4под.8 эт. | 34.5617
7 | Ремонтные работы после локализации аварии по акту № 64 от 13.02.2013г. | 12.9399
8 | Установка скобяных изделий на подвальные двери | 0.42855
9 | Ремонт металлической двери 3 под. | 0.19908
10 | Ремонт отмостки 3под. | 3.263
11 | Ремонт межпанельных швов кв. 42,102,129 | 24.9907
12 | Ремонт отопительного прибора кв. 137 | 2.3016
13 | Ремонт п/сушителя кв. 9,133,42 | 4.5367
14 | Замена участка трубы канализации кв. 42 | 0.98355
15 | Ремонт ливневой канализации 1 под. | 1.0193
16 | Замена канализации в подвале 1 под. | 28.2839
17 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 99.067
18 | Ремонт лифтового оборудования | 15.8455
| Итого | 301.062
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 г. | 128.3803
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 204.3185
| переходящий остаток с 2012г. | 210.0766
| Итого к выполнению в 2013г. | 414.3951
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт кровли 3под. | 115.0664
2 | Ремонт подъезда № 1 | 125.6761
3 | Ремонт подъезда № 4 | 71.2117
| Итого | 311.9542
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 г. | 102.4409
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 201 796,83руб.
кв. 14,26,76,136,143
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш42
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 42 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 403.2838
| за рекламу в лифтах | 6.102
| перерасход за 2012г. | -156.6947
| Итого к выполнению в 2013г. | 252.6911
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Замена клапанов на мусоропроводе 3под.3эт., 4под.1,5эт., 5под.7эт., | 10.2337
2 | Ремонт площадки при входе в подъезд -2под. | 0.87265
3 | Ремонт межпанельного шва кв. 180 | 3.4952
4 | Ремонтные работы после локализации аварии по акту № 477 от 07.02.2013г. | 11.6144
5 | Демонтаж матчы на кровле 4под. | 0.76426
6 | Установка урн | 7.2171
7 | Ремонт остекления 4 под. 6 эт. | 0.47663
8 | Ремонт в/д систем, строительных конструкций 1-6 под. | 59.6549
9 | Замена отопительных приборов кв. 93,163,155,169,165,161,150,104,160,120,103,175,171,143,24,149,166,83,158,8,86,129,60,72,59,112,67,168,174,191,164,78,164, 201,75,105,2,88,35,71,13,14,197,91,9,212,63 | 374.5714
10 | Замена запорной арматуры отопления в подвалн 1,2,3,4,6,под.кв. 124,119,114 | 8.7696
11 | Ремонт подъездного отопления 1,3под. | 0.75023
12 | Ремонт соединений отопительных приборов кв.118,20,33 | 1.403
13 | Замена запорной арматуры холодного водоснабжения кв. 55,95 | 1.3605
14 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 19.2043
15 | Ремонт лифтового оборудования 1,2,5,6 под. | 7.6366
| Итого | 508.0244
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -255.3334
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 298.9912
| перерасход за 2012г. | -21.1363
| Итого к выполнению в 2013г. | 277.8548
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Замена отопительных приборов кв. 204,213,114,94,50,81,51,124,34,53,67,76,130,141 | 114.2328
2 | Замена розлива холодного водоснабжения 1-6 под. | 151.6236
| Итого | 265.8564
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 11.9985
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 504 071,89руб.
кв. 14,36,68,93,97,111,128,131,134,139,146,181,182
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш44
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 44 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 338.7882
| перерасход за 2012г. | -67.237
| Итого к выполнению в 2013г. | 271.5512
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт оконных рам 4 под. 6-7эт., 6под. 1-2эт. | 5.7964
2 | Ремонт межпанельных швов кв.21 | 0.62332
3 | Установка урн | 7.1672
4 | Монтаж стойки для белья у 1 под. | 4.4069
5 | Прочистка вентканалов кв. 105 | 3.4042
6 | Замена отопительных приборов кв. 213,122,182,126,171,6,212,87,128,55,62,159,139,158,169,148,141,142,93,126,187,82,35,109,129,94,140,25,29,1,155,89,195,190,114,147,96,53,156,163,189,199,113,200,77,101,23,171,174,3,167,216,120,147,83,102 | 357.9299
7 | Замена запорной арматуры отопления в подвале 1,2, 4под.,кв. 215 | 12.7072
8 | Ремонт п/сушителя кв. 7 | 0.27664
9 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения в подвале , кв.6 | 1.9358
10 | Замена участка трубы на розливе гор.водоснабжения в подвале | 1.127
11 | Прочистка канализации 6 под. | 2.0848
12 | Замена участка трубы канализации кв. 151 | 1.5723
13 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 10.3462
14 | Ремонт лифтового оборудования | 5.9305
| Итого | 415.3084
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -143.7572
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 296.4175
| переходящий остаток с 2012г. | 10.1305
| Итого к выполнению в 2013г. | 306.5479
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт фасада кв.21 | 16.8002
2 | Ремонт межпанельных швов кв. 19,31,185,80,44,31 | 85.4432
3 | Замена отопительных приборов кв. 43,157,186,149,210,54,6,50,129,20,154,16,158,10,63,23,101,12,156,147,4,8,27,148,150,136,202,7,53,163 | 207.9473
| Итого | 310.1906
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -3.6426
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 688 501,21руб.
кв. 37,40,71,80,94,125,126,127,151,180,188,201,211,214
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш46
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 46 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 87.4433
| перерасход за 2012г. | -27.6583
| Итого к выполнению в 2013г. | 59.7849
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Крепление оц. сливов на парапетах | 1.3359
2 | Ремонтные работы после локализации аварии по акту № 571 от 01.04.2013г., № 83 от 01.11.2012г. | 23.4736
3 | Ремонт в/д систем, строительных конструкций 1-6 под. | 26.1658
4 | Установка урн | 3.5836
5 | Утепление подвальных окон | 0.51935
6 | Замена участка трубы отопления в подвале | 1.6647
7 | Замена отопительных приборов кв. 61,22,41,23,164,5,1,63,61,13,64,48,4,2,58,10 | 103.4818
8 | Замена розлива горячего водоснабжения в подвале 5,6 под. | 84.2738
9 | Замена участка трубы гор.водоснабжения кв.55 | 4.284
10 | Замена участка трубы канализации кв. 10 | 0.90538
11 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 2.3378
| Итого | 252.0259
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -192.241
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 100.681
| переходящий остаток с 2012г. | 41.1906
| Итого к выполнению в 2013г. | 141.8717
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Замена розлива горячего водоснабжения в подвале 1,2,3,4 под. | 139.6007
| Итого | 139.6007
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 2.271
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 185 984,88руб.
кв. 29,42,57
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш48
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 48 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 152.1377
| переходящий остаток с 2012г. | 64.7386
| Итого к выполнению в 2013г. | 216.8763
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Замена почтовых ящиков 1-6 под. | 26.7032
2 | Ремонт межпанельных швов кв. 114,34,37,43,58,97,102 | 49.7388
3 | Утепление продухов подвала 8 под. | 0.67578
4 | Установка урн | 2.3891
5 | Замена отопительных приборов кв. 8,12, 4под. | 13.6502
6 | Замена запорной арматуры отопления в подвале под кв.1, 4, 7под. | 3.7312
7 | Ремонт п/сушителя кв. 1,42, | 2.7399
8 | Замена участка трубы хол.водоснабжения 3, 7под. | 1.04
9 | Замена участка трубы канализации кв.31,32 | 3.897
10 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 3.0088
| Итого | 107.5739
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 109.3024
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 155.518
| переходящий остаток с 2012г. | 150.8113
| Итого к выполнению в 2013г. | 306.3293
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Замена розлива отопления в подвале 5,6,7,8 под. | 114.346
2 | Замена канализации 1,2,3,4,5 под. | 68.6923
| Итого | 183.0383
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 123.291
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 740 720,84руб.
кв.2,6,14,22,26,27,35,40,66,80,91,96,106,109,119
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш50
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 50 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 72.0443
| перерасход за 2012г. | -66.258
| Итого к выполнению в 2013г. | 5.7863
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Установка поручня у 1 под. | 0.36923
2 | Установка урн | 7.1672
3 | Утепление подвальных окон | 0.24905
4 | Прочистка вентканалов кв.14 | 2.1494
5 | Замена отопительных приборов кв. 12,17,14,32,31,5,4920,16,2,19,40,48,37,27 | 62.9674
6 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 0.26807
| Итого | 73.1704
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -67.3841
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 86.7927
| переходящий остаток с 2012г. | 24.4296
| Итого к выполнению в 2013г. | 111.2223
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт межпанельных швов кв. 56 | 19.9731
2 | Ремонт в/д систем, строительных конструкций 1-4 под. | 5.1168
| Итого | 25.0898
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 86.1325
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 162 599,04руб.
кв. 18,34,47
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш51
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 51 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 82.4502
| перерасход за 2012г. | -35.4485
| Итого к выполнению в 2013г. | 47.0017
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Установка скобяных изделий выхода на кровлю | 0.56484
2 | Ремонт межпанельных швов кв. 60,9 | 4.2029
3 | Демонтаж урн | 0.20831
4 | Утепление подвальных окон 3 под. | 0.24905
5 | Ремонтные работы после локализации аварии по акту № 395 от 19.11.2012г., № 886 от 10.12.2012г.,№ 196 от 18.12.2012г. | 27.3253
6 | Частичный ремонт в подъезде 2под. | 7.2316
7 | Замена отопительных приборов кв. 26,23,17,20,40,43, 2 под. 1 эт. | 43.658
8 | Замена запорной арматуры хол. водоснабжения кв. 14 | 0.60697
9 | Замена запорной арматуры водоотведения кв. 2 | 0.1128
| Итого | 84.1598
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -37.1581
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 94.375
| переходящий остаток с 2012г. | 91.3591
| Итого к выполнению в 2013г. | 185.7341
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт межпанельных швов кв. 30,56 | 25.4838
2 | Ремонт в/д систем отопления 1-4 под. | 5.7423
3 | Замена канализации в подвале 1 под. | 17.095
4 | Ремонт подъезда № 3 | 57.0393
5 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 19.6888
| Итого | 125.0492
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 60.6849
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 93 988,47 руб.
кв. 30,32
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш53
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 53 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 148.0963
| перерасход за 2012г. | -108.6066
| Итого к выполнению в 2013г. | 39.4898
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт оконной рамы 5под. 2-3эт. | 1.7687
2 | Ремонт входов в подъезд и подвал 2,3 под. | 0.99151
3 | Ремонт металлического зонта над вентшахтой кв.107 | 0.77221
4 | Ремонт ограждения | 19.6871
5 | Установка урн | 3.5836
6 | Замена отопительных приборов кв. 23,93,5,5под. 1эт., 2под.1эт.,3под. 1эт. | 32.8702
7 | Ограждение пункта учета тепловой энергии | 3.4146
8 | Замена запорной арматуры отопления в подвале кв.99,117 | 0.93554
9 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв. 82 | 0.78448
10 | Замена участка трубы канализации кв.72,69,66,103 | 5.8478
11 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 0.31183
| Итого | 70.9674
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -31.4777
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 157.2801
| переходящий остаток с 2012г. | 0.76919
| Итого к выполнению в 2013г. | 158.0493
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт межпанельных швов кв. 61,112,116 | 49.4313
2 | Замена стояков водоснабжения кв. 17,20,23,27 | 13.3854
| Итого | 62.8167
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 95.2326
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 458 661,74руб.
кв. 8,32,49,70,81,107,115,119
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш54
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 54 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 102.8872
| перерасход за 2012г. | -43.8206
| Итого к выполнению в 2013г. | 59.0666
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт межпанельных швов кв. 58,86 | 32.5666
2 | Ремонт металлического забора | 1.2105
3 | Устройство оцинкованных сливов 6 под. | 3.6105
4 | Ремонтные работы после локализации аварии по акту № 185 от 26.09.2013г. | 4.7745
5 | Монтаж ограждения пункта учета отопления | 2.8886
6 | Ремонт п/сушителя кв. 67 | 2.3252
7 | Замена отопительного прибора кв. 52, 3под.1эт. | 11.5284
8 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв. 56, в подвале 1,3 под. | 1.2432
9 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 3.8045
| Итого | 63.9519
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -4.8853
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 109.6401
| переходящий остаток с 2012г. | 0.70374
| Итого к выполнению в 2013г. | 110.3438
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт кровли 6 под. | 59.974
2 | Ремонт фасада (штукатурка) кв.90 | 49.8088
| Итого | 109.7828
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 0.561
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 197 970,72 руб.
кв. 15,18,22,33,57,59,62,88
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш56
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 56 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 262.5117
| перерасход за 2012г. | -6.4831
| Итого к выполнению в 2013г. | 256.0286
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Утепление канализационного стояка 4под. | 1.612
2 | Ремонт остекления 2 под.4эт. | 1.8922
3 | Установка металлических стоек под козырек 1 под. | 1.7464
4 | Установка металлических решеток на подвальные окна 12 под. | 9.6856
5 | Ремонт покрытия лоджий кв. 58, 178,180 | 61.202
6 | Ремонт межпанельных швов кв.70,71,72,73,74,75,88,104, стены лоджии: кв.52,55,58 | 59.113
7 | Ремонт отмости 1,2,3,4 под. | 24.7684
8 | Изготовление перил 6 под. | 0.50727
9 | Ремонт лоджии кв. 134 | 2.0479
10 | Ремонт цементной стяжки кв. 55 | 0.52775
11 | Замена отопительных приборов кв. 97, 178,10,52,11,18,4под. | 46.1765
12 | Замена запорной арматуры отопления в подвале кв. 178,104, 3,5 под.подвал, | 2.3748
13 | Ремонт элеваторного узла 11,12 под. | 5.3407
14 | Ремонт отопительного прибора кв.139 | 2.0808
15 | Замена участка трубы гор. водоснабжения 4 под.подв., кв.146 | 3.4572
16 | Замена стояков горячего водоснабжения кв.138,141,144,147,150 | 21.451
17 | Замена розлива горячего водоснабжения 11,12 под. | 79.0446
18 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения кв. 84,112,147,175,109,131,37, 146,56, 47,подвал с 1-12 под. | 19.768
19 | Замена вводной задвижки гор. водоснабжения 12 под. | 6.6327
20 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв. 84,109,175,131,37,146,138,47 | 3.2373
21 | Замена стояков холодного водоснабжения кв.138,141,144,147,150 | 15.7793
22 | Замена участка трубы хол. водоснабжения кв.78,81 | 1.3953
23 | Замена участка трубы канализации кв.24,104,34 | 3.2085
24 | Ремонт ливневой канализации 5,6,9 под. | 3.0581
25 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 1.8164
| Итого | 377.9239
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -121.8954
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 254.9469
| переходящий остаток с 2012г. | 1.6731
| Итого к выполнению в 2013г. | 256.6201
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт розлива отопления 1,2,3,4 под. | 126.6246
2 | Замена стояков гор.водоснабжения кв. 3,6,9,12,15 | 23.043
3 | Замена стояков хол.водоснабжения кв. 3,6,9,12,15 | 16.825
4 | Замена стояков гор.водоснабжения кв. 168,171,174,177,180 | 25.375
5 | Замена стояков хо.водоснабжения кв. 168,171,174,177,180 | 12.325
6 | Ремонт межпанельных швов кв. 61,62,63,64,65,66,67,68,69 | 48.3028
| Итого | 252.4955
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 4.1246
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 793 592,61 руб.
кв. 2,59,62,74,82,84,89,118,121,149,168,177
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш57
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 57 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 313.524
| переходящий остаток с 2012г. | 78.7813
| Итого к выполнению в 2013г. | 392.3053
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Установка скобяных изделий на дверные блоки 1,5под. | 1.5795
2 | Ремонт покрытия лоджий кв. 142,175,177,178,211,212 | 48.3491
3 | Ремонт наружных стеновых панелей (штукатурка) кв. 100,142,194,186,200,112 | 35.2609
4 | Ремонт межпанельных швов кв.200,142 | 16.7179
5 | Ремонт метал. конструкций в мусорокамерах 1-6под. | 4.9084
6 | Масляная окраска стен 1 под. 1,3эт., 2 под. 3эт. | 2.2526
7 | Замена мусороприемных клапанов 3под.7,8 эт., 6 под. 1эт.,5под. 9эт. | 12.421
8 | Прочистка вентканалов кв.1,110,185,207,60 | 8.6365
9 | Ремонт кровли машинных помещений 6 под.,1 под. | 30.513
10 | Установка оцинкованных парапетов 1-6 под. | 4.3931
11 | Ремонт бетонного покрытия в мусорокамерах 1-6 под. | 1.4642
12 | Ремонт остекления оконных переплетов 3под. 6-7эт.,1под.3эт. | 0.46115
13 | Ремонт вентшахт 2,6 под. | 4.1626
14 | Утепление подвальных окон | 0.28909
15 | Ремонтные работы после локализации аварии по акту № 714 от 31.07.2013г. | 2.21
16 | Ремонтные работы после локализации аварии по акту № 785 от 29.10.2013г. | 60.8906
17 | Ограждение пункта учета тепловой энергии | 7.5533
18 | Замена отопительных приборов кв. 162,109,208,123,127,77,6под.2эт. | 32.9999
19 | Замена розлива отопления 4под. тех.эт., ремонт розлива 4под. подвал | 24.7169
20 | Замена запорной арматуры отопления 4,6 под. | 1.6793
21 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения кв. 159,105,143,194, 5,2под. | 4.8167
22 | Замена участка трубы розлива гор.водоснабжения на тех.эт., кв.5 | 1.1318
23 | Замена стояков холодного водоснабжения кв.110,114,118,122,126,130,134,138,142 | 34.99
24 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв. 159,142,185,194 | 2.0155
25 | Замена участка трубы канализации кв.53,109, 5 под., 4 под., в подвале под кв. 83 | 12.443
26 | Прочистка канализации кв. 103 | 1.5593
27 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 33.9804
28 | Ремонт лифтового оборудования | 17.4987
| Итого | 409.8945
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -17.5892
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 344.4021
| переходящий остаток с 2012г. | 61.8231
| Итого к выполнению в 2013г. | 406.2251
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт межпанельных швов кв. 3,96,99,108,112,129,136,181,201 | 126.4462
2 | Замена стояков гор.водоснабжения кв. 181,185,189,193,197,201,205,209,213 | 29.885
3 | Замена стояков хол.водоснабжения кв. 181,185,189,193,197,201,205,209,213 | 18.6619
4 | Замена стояков гор.водоснабжения кв. 143,159,163,167,171,175 | 36.351
5 | Замена стояков хол.водоснабжения кв. 143,159,163,167,171,175 | 24.271
6 | Замена стояков горячего водоснабжения кв.113,117,121,125,129,133,137,141 | 50.5086
7 | Замена стояков холодного водоснабжения кв.113,117,121,125,129,133,137,141 | 32.6731
8 | Замена стояков горячего водоснабжения кв.110,114,118,122,126,130,134,138,142 | 58.3539
| Итого | 377.1508
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 29.0743
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 381 996,16руб.
кв. 83,89,128,140,143,149,189,211
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш58
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 58 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 133.2141
| перерасход за 2012г. | -81.7442
| Итого к выполнению в 2013г. | 51.4699
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт межпанельных швов кв. 30 | 12.7884
2 | Утепление подвальных окон | 0.12142
3 | Ограждение пункта учета тепловой энергии | 5.9435
4 | Замена отопительного прибора кв.40 | 5.9241
5 | Ремонт розлива отопления 3 под. | 0.60962
6 | Замена участка трубы гор. водоснабжения кв.1,2 | 4.8145
7 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения кв. 5,43 | 1.1469
8 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв.43 | 0.39773
9 | Замена участка трубы хол. водоснабжения кв.36 | 3.407
10 | Прочистка канализации кв. 22, 1 под.подвал | 2.5661
11 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 23.4703
| Итого | 61.1897
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -9.7199
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 103.9059
| переходящий остаток с 2012г. | 24.2101
| Итого к выполнению в 2013г. | 128.116
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Замена стояков гор.водоснабжения кв. 21,24,28,32,36 | 28.5172
2 | Замена стояков гор.водоснабжения кв. 1,5,9,13,17 | 19.449
3 | Замена стояков хол.водоснабжения кв. 1,5,9,13,17 | 17.504
4 | Ремонт в/д систем, строительных конструкций 1-3 под. | 9.9815
| Итого | 75.4517
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 52.6643
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 14 458,06 руб.
кв. 2
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон1
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1 ул. Пономарева г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 298.1794
| перерасход за 2012г. | -6.7127
| Итого к выполнению в 2013г. | 291.4668
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт остекления 5 под. 1-2эт. | 0.39707
2 | Замена мусороприемных клапанов 1под.1 эт., 5 под.5эт. | 4.8104
3 | Утепление канализационного стояка 1,3 под. | 4.4504
4 | Ремонт оконных переплетов 1 под.4-5эт. | 2.0871
5 | Изготовление решеток на подвальные продухи | 12.0151
6 | Ремонт ступеней у входа в подъезд 1,2под. | 1.6381
7 | Ремонт металлического забора | 1.2105
8 | Ремонт дверей выхода на кровлю 1под. | 0.55461
9 | Частичный ремонт кровли над кв.180 | 1.2618
10 | Ремонт м/к двери ( петли) | 1.2175
11 | Ремонт покрытия лоджий кв. 33 | 20.6973
12 | Крепление оц. сливов | 1.0089
13 | Утепление подвальных окон | 0.25054
14 | Ремонт метал. конструкций в мусорокамерах 1-6 под. | 5.96
15 | Ремонт межпанельных швов кв. 12,33,36,72,81,108,109,132,141,180 | 192.8507
16 | Установка металлических стоек для труб 5 под.подвал | 0.50862
17 | Замена отопительных приборов кв.119,170,5,8,60,17,3под.1эт. | 34.9788
18 | Ограждение пункта учета тепловой энергии | 5.7639
19 | Замена запорной арматуры отопления 1,2,3,4,5,6 под., | 85.6894
20 | Ремонт отопительного прибора кв.55 | 0.08689
21 | Ремонт труб отопления 3под. | 1.0706
22 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения кв. 156,149,62,72,154,89,170 | 29.5789
23 | Ремонт п/сушителя кв.159,80 | 0.27066
24 | Замена участка трубы на розливе гор.водоснабжения 1 под. | 4.973
25 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв. 116,194,62,76,72,88,170,5под. т.эт. | 10.8928
26 | Замена участка трубы на розливе хол.водоснабжения 3 под.тех.эт. | 3.0616
27 | Ремонт ливневой канализации 3под. | 0.95138
28 | Замена участка трубы канализации кв.44,76,80, 1,3под. тех.эт.,4под.подвал | 11.081
29 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 9.8699
30 | Ремонт лифтового оборудования | 6.0902
| Итого | 455.2775
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -163.8107
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 264.6801
| перерасход за 2012г. | -6.231
| Итого к выполнению в 2013г. | 258.4491
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Замена розлива гор.водоснабжения 1,2,3 под. | 97.208
2 | Замена стояков гор.водоснабжения кв. 40,44,48,52,56,60,64,68,72 | 39.1852
3 | Замена стояков хол.водоснабжения кв. 40,44,48,52,56,60,64,68,72 | 40.0867
4 | Замена стояков гор.водоснабжения кв. 148,152,156,160,164,168,172,176,180 | 33.4773
5 | Замена стояков хол.водоснабжения кв. 148,152,156,160,164,168,172,176,180 | 34.246
6 | Ремонт наружных стеновых панелей 3 под. | 9.2175
| Итого | 253.4207
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 5.0283
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 467 160,37 руб.
кв. 6,43,60,80,81,90,131,135,155
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Пономарева г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 154.065
| перерасход за 2012г. | -159.8815
| Итого к выполнению в 2013г. | -5.8165
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Замена мусороприемных клапанов 1под. 3,10 эт. | 4.8104
2 | Окраска стен в тамбуре 2под.8эт. | 2.434
3 | Изоляция труб 1 под. | 1.701
4 | Устройство пандуса 1 под. | 7.99
5 | Установка урн | 2.3891
6 | Прочистка вентканалов кв.75 | 1.0888
7 | Утепление подвальных окон | 0.07324
8 | Ремонт дверного блока 1под. у лифта | 0.21828
9 | Ремонт отопительных приборов кв.49,60 | 1.705
10 | Замена запорной арматуры отопления кв. 7 , 1под. в подвале | 1.7916
11 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения кв. 59 | 1.0691
12 | Ограждение пункта учета тепловой энергии | 6.0866
13 | Замена участка трубы отопления кв.31 | 1.0433
14 | Ремонт п/сушителя кв. 65 | 0.56636
15 | Ремонт расширительного бака на тех.этаже | 1.5291
16 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв 13 | 1.3574
17 | Замена участка трубы хол.водоснабжения 2 под. | 1.7648
18 | Ремонт лифтового оборудования | 7.3695
| Итого | 44.9874
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -50.8039
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 142.3863
| переходящий остаток с 2012г. | 14.1094
| Итого к выполнению в 2013г. | 156.4957
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт покрытия лоджий кв. 39,40,77,78 | 32.7877
2 | Ремонт межпанельных швов кв. 17,23,27,56,65,79 | 64.2545
3 | Ремонт в/д систем 1,2 под. | 9.9796
| Итого | 107.0217
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 49.474
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 0 руб.
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон4
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 4 ул. Пономарева г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 112.3835
| переходящий остаток с 2012г. | 86.5856
| Итого к выполнению в 2013г. | 198.9691
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт пола в тамбуре 1 под. 8 эт.11эт., 3 под. 3эт., 1 под у кв.58,59,60 | 7.6913
2 | Окраска стен в тамбуре кв. 166,167,168 | 3.9744
3 | Ремонт остекления 3под. верх.тех.эт. | 0.73201
4 | Ремонт системы оповещания о пожаре | 16.298
5 | Монтаж GSM контролера | 12.265
6 | Установка урн | 2.3891
7 | Ограждение тротуара | 19.5975
8 | Ремонтные работы после локализации аварии по акту № 36 от 16.01.2013г. | 0.5245
9 | Ремонт перил 1 под. 6-7 эт. | 0.45569
10 | Окраска пандусов и скамьи | 1.0927
11 | Ремонт дверных блоков 2,7эт., 2 под.12эт,3под. | 0.66705
12 | Промывка отопительных приборов кв. 4,22,28,44,133 | 15.3894
13 | Замена запорной арматуры отопления кв.57 | 0.36125
14 | Замена участка трубы гор.водоснабжения кв. 168,71,77 | 2.5706
15 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения кв. 49,176,163,150,129,41 | 2.4983
16 | Ремонт п/сушителя кв.166,64,36,66,151,154,167,186 | 7.5929
17 | Замена стояков горячего водоснабжения кв.71,77,83,89,95,101,107,113,119,125,131 | 48.8211
18 | Замена стояков холодного водоснабжения кв.71,77,83,89,95,101,107,113,119,125,131 | 46.6348
19 | Замена розлива холодного водоснабжения 2,3под. | 265.7774
20 | Замена участка трубы хол.водоснабжения кв. 71,77, 1под. тех.эт. | 6.8135
21 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв. 49,176,163,150,129,41,141,51 | 4.6842
22 | Замена участка трубы канализации на тех.эт. | 0.70259
23 | Ремонт ливневой канализации 1 под. ниж.тех.эт. | 0.32651
24 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 15.6538
25 | Ремонт лифтового оборудования | 25.9831
| Итого | 509.4968
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -310.5277
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 294.5385
| переходящий остаток с 2012г. | 62.9554
| Итого к выполнению в 2013г. | 357.494
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт покрытия лоджий кв. 196,197,130,131,194,195,127,64,65,128,129 | 172.7928
2 | Ремонт кровли 3 под. | 17.009
3 | Замена розлива гор.водоснабжения (обратка) 1,3под. | 76.6958
4 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.1,7,13,19,25,31,37,43,49,55,61 | 36.4359
5 | Замена стояков хол.водоснабжения кв.1,7,13,19,25,31,37,43,49,55,61 | 27.9874
6 | Замена розлива холодного водоснабжения 1под. | 26.0775
| Итого | 356.9984
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 0.49555
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 283 927,81руб.
кв. 18,23,110,122,139,172,197
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон6
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 6 ул. Пономарева г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 100.7221
| перерасход за 2012г. | -29.3599
| Итого к выполнению в 2013г. | 71.3622
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт дверного полотна 1,2 под. | 1.7535
2 | Ограждение пункта учета тепловой энергии | 5.5297
3 | Замена мусороприемных клапанов 2под.1 эт. | 2.3398
4 | Замена запорной арматуры отопления кв.25, в подвале | 2.2575
5 | Ремонт задвижек отопления в подвале | 7.5054
6 | Замена участка трубы гор.водоснабжения кв.21 | 0.62936
7 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения кв. 16,49,12,1 под. подвал | 2.2993
8 | Замена задвижек гор.водоснабжения в подвале | 8.8166
9 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв. 12,46 | 0.79504
10 | Замена участка трубы канализации в подвале | 1.0429
11 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 27.9956
12 | Ремонт лифтового оборудования | 0.92586
| Итого | 61.8907
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 9.4715
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 116.148
| переходящий остаток с 2012г. | 2.392
| Итого к выполнению в 2013г. | 118.54
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт покрытия лоджий кв.35,36,69,70,33,34,71,72 | 78.8581
| Итого | 78.8581
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 39.6819
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 155 718,45 руб.
кв. 41,54,70
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон7
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 7 ул. Пономарева г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 286.7589
| перерасход за 2012г. | -81.9174
| Итого к выполнению в 2013г. | 204.8415
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Замена мусороприемных клапанов 1под.5 эт., 4 под.1эт.,5под.3,7эт.,6под.1эт. | 14.4312
2 | Ремонт оконных рам 2под. | 17.1015
3 | Устройство пандуса 3под. | 8.8318
4 | Ремонт тамбуров 2,4под. | 20.7294
5 | Ремонт метал. конструкций в мусорокамерах 1-6под. | 7.1519
6 | Утепление подвальных окон | 0.24091
7 | Ремонт м/к двери 5под. | 0.30678
8 | Ремонт окраски стены и потолка у лифта 6 под. 2 эт. | 1.7231
9 | Ремонт кровли машинного помещения 6 под. | 15.2992
10 | Ремонт остекления 3 под. 6 эт. | 0.35807
11 | Ремонт бетонного пола у лифта 1 под. | 3.2412
12 | Закрепление оц. сливов | 0.6818
13 | Установка решетки для чистки обуви 5 под. | 0.83751
14 | Ремонт отопительных приборов в 2,4,5 под. | 7.1513
15 | Ремонт соединения отопительного прибора кв.57 | 1.2408
16 | Замена запорной арматуры отопления в подвале 1-6под. | 6.1039
17 | Ремонт задвижки в подвале отопления | 2.1148
18 | Замена участка трубы гор.водоснабжения кв.121,26,103,134,4 под.1эт.обратка | 6.0503
19 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения кв. 203,6,99,45,3,13,32,41,199,155,38,1под.тех.эт. | 7.2413
20 | Ремонт п/сушителя кв.103 | 4.5904
21 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.37,41,45,49,53,57,61,65,69 | 46.52
22 | Замена задвижки гор.водоснабжения 3под. подвал | 4.9995
23 | Замена участка трубы хол.водоснабжения кв.188, 4,3под.подвал | 4.3112
24 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв. 203,1,99,121,66,45,41,155,38 | 4.3742
25 | Замена стояков хол.водоснабжения кв.39,43,47,51,55,59,63,67,71 | 39.1765
26 | Замена стояков хол.водоснабжения кв.73,77,81,85,89,93,97,101,105 | 55.2676
27 | Ремонт трубопровода канализации под кв.112, в кв. 87,134 | 3.6353
28 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 20.2226
29 | Ремонт лифтового оборудования | 1.6086
| Итого | 305.5426
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -100.7012
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 345.8172
| переходящий остаток с 2012г. | 0.78328
| Итого к выполнению в 2013г. | 346.6004
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт подъезда № 2 | 53.6132
2 | Ремонт межпанельных швов кв. 13,15,34,150,116,206,3под.9эт. | 80.9235
3 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.143,147,151,155,159,163,167,171,175 | 29.1717
4 | Замена стояков хол.водоснабжения кв.143,147,151,155,159,163,167,171,175 | 19.886
5 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.39,43,47,51,55,59,63,67,71 | 50.4158
6 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.73,77,81,85,89,93,97,101,105 | 33.0085
7 | Замена стояков хол.водоснабжения кв.37,41,45,49,53,57,61,65,69 | 43.3073
8 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.40,44,48,52,56,60,64,68,72 | 20.4074
9 | Замена стояков хол.водоснабжения кв.40,44,48,52,56,60,64,68,72 | 21.5242
| Итого | 352.2576
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -5.6572
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 461 282,07 руб.
кв. 1,40,47,50,84,85,93,104,116,142,143,164,172
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пон8
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 8 ул. Пономарева г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 204.6523
| перерасход за 2012г. | -68.5849
| Итого к выполнению в 2013г. | 136.0674
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт дверных блоков выхода на кровлю 1-5 под. | 1.8262
2 | Ремонт отмостки 3,4под, цементная стяжка тех.эт. 1под. | 11.3138
3 | Замена загрузочного клапана 5под. 6эт., утепление участка розлива ГВС | 5.642
4 | Заделка подвальных окон | 0.69634
5 | Ремонт межпанельных швов кв. 41,112 | 29.15
6 | Ремонт кровли машинного помещения 4 под. | 6.8297
7 | Ремонт в/д систем, строительных конструкций 1-5 под. | 8.7288
8 | Замена отопительных приборов кв. 19,56,118, в 1,2 под. | 39.1264
9 | Замена запорной арматуры отопления кв.48 | 1.2113
10 | Ремонт соединения отопительного прибора кв.41 | 1.173
11 | Замена участка трубы отопления в подвале 2,4под., кв.80 | 1.1534
12 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения кв. 76,37,90,44,82,105, 9,130,4под.подвал | 4.8643
13 | Замена участка трубы гор.водоснабжения 4 под., кв.90,145,149,153 | 15.5453
14 | Замена розлива гор.водоснабжения 1-5 под. | 130.6857
15 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв. 80,90,44,82,105,9,130 | 2.9388
16 | Замена участка трубы хол.водоснабжения 119,145,149,153 | 5.3534
17 | Замена участка канализации кв. 20,120, электрощит. | 11.1026
18 | Ремонт ливневой канализации 4 под.тех.эт. | 3.8133
19 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 3.4068
20 | Ремонт лифтового оборудования | 5.6336
| Итого | 290.1949
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -154.1276
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 259.7083
| перерасход за 2012г. | -58.8463
| Итого к выполнению в 2013г. | 200.862
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт кровли 1,2 под. | 118.0921
2 | Ремонт покрытия лоджий кв. 143,144,177,178,78 | 59.194
3 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.76,80,84,88,92,96,100,104,108 | 31.8681
4 | Замена стояков хол.водоснабжения кв.76,80,84,88,92,96,100,104,108 | 23.8523
| Итого | 233.0065
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -32.1445
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 218 214,27 руб.
кв. 1,2,51,76,98,123,133,161
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
' по дому № 2 ул. Грунина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 329.817
| переходящий остаток с 2012г. | 135.2315
| Итого к выполнению в 2013г. | 465.0485
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт стен тамбуров из стеклоблоков 1,2,4 под. | 2.1188
2 | Замена мусороприемных клапанов 1под.3 эт., 5 под.1,3эт.,4под.4эт. | 9.6622
3 | Ремонт вентшахт 1-6под. | 12.2051
4 | Ремонт дверных блоков 1 ,2,5 под. у лифта | 3.3069
5 | Установка деревянного дверного блока в подвал 1 под. | 2.0151
6 | Ремонт кровли машинного помещения 3,4 под. | 30.4273
7 | Ремонт 4,5,6 этажей 1 под. | 20.0008
8 | Установка оцинкованных парапетов | 6.7587
9 | Ремонт кровли тамбура 1 под. | 15.4562
10 | Устройство пандуса 3 под. | 2.8618
11 | Прочистка вентканалов кв. 120 | 2.7545
12 | Утепление подвальных окон | 0.28909
13 | Штукатурка панелей лестничной клетки 6,9эт.3 под. | 47.4348
14 | Утепление стены на лестничной клетке 1 под.кв.3 | 15.1409
15 | Ремонт межпанельных швов кв. 2,9,17,38,44,66,79,100,105 | 109.278
16 | Ремонт остекления 1 под.2эт. | 0.36256
17 | Ремонт стеновых панелей машинных отделений 1-6 под. | 16.2546
18 | Ограждение узла учета тепловой энергии | 12.8676
19 | Замена отопительных приборов кв. 44,41 | 23.4431
20 | Замена запорной арматуры отопления кв.5,3,6 под.подвал | 1.8506
21 | Замена участка трубы на розливе отопления на тех.этаже | 17.1539
22 | Ремонт элеваторного узла 1,6 под. | 9.5221
23 | Замена участка трубы гор.водоснабжения 4,6под.в тподвале ,кв.76,97 | 8.2969
24 | Ремонт п/сушителя кв. 1,196 | 2.7182
25 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения кв. 88,99,79,74,49,2,133,193,45,201,8 | 8.9732
26 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.75,79,83,87,91,95,99,103,107 | 52.1188
27 | Замена стояков холод..водоснабжения кв.75,79,83,87,91,95,99,103,107 | 37.6709
28 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.76,80,84,88,92,96,100,104,108 | 48.5924
29 | Замена стояков холод..водоснабжения кв.76,80,84,88,92,96,100,104,108 | 47.89
30 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.180,184,188,192,196,200,204,208,212 | 53.6973
31 | Замена стояков холод.водоснабжения кв.180,184,188,192,196,200,204,208,212 | 37.2947
32 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв. 99,74,79,76,49,133,45,201, в подвале 4,6под. | 10.5134
33 | Прочистка канализации кв. 34 | 1.5593
34 | Замена участка трубы канализации 4 под. подвал, кв.107,120 | 2.9424
35 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 34.9386
| Итого | 708.3708
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -243.3224
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 340.5941
| переходящий остаток с 2012г. | 42.0655
| Итого к выполнению в 2013г. | 382.6595
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт межпанельных швов кв. 107,108,134,138,139,144,146,181,185,188,189,213,191 | 209.076
2 | Монтаж пункта учета тепловой энергии | 138.556
3 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.1,5,9,13,17,21,25,29,33 | 19.7542
4 | Замена стояков хол.водоснабжения кв.1,5,9,13,17,21,25,29,33 | 20.5891
| Итого | 387.9752
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -5.3157
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 337 949,68 руб.
кв. 6,27,39,55,83,84,109,116,161,183,212
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 3 ул. Грунина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 80.0102
| переходящий остаток с 2012г. | 23.727
| Итого к выполнению в 2013г. | 103.7372
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Утепление фасада с торца 1под. 1эт. | 44.0223
2 | Утепление подвальных окон | 0.32763
3 | Ремонт межпанельных швов кв. 9,13,17,50,66,70,74 | 39.1482
4 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения кв. 7,16 | 0.61601
5 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв.56,16,6,19 | 1.3249
6 | Частичная замена трубы хол.водоснабжения кв.7 | 2.6512
7 | Ремонт розлива хол.водоснабжения 2 под.подвал | 0.62609
8 | Ремонт ливневой канализации кв.2,16 | 2.9903
9 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 3.6715
| Итого | 95.378
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 8.3592
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 134.7698
| переходящий остаток с 2012г. | 43.5699
| Итого к выполнению в 2013г. | 178.3397
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Утепление фасада с торца 1под. 2-5эт. | 181.0812
| Итого | 181.0812
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -2.7415
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 300 999,91руб.
кв. 21,31,38,43
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр4
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 4 ул. Грунина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 431.9224
| перерасход за 2012г. | -120.4452
| Итого к выполнению в 2013г. | 311.4772
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Утепление и заделка температурного шва кв. 16,24,50,54,129,197,119 | 81.3186
2 | Ремонт кровли тамбуров 1,3под. | 30.8911
3 | Ремонт тамбура 1 под. | 10.2725
4 | Ремонт покрытия лоджии кв. 213 | 10.3643
5 | Замена мусороприемных клапанов 2под.3 эт., 6 под.1,4 эт.,3под. 2,9эт. | 12.7574
6 | Ремонт вентшахт 1-6под. | 12.4878
7 | Ремонт дверного блока у лифта 1,4 под. | 0.50988
8 | Прочистка вентканалов кв. 121 | 2.4917
9 | Утепление подвальных окон | 0.28909
10 | Ремонт двери выхода на кровлю 4 под. | 1.6242
11 | Ремонт покрытия пола перед мусорной камерой 2 под. | 6.3903
12 | Установка скобяных изделий на подвальные двери | 1.2681
13 | Ремонт остекления 4под.9эт. | 0.55949
14 | Закрепление оц.сливов на кровле | 0.6818
15 | Ремонт элеваторного узла 3,4 под. | 3.8785
16 | Ремонт отопительных приборов кв.87,90 | 1.6115
17 | Замена отопительного прибора 4 под., кв.99 | 12.8675
18 | Ремонт задвижек отопления в подвале | 1.9939
19 | Замена запорной арматуры отопления кв.108, в подвале 1-6 под. | 11.5084
20 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения кв. 75,84,115,154,64,87,153,203,167,184,101 | 9.2411
21 | Замена участка трубы гор.водоснабжения кв.114,58,116,187,121,28,163 | 16.3971
22 | Замена задвижки гор.водоснабжения в подвале | 4.9995
23 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.76,80,84,88,92,96,100,104,108 | 53.9317
24 | Замена стояков холод..водоснабжения кв.76,80,84,88,92,96,100,104,108 | 49.4982
25 | Замена участка трубы хол.водоснабжения 6под.подвал,кв.28,159 | 10.1956
26 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв. 75,84,115,154,64,87,36,203,8,167,101,184 | 4.9556
27 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 13.653
28 | Ремонт лифтового оборудования | 7.1808
| Итого | 373.8187
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -62.3415
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 366.9346
| переходящий остаток с 2012г. | 17.1038
| Итого к выполнению в 2013г. | 384.0384
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.4,8,12,16,20,24,28,32,36 | 49.009
2 | Замена стояков хол.водоснабжения кв.4,8,12,16,20,24,28,32,36 | 26.722
3 | Замена стояков горячего водоснабжения кв. 180,184,188,192,196,200,204,208,212 | 51.0297
4 | Замена стояков холод. водоснабжения кв. 180,184,188,192,196,200,204,208,212 | 33.1115
5 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.75,79,83,87,91,95,99,103,107 | 52.5057
6 | Замена стояков холод..водоснабжения кв.75,79,83,87,91,95,99,103,107 | 35.6938
7 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.143,147,151,155,159,163,167,171,175 | 50.6942
8 | Замена стояков холод..водоснабжения кв.143,147,151,155,159,163,167,171,175 | 34.7923
9 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.144,148,152,156,160,164,168,172,176 | 52.8531
10 | Замена стояков холод..водоснабжения кв.144,148,152,156,160,164,168,172,176 | 34.8336
| Итого | 421.2448
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -37.2064
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 215 047,81 руб.
кв. 105,114,212
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр5
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 5 ул. Грунина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 64.0399
| перерасход за 2012г. | -59.8884
| Итого к выполнению в 2013г. | 4.1516
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Утепление стеновых панелей фасада с торца 1 под. 2эт. | 44.2809
2 | Изготовление дверного блока 3 под. | 5.2128
3 | Замена запорной арматуры отопления в подвале | 0.38765
4 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения кв. 14,56,38,6 | 1.4677
5 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв. 14,53,6 | 1.2153
6 | Замена участка розлива холод.водоснабжения | 2.1646
7 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 2.749
| Итого | 57.4779
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -53.3263
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 89.2364
| перерасход за 2012г. | -37.493
| Итого к выполнению в 2013г. | 51.7434
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Утепление стеновых панелей фасада с торца 1 под. 1эт. | 53.7325
2 | Ремонт межпанельных швов кв. 3,13,27,28,39,41,49 | 108.7842
| Итого | 162.5166
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -110.7732
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 51 762,88руб.
кв. 13,53
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр7
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 7 ул. Грунина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 51.5697
| перерасход за 2012г. | -16.0504
| Итого к выполнению в 2013г. | 35.5193
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт кровли 1 под. | 5.7438
2 | Ремонт бетонной площадки у входа 2 под. | 3.0119
3 | Ремонт межпанельных швов кв.1 | 30.5275
4 | Ремонт наружной стеновой панели кв.40 | 6.7014
5 | Ремонтные работы после локализации аварии по акту № 748 от 07.11.2013г. | 4.248
6 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 1.0351
| Итого | 51.2677
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -15.7484
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 66.2311
| перерасход за 2012г. | -54.052
| Итого к выполнению в 2013г. | 12.1791
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт межпанельных швов кв. 20 | 11.6309
| Итого | 11.6309
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 0.54821
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 42 284,33руб.
кв. 39
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр9
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 9 ул. Грунина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 99.826
| перерасход за 2012г. | -68.7433
| Итого к выполнению в 2013г. | 31.0827
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Установка двери выхода на кровлю 1 под. | 3.6195
2 | Ремонт межпанельных швов кв.61,81,87 | 82.8156
3 | Ремонтные работы после локализации аварии по акту № 382 от 03.06.2013г. | 4.5854
4 | Зашивка оконного блока ДВП кв. 89 | 0.2493
5 | Окраска труб гор.водоснабжения 2 под. | 0.3732
6 | Замена отопительных приборов кв. 35,58,70 | 15.2912
7 | Ремонт элеваторного узла 3,4 под. | 6.4191
8 | Ремонт п/сушителя кв. 77 | 0.87103
9 | Замена запорной арматуры отопления в подвале 3,4 под. | 2.2334
10 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения кв. 42,69,22,43,45,28, 2под. | 3.6574
11 | Замена задвижки гор.водоснабжения в подвале | 8.8166
12 | Замена стояка (обратки) гор.водоснабжения 2под. | 8.2752
13 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв. 22,69,42,47,43,45,28,3под. | 3.263
14 | Замена участка трубы хол.водоснабжения кв.20 | 0.64692
15 | Замена участка канализации кв.71,6 | 3.9088
16 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 2.09
| Итого | 147.1156
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -116.0329
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 118.4504
| переходящий остаток с 2012г. | 12.0426
| Итого к выполнению в 2013г. | 130.493
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт кровли 1 под. | 99.6312
2 | Ремонт межпанельных швов кв.9,14 | 32.7866
| Итого | 132.4178
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -1.9249
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 207 385,13руб.
кв. 26,27,57,59,89
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр10
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 10 ул. Грунина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 79.7646
| перерасход за 2012г. | -115.0309
| Итого к выполнению в 2013г. | -35.2664
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт стены у мусоропровода 2под. | 3.7817
2 | Замена мусороприемных клапанов 1под. 6,8 эт. | 4.6797
3 | Ремонт дверного блока выхода на кровлю 2 под. | 0.19252
4 | Утепление подвальных окон | 0.09637
5 | Замена отопительных приборов кв. 34,3,30 | 19.3024
6 | Замена запорной арматуры отопления 1 под.подвал | 1.7791
7 | Ремонт соединений отопительных приборов кв.7,2,59 | 1.9429
8 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения кв. 23,71,49 | 1.6541
9 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв. 23,71,49,53 | 2.1155
10 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 2.9406
11 | Ремонт лифтового оборудования | 0.49032
| Итого | 38.9752
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -74.2415
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 116.2185
| перерасход за 2012г. | -3.3224
| Итого к выполнению в 2013г. | 112.8962
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт межпанельных швов кв. 71,72 | 48.4842
2 | Ремонт кровли машинного помещения 2 под. | 14.0329
| Итого | 62.5171
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 50.379
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 487 153,04 руб.
кв. 3,10,17,21,23,24,42
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр11
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 11 ул. Грунина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 122.9225
| реклама в лифтах | 3.051
| переходящий остаток с 2012г. | 276.1063
| Итого к выполнению в 2013г. | 402.0799
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт остекления 2под. 2,3эт. | 0.93062
2 | Устройство короба для ВРУ 2под. | 1.7923
3 | Утепление стены кв. 74 | 5.5136
4 | Замена мусороприемных клапанов 1под.4 эт., 3 под.4эт. | 4.8142
5 | Установка скобяных изделий на подвальные двери | 1.3241
6 | Установка поручня 1 под. | 0.12306
7 | Крепление дверной коробки машинного помещения | 0.08498
8 | Окраска радиаторов 1-3под. | 0.55979
9 | Ремонт кровли машинного помещения 2 под. | 15.2992
10 | Ремонт межпанельных швов кв. 22,35,74,104,64 | 80.4004
11 | Ремонт покрытия лоджий кв. 106 | 10.3643
12 | Установка пружины на вх.дверь у лифта 2 под. | 0.21977
13 | Утепление подвальных окон | 0.14454
14 | Прочистка вентканалов кв. 93 | 1.7214
15 | Установка отопительного прибора 2,3 под. | 6.2874
16 | Ремонт соединения отопительного прибора кв.7 | 1.3816
17 | Установка вентилей ( сбросников) отопления на тех.этаже, 1под. | 8.9588
18 | Ремонт элеваторного узла 1 под. | 4.3843
19 | Замена розлива горячего водоснабжения в подвале 1 под. | 69.6966
20 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.72,76,80,84,88,92,96,100,104 | 53.287
21 | Замена стояков хол.водоснабжения кв.72,76,80,84,88,92,96,100,104 | 31.5016
22 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.4,8,12,16,20,24,28,32,36 | 56.3967
23 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжен. 1,2,3под.подвал, кв.13,40,74,19,98 | 6.8137
24 | Ремонт п/сушителя кв. 43 | 0.42669
25 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжен. кв.9,74,48,40,20,53,98 | 3.3183
26 | Замена участка трубы хол.водоснабжения кв.60,19, в электрощитовой | 2.9045
27 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 36.4162
28 | Ремонт лифтового оборудования | 0.76301
| Итого | 405.8284
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -3.7486
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 179.6342
| перерасход за 2012г. | -78.2163
| Итого к выполнению в 2013г. | 101.4179
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Замена стояков гор.водоснабжения кв.71,75,79,83,87,91,95,99,103 | 53.2481
2 | Замена стояков хол.водоснабжения кв.71,75,79,83,87,91,95,99,103 | 30.5521
3 | Замена стояков хол.водоснабжения кв.4,8,12,16,20,24,28,32,36 | 36.9435
| Итого | 120.7437
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -19.3258
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 616 570,15 руб.
кв. 5,11,42,45,46,73,75,92
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр12
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 12 ул. Грунина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 49.5117
| переходящий остаток с 2012г. | 67.0781
| Итого к выполнению в 2013г. | 116.5898
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт двери выхода на кровлю 4под. | 0.89716
2 | Ремонт покрытия лоджии кв. 46 | 12.7993
3 | Ремонт пола на площадке 1эт, 3 под. | 2.1388
4 | Утепление подвальных окон | 0.20813
5 | Замена отопительных приборов кв. 55,57( кв-ка), 2 под. 1эт. | 12.9653
6 | Замена запорной арматуры отопления 2 под. подвал,4 под. тех.эт. | 1.4676
7 | Замена запорной арматуры гор.водоснабженения кв.23 | 0.79463
8 | Замена запорной арматуры хол.водоснабженения кв. 23,50 | 1.0401
9 | Замена вводной задвижки хол.водоснабжения в подвале | 4.3554
10 | Прочистка стояка канализации кв. 1 | 5.9114
11 | Ремонт в/д системы канализации кв. 38, 3 под. в подвале | 8.9348
12 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 13.5046
| Итого | 65.0172
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 51.5726
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 83.5103
| переходящий остаток с 2012г. | 90.2178
| Итого к выполнению в 2013г. | 173.7281
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
| Итого | 0
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 173.7281
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 268 525,78руб.
кв. 2,19,22,35,39
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр14
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 14 ул. Грунина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 117.8223
| переходящий остаток с 2012г. | 4.8251
| Итого к выполнению в 2013г. | 122.6474
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Замена мусороприемных клапанов 1под.9 эт. | 2.4071
2 | Ремонт участка кровли (ендовых в 1 слой) | 9.385
3 | Установка металлической двери на м/камеру 2 под. | 13.9279
4 | Ремонт штукатурки потолка 2 под. 5эт. | 0.12515
5 | Ремонт двери выхода на кровлю 1под. | 0.45458
6 | Утепление подвальных окон | 0.31029
7 | Ремонт покрытия лоджии кв. 69 | 10.0792
8 | Замена запорной арматуры гор.водоснабженения кв.29,60,57,1 под. | 3.4829
9 | Замена запорной арматуры хол.водоснабженения кв. 60,68,57 | 1.103
10 | Прочистка стояка канализации кв. 60 | 5.1893
11 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 4.3544
12 | Ремонт лифтового оборудования | 2.0173
| Итого | 52.8361
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 69.8114
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 109.5509
| перерасход за 2012г. | -162.298
| Итого к выполнению в 2013г. | -52.747
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
| Итого | 0
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -52.747
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 55 284,58 руб.
кв. 17,18,19
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр15
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 15 ул. Грунина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 21.3959
| переходящий остаток с 2012г. | 33.8312
| Итого к выполнению в 2013г. | 55.2272
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт межпанельных швов кв. 29,31,37,46,47,68,70,72 | 142.992
2 | Установка перил и поручней у входа в подъезд 2 под. | 1.2334
3 | Ремонт покрытия лоджий кв.36,34,35 | 41.0534
4 | Замена участка трубы отопления с заменой вентиля кв. 59 | 1.1846
5 | Ремонт задвижки отопления в подвале | 2.0939
6 | Замена запорной арматуры хол. и гор.водоснабженения кв. 68 | 0.73625
7 | Замена запорной арматуры ( вентиля на сброс) гор.водоснабжения в подвале | 1.3622
8 | Ремонт в/д системы канализации 1,2 под. | 0.65691
9 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 0.94592
| Итого | 192.2587
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -137.0315
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 128.3156
| перерасход за 2012г. | -125.6773
| Итого к выполнению в 2013г. | 2.6383
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт межпанельных швов кв. 15,76 | 16.3446
| Итого | 16.3446
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -13.7063
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 381 168,48руб.
кв. 3,12,51,60,62,67,78
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш 40
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 40 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 327.6542
| переходящий остаток с 2012г. | 7.7788
| за размещение сооружения связи | 51.6
| Итого к выполнению в 2013г. | 387.033
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт входной двери | 1.1366
2 | Ремонт остекления 2 бл. 9 эт., 1 бл.9,5,7эт., 1бл. 4,5,7,8эт. | 11.8032
3 | Зашивка оконных проемов ДВП 2 блок 3,6эт., | 0.58368
4 | Декоративный ремонт 1эт., ремонт тамбура с заменой входной двери, ремонт бетонной площадки и ступеней | 203.3498
5 | Ремонтные работы после локализации аварии по акту № 956 от 05.11.2013г. | 27.4119
6 | Утепление продухов | 2.497
7 | Ремонт мусоропровода | 2.5772
8 | Установка скобяных изделий на подвальные двери | 0.42855
9 | Ремонт кирпичных приямков | 0.67722
10 | Изготовление и установка распашных дверей на приямки | 32.4726
11 | Замена отопительных приборов кв. 156,253,232,122,152,150,91,26,222,144,172,28,163,21 | 75.3216
12 | Замена запорной арматуры хол. и гор.водоснабженения кв. 144 | 0.67675
13 | Ремонт в/д системы канализации кв. 231,243,16,125 | 4.8435
14 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 27.4421
15 | Ремонт лифтового оборудования | 3.6598
| Итого | 394.8814
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -7.8484
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 65.6283
| перерасход за 2012г. | -7.9381
| Итого к выполнению в 2013г. | 57.6902
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
| Итого | 0
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 57.6902
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 2 755 563,97 руб.
кв. 7,8,9,14,20,21,27,28,30,36,42,44,46,48,59,61,63,73
80,81,82,92,93,99,110,111,114,115,119,122,125,128,
134,135,140,144,150,161,166,221,222,265,270,276
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Прив1
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1 ул. Привокзальная г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 127.0545
| перерасход за 2012г. | -77.6985
| Итого к выполнению в 2013г. | 49.356
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт остекления | 4.0139
2 | Зашивка окон ДВП | 0.67122
3 | Замена отопительных приборов кв.22,56 | 9.0676
4 | Замена участка трубы отопления кв. 43, в подвале под кв.5 | 5.8267
5 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения в прачечной | 1.1385
6 | Прочистка в/д системы канализации в санузле 2эт. | 0.97858
7 | Замена участка трубы канализации в подвале под кв. 5 | 0.34745
| Итого | 22.0439
| Переходящий остаток на 2014г. | 27.3121
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 15.6688
| переходящий остаток с 2012г. | 27.0908
| Итого к выполнению в 2013г. | 42.7596
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
| Итого | 0
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 42.7596
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 1 934 379,33руб.
кв. 1,5,6,7,8,12,13,14,25,33,34,35,36,46,49,54,60,78,79,82,85
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Прив2
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 2 ул. Привокзальная г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 197.1073
| переходящий остаток с 2012г. | 41.1017
| Итого к выполнению в 2013г. | 238.209
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Прочистка дымохода кв. 60 | 2.8547
2 | Зашивка оконных проемов ДВП | 1.2854
3 | Ремонт дверей 2под.4эт, 1под. 1эт.,3под.4эт. | 1.7196
4 | Установка металлических люков выхода на чердак 1,2 под. | 7.0694
5 | Замена отопительных приборов кв. 24,1а,81 | 16.0525
6 | Замена запорной арматуры отопления в подвале | 1.1334
7 | Замена участка трубы хол.водоснабжения кв. 69,33 | 1.6736
8 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв.20, 1под. 1эт. | 1.3949
9 | Прочистка в/д системы канализации кв.144,113, 1 под. | 10.195
10 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 12.6838
| Итого | 56.0622
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 182.1467
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 30.6943
| переходящий остаток с 2012г. | 10.8071
| Итого к выполнению в 2013г. | 41.5014
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
| Итого | 0
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 41.5014
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 2 618 242,14руб.
кв. 1,2,4,10,11,13,14,15,16,17,20,24,25,26,27,29,30,
31,32,34,37,41,42,44,47,51,52,57,61,66,68,69,70,71,79,80,
83,87,92,96,98,99,100,101,106,107,112,113,120,121,126,
128,130,131,132135,137,138,139,140,141,143,154
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Гр 6
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 6 ул. Грунина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 92.5202
| перерасход за 2012г. | -1.6747
| Итого к выполнению в 2013г. | 90.8455
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт подъезда № 3 ( 2 часть от полной сметной стоимости) | 39.0721
2 | Ремонт покрытия лоджий кв. 43,44 | 25.6521
3 | Прочистка вентканалов кв.44 | 2.1494
4 | Ремонт отмостки 4 под. | 3.2692
5 | Утепление подвальных окон | 0.03083
6 | Ремонт остекления,смена поручня,смена приборов 1,3,4под. | 9.8343
7 | Установка металлической двери - подвал | 5.0023
8 | Ремонт элеваторного узла 1,2 под. | 1.7215
9 | Замена вводных задвижек отопления в подвале | 8.1091
10 | Замена запорной арматуры отопления в подвале | 0.76848
11 | Замена запорной арматуры гор.водоснабжения 1,4под.подвал, кв. 9 | 2.7327
12 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв.9,52 | 0.37373
13 | Замена участка канализации кв.52 | 0.75746
14 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 7.2156
| Итого | 106.6889
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -15.8433
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 100.1117
| переходящий остаток с 2012г. | 3.1303
| Итого к выполнению в 2013г. | 103.242
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт подъезда № 1 | 56.3212
2 | Ремонт подъезда № 3 ( 1 часть от полной сметной стоимости) | 47.2459
| Итого | 103.5671
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -0.32517
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 211 557,51руб.
кв. 13,55
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Баум 38
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 38 ул. Баумана г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | -4.7874
| перерасход за 2012г. | -0.0309
| Итого к выполнению в 2013г. | -4.8183
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт отмостки | 0.99271
2 | Установка пружины на входную дверь | 0.43953
3 | Ремонт элеваторного узла | 4.7682
4 | Ремонт в/д системы электроснабжения | 3.5406
| Итого | 9.741
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -14.5593
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 4.1443
| переходящий остаток с 2012г. | 6.6764
| Итого к выполнению в 2013г. | 10.8207
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Замена отопительных приборов кв. 1 | 10.5005
2 | Ремонт отмостки | 1.9825
| Итого | 12.483
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -1.6622
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 88 612,57 руб.
кв. 7,8
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Баум 39
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 39 ул. Баумана г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 6.5179
| перерасход за 2012г. | -3.5896
| Итого к выполнению в 2013г. | 2.9283
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Замена запорной арматуры хол.водоснабжения кв. 1 | 1.0678
| Итого | 1.0678
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 1.8605
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 8.3419
| переходящий остаток с 2012г. | 13.4846
| Итого к выполнению в 2013г. | 21.8265
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Ремонт отмостки | 1.9563
| Итого | 1.9563
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 19.8702
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 0 руб.
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Баум 40
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 40 ул. Баумана г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | -6.3861
| переходящий остаток с 2012г. | 0.55418
| Итого к выполнению в 2013г. | -5.8319
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
| Итого | 0
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -5.8319
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 8.7792
| перерасход за 2012г. | -35.6139
| Итого к выполнению в 2013г. | -26.8347
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
| Итого | 0
| Перерасход за 2013 год - к плану 2014 г. | -26.8347
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 19 366,85руб.
кв. 3
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин

## Пуш38
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 38 ул. Пушкина г. Заволжье
по состоянию на 01.01.2014г.
Текущий ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 24.0336
| Итого к выполнению в 2013г. | 24.0336
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
1 | Изготовление и установка оц. сливов | 1.6629
2 | Замена запорной арматуры отопления в подвале | 3.3239
3 | Замена отопительного прибора кв. 43,55 | 14.963
4 | Ремонт отопительного прибора кв.60 | 1.5835
5 | Ремонт в/д системы электроснабжения кв. 37 | 0.49559
| Итого | 22.0288
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 2.0048
Капитальный ремонт
| Оплачено за 2013 год в тыс руб. | 35.6848
| Итого к выполнению в 2013г. | 35.6848
№ п.п. | Перечень выполненных работ | Стоимость работ в тыс.руб.
| Итого | 0
| Переходящий остаток с 2013 года - к плану 2014 года | 35.6848
Справочно: сумма задолженности перед управляющей компанией
с учетом коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2014г - 37 350,65руб.
кв. 18,58
Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин