## Пуш 1а
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 1а ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
под.2,3 - ремонт плитки на крыльце | 4919.7
под.2 - изготовление и установка решетчатой двери входа в подвал | 6666.19
кв.44 - ремонт МПШ | 17649.86
под.1 - изготовление и монтаж поручня | 1091.44
под.1 (частично),2,3,4 - ремонт козырьков входа | 78408.9
Итого | 108736.09
В/д система инженерно-технического оборудования
кв.58,5,2,17 - ремонтные работы на системе отопления | 31081.73
кв.57,60 - частичная замена стояка канализации | 16864.37
под.1 (лест.пл.,1эт), кв.56( площадка эт.4) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 1995.14
Итого | 49941.24
Всего | 158677.33
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
начислено в 2024 году | 117480.96
переходящий остаток за 2023 год | 14169.078
план на 2024 | 131650.038
выполнено | 158677.33
перерасход за 2024 год | -27027.292

## Пуш 5
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 - ремонт тамбурной двери | 412.36
| под.4 - частичн.ремонт кровли | 16185.38
| под.1,2 - ремонт козырька входа | 44763.62
| кв.27 - ремонт МПШ | 16961.62
| Итого | 78322.98
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.40,53,21,5, под.1 - ремонтные работы на системе отопления | 5656.23
| под.3 (эт.1 + подвал) - монтаж ХВС для уборщиц | 14783.51
| под.3 (подвал) - ремонтные работы на системе водоотведения | 638
| кв.55,8,9 (эл.щит) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 388.34
| Итого | 21466.08
| Всего | 99789.06
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 118332.456
| переходящий остаток за 2023 год | 55757.76
| план на 2024 | 174090.216
| выполнено | 99789.06
| переходящий остаток за 2024 год | 74301.156

## Пуш 6
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №6 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.2 - монтаж доски объявления | 1474.02
| под.1, кв.40, кв.26 - частичный ремонт кровли | 18659.31
| демонтаж забора | 2926.94
| Итого | 23060.27
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.4 (подвал + эт.1), "Ровесник" - врезка крана ХВС для уборщиц | 12505.23
| под.4,3 (подвал) - ремонтные работы на системе водоотведения | 8743.82
| под.1,4 (подвал), кв.19 (эл.щит.),под.4 (эт.2 эл.щит)., под.4 (эт.3 эл.щит.) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 3837.02
| Итого | 25086.07
| Всего | 48146.34
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 92986.38
| перерасход за 2023 год | -110116.638
| план на 2024 | -17130.258
| выполнено | 48146.34
| перерасход за 2024 год | -65276.598

## Пуш 8
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 8 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 (эт.1\2) - изготовление,покраска и монтаж оконной рамы | 8472.89
| под.2 - монтаж досок для объявлений | 1474.02
| под.1 - ремонт двери выхода на кровлю | 299.97
| под.1 (эт.2/3) - ремонт остекления | 825.04
| штукатурка вентшахт (12 шт.) | 38530.73
| под.1 - изготовление и монтаж урны | 2641.3
| демонтаж забора | 2926.94
| Итого | 55170.89
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.2 по кв.21 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 922.48
| под.4 (подвал+1эт.) - врезка ХВС для уборщиц лестничных клеток | 21104.08
| кв.48 (тамбур у входа,площадка эт.2), кв.4,25,26,27,32,53 (эл.щит.),кв.45 под.4 эт.2 эл.щит - ремонтные работы на системе электроснабжения | 10088.56
| кровля - монтаж теплового и греющега кабеля | 58306.94
| Итого | 90422.06
| Всего | 145592.95
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 104828.25
| перерасход за 2023 год | -70631.212
| план на 2024 | 34197.038
| выполнено | 145592.95
| перерасход за 2024 год | -111395.912

## Пуш 10
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 10 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.3 (эт.2,3) - ремонт остекления | 3303.98
| под.1 - окраска домофонной двери | 298.41
| демонтаж забора | 5889.51
| подвал - изготовление лестницы | 541.12
| Итого | 10033.02
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.3, кв.49,55 - ремонтные работы на системе отопления | 11768.55
| под.4 (подвал +эт.1) - врезка ХВС для уборщиц лестничных клеток | 6171.61
| под.1 (тамбур у входа), кв.38 (эт.5, площадка), кв.38 (эт.2 лест.пл.), кв.38 (под.3 эт.3), кв.21 (эл.щит), кв.38 (эт.1,4), кв.30 (под.1 эт.1), под.3 (подвал) - ремонтные рабоы на системе электроснабжения | 7913.24
| кровля - монтаж теплового и греющего кабеля | 58306.94
| Итого | 84160.34
| Всего | 94193.36
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 118628.268
| перерасход за 2023 год | -277322.918
| план на 2024 | -158694.65
| выполнено | 94193.36
| перерасход за 2024 год | -252888.01

## Пуш 12
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 12 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.4 (тамб.дв.) - штукатурка дверного откоса | 5868.11
| под.4 (по кв.64) - ремонт подвального окна | 417.03
| под.2 - частичный ремонт кровли | 113967.09
| кв.5,49,53,57 - ремонт МПШ | 105144.34
| кв.57,49 - ремонт штукатурки фасада | 36130.6
| ремонт деревянного забора по периметру дома | 2962.57
| под.1 (торец дома) - демонтаж таблички | 509.52
| Итого | 264999.26
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.1 (подвал), кв.11,53,44,64,66,3,21,5,44 - ремонтные работы на системе отопления | 18592.65
| подвал - замена кранов на стояках системы отопления в подвале | 11006.99
| кв.28,48, под.2 (подвал) - ремонтные работы на системе ХВС | 3592.97
| под.4 - врезка ХВС для уборщиц | 4659.2
| кв.3,68 - ремонт стояка канализации | 5022.74
| кв.63 (под.4 эт.1), под.1 (эт.1), кв.4 (тамбур у входа), под.3 (подвал), кв.53 (эл.щит.) - ремонтные рабоы на системе электроснабжения | 2554.86
| Итого | 45429.41
| Всего | 310428.67
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 122437.644
| перерасход за 2023 год | -361120.532
| план на 2024 | -238682.888
| выполнено | 310428.67
| перерасход за 2024 год | -549111.558

## Пуш 13
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 13 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.22-34 - ремонт температурного шва | 31634.43
| под.4 (подвал) - установка перила для спуска в подвал | 6794.54
| Итого | 38428.97
В/д система инженерно-технического оборудования
| ремонт ОДПУ системы отопления | 18810
| кв.24 (тамбур входа), кв.3,4,69,70 (эл.щит.), кв.36 (вход в подъезд ,эт.1 площадка), кв.69 (под.4 пл.4,5), под.4 (подвал) - ремонтные рабоы на системе электроснабжения | 10927.55
| ВРУ -восстановление работоспособности освещения МОП,замена автоматов | 11467.16
| Итого | 41204.71
| Всего | 79633.68
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 80103.66
| перерасход за 2023 год | -122939.592
| план на 2024 | -42835.932
| выполнено | 79633.68
| перерасход за 2024 год | -122469.612

## Пуш 15
о выполненных ремонтно-строительных работах | Предварительный отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 15 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.90, 28, под.5 - частичный ремонт кровли | 104462.59
| под.1 (эт.1+подвал), под.6 - ремонт ливневой канализации | 5750.04
| Итого | 110212.63
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.5(подвал), кв.84,11,14 - ремонтные работы на системе отопления | 12146.02
| под.4, кв.54,57 - ремонтные работы систмы водоотведения | 12135.33
| кв.73,85,47,48,61 (эл.щит.), кв.33 эт.1 (пл. у эл.), под.2 (эт.5), под.5 - ремонт системы электроснабжения | 8462.45
| Итого | 32743.8
| Всего | 142956.43
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 146618.358
| перерасход за 2023 год | -79107.29
| план на 2024 | 67511.068
| выполнено | 142956.43
| перерасход за 2024 год | -75445.362

## Пуш 16
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 16 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.31 - ремонт почтового ящика | 576.64
| под.2 (эт.1) - ремонт ступеней | 3864.63
| кв.35 (под.1 эт.3) - ремонт пола в общем коридоре | 1999.96
| Итого | 6441.23
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.68 - ремонтные работы на системе отопления | 951.38
| кв.21,93,32 - ремонтные работы на системе ХВС | 2365.06
| кв.31 (эт.3 лест.пл.), кв.63 эт.1под.2 ,тамбур),кв.31 (эт.3,(тамбур у кв.),под.2 (эт.1), кв.110 (эт.5 тамбур квартир), кв.18 (эт.2 тамбур квартир), кв.60 (тамбур кв.), кв.50 (под.1 эт.1 ), кв.79 (тамбур кв. эт.2, тамбур входа), кв.50 (под.1 эт.3,4) - ремонт системы электроснабжения | 10955.26
| Итого | 14271.7
| Всего | 20712.93
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 87248.304
| перерасход за 2023 год | -141660.7
| план на 2024 | -54412.396
| выполнено | 20712.93
| перерасход за 2024 год | -75125.326

## Пуш 17
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 17 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.2 (эт.4/5) - ремонт остекления | 1158.22
| кв.27 - ремонт ниши сан.тех.труб. | 1747.37
| под.1,4,5,6 - частичный ремонт кровли, парапетные примыкания, изгогтовление и установка отливов | 295890.36
| под.6(подвал) - ремонт трубы ливневой канализации | 1557.86
| ремонт деревянного забора по периметру дома | 5925.15
| под.2,3,4 ,5 - ремонт лавок | 6063.14
| Итого | 312342.1
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.86,42,под.1 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 10891.3
| кв.77 - замена вентиля ХВС | 2082.81
| кв.78 т(амбур у входа), под.1 (лест.пл. эт.1), под.6 (эт.1), кв.33 (пл. вх.), под.3 (эт.1), под.5( эт.1), кв.10 (эл.щит.), кв.28 (тамбур у входа в подъезд) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 6761.51
| Итого | 19735.62
| Всего | 332077.72
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 148697.043
| перерасход за 2023 год | -398621.724
| план на 2024 | -249924.681
| выполнено | 332077.72
| перерасход за 2024 год | -582002.401

## Пуш 18
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 18 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 (выход на крышу) - ремонт двери | 1953.12
| под.2 - ремонт площадки перед входом в подъезд | 1129.65
| под.1 - ремонт крыльца | 7902.85
| под.1,2 - ремонт козырька входа | 46580.27
| под.2 - ремонт урны | 537.54
| кв.25 - ремонт вент канала кухни | 2650
| под.2 - изготовление, покраска и монтаж лавки | 3314.12
| подвал - ремонт подвальных окон | 1304.18
| Итого | 65371.73
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.118, кв.51, под.2 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 14231.92
| кв.71, подвал (по кв.67) - ремонтные работы на системе ХВС | 1987.98
| кв.21 (лощадка эт.1), под.2 (эт.1эл.щит.), кв.25 ( тамбур квартир), под.1 (эт.1), кв.103-108 (тамбур квартир) , кв.9 (тамбур кв. 8-12), кв.105 (тамбур кв. 103-108,73-74) , под.1,2 (подвал)- - ремонтные работы на системе электроснабжения | 8913.79
| Итого | 25133.69
| Всего | 90505.42
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 89428.896
| перерасход за 2023 год | -13075.304
| план на 2024 | 76353.592
| выполнено | 90505.42
| перерасход за 2024 год | -14151.828

## Пуш 21
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 21 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.52 - ремонт почтового ящика | 576.64
| под.4 - ремонт ступеней крыльца | 2766.65
| подвал - ремонт двери | 1261.57
| Итого | 4604.86
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.46, под.3 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 24493.31
| кв.58,11,40,15,43,6 - ремонтные работы на системе ГВС | 8187.52
| кв.30 - замена вентиля ХВС | 794.18
| кв,30,19, под.4 (подвал), (подвал по кв.38) - ремонтные работы на системе водоотведения | 8292.03
| кв.6 (эл.щит), кв.14 (эт.5 ,площадка), кв.56 (площадка у входа), кв.8 (площадка эт.2), кв.25 (тамбур, под.2) - ремонтно-восстановительные работы на системе электроснабжения | 8710.8
| Итого | 50477.84
| Всего | 55082.7
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 116148.5856
| перерасход за 2023 год | -437933.1656
| план на 2024 | -321784.58
| выполнено | 55082.7
| перерасход за 2024 год | -376867.28

## Пуш 26
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 26 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 (эт.7/8), под.1 (машинное отделение) - ремонт остекления | 2238.28
| под.1,2 (подвал), под.3 (выхода на кровлю) - ремонт дверей | 2275.98
| кв.105,108 -ремонт кровли - частичный ремонт кровли | 2817.18
| кв.27,46,70,26 - ремонт МПШ | 107301.79
| под.1 эт.6/7 - демонтаж и монтаж мусорного клапана | 4958.51
| под.3 эт.2/3 - ремонт стены за мусоропроводом | 2329.61
| подвал - ремонт решеток на подвальных окнах,изготовление недостающих решеток | 5013.82
| под.3 - ремонт ливневой канализации | 2539.63
| под.1 (выход на крышу) - изготовление лестницы | 1075.85
| под.1 (подвал) - ремонт ливневой канализации в подвале | 11444.28
| Итого | 141994.93
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.132,107,82,92 - ремонтные работы на системе отопления | 4042.4
| ремонт ОДПУ системы отопления | 27016
| кв.35,106,84,97,12,100,103,17,132,91,111, под.3,4 (подвал), подвал (тепловой узел) - ремонтные работы на системе ГВС | 22609.36
| кв.97,103,100 - ремонтные работы на системе ХВС | 4111.06
| под.2 (подвал), под.1 (подвал) - ремонтные работы на системе водоотведения | 28654.77
| кв.56 (эт.5 площадка у кв.), кв.65,66 (тамбур кв.), кв132 (под 4 эт.1) ,кв.84 (тамбур кв).,кв.7 (тамбур кв. 7,8) , кв.97 (эт.7 у лифта) - ремонтно-восстановительные на системе электроснабжения | 5766.09
| Итого | 92199.68
ЛИФТЫ
| под.1 - замена модуля ключей | 6965.99
| под.2 эт.9 - замена выключателя в дверях шахты | 3661.48
| под.3 - замена светильника в кабине лифта | 2223.7
| Итого | 12851.17
| Всего | 247045.78
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 309347.37
| перерасход за 2023 год | -563179.438
| размещение оборудования | 9165.155
| план на 2024 | -244666.913
| выполнено | 247045.78
| перерасход за 2024 год | -491712.693

## Пуш 28
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 28 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.6 (предмашинное отделение), под.3,4 (мусор.камеры), под.3(тамбур), 'под.1,6 (выход на кровлю), 'под.1 (тамбурная дверь около лифта), 'под.1-6 (тамбурные двери) - ремонт дверей | 14503.47
| под.2( эт.5/6), под.6 (эт.1/2) - ремонт остекления | 1576.86
| под.1 (эт.7/8), под. 2 (эт.5\6) - ремонт мусоропровода | 1662.62
| под.6 эт.1/2 - ремонт оконной рамы | 737.13
| под.5 - ремонт кровли входной группы | 66895.93
| под.5 (тех.эт.) - ремонт корыта ливневой канализации | 5527.35
| кв.28 (част), кв.146 (част.), кв.158 - ремонт МПШ; кв.28,146,158 - штукатурка панели фасада, кв.185 - утепление панели фасада | 154210.01
| под.2 эт.1 (у лифта), под.5 (входная группа) - ремонт стен | 4980.24
| Итого | 250093.61
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.2,4,5 (подвал) - разборка элеваторного узла, ревизия сопла | 12339.18
| под.4,5 (верх.тех.эт.) - замена розлива ГВС | 164466.92
| кв.53,33,49,53,157,149,104,210,142,14,95,7,4, подвал (под.1,4) , под.6 (эт.8), под.4 (тех.эт.) - ремонтные работы на системе ГВС | 33233.45
| кв.53,33,2,104,210, под.1 (подвал) - замена вентиля ХВС | 9010.91
| под.4 (подвал) , 'под.1, под.2(подвал), под.5(подвал) - ремонтные работы на системе водоотведения | 5766.58
| под.5 (тамбур у входа ,пл. у почтовых ящ.), кв.7 (эт.2 площадка у эл.щита), кв.106 (тамбур кв.), под.6 (эт.9 эл.щит), кв.41 (под.2 эт.1 эл.щит), кв.25 (площадка у эл.щита), кв.137 (тамбур квартир),под.2 (эт.4 эл.щит),под.3 (эт.1 эл.щит)., под.4 (эт.4 эл.щит), кв.72 (площадка у эл.щита эт.9 ), под.4 (подвал) , кв.193 (тамбур кв.), под.4 (под.1 площадка у эл.щита) , кв.108 (под.3 площадка у лифта и эл.щит.) , кв.113 (эл.щит.), кв.66 (площадка у лифта эт.8), под.4 (площадка эт.1 у эл.щита), кв.149,150 (эт.2 эл.щит), под.5 (эт.2), под.5(подвал) - ремонтно-восстановительные работы на системе электроснабжения | 18669.67
| Итого | 243486.71
ЛИФТЫ
| под.3 эт.3 - замена выключателя на дверях шахты | 3521.26
| под.2 - замена ремня привода | 4841.8
| под.4 - замена светильника в кабине лифта | 970.68
| под.2 - замена пускателя | 19683.95
| Итого | 29017.69
| Всего | 522598.01
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 537277.752
| перерасход за 2023 год | -197787.95
| размещение оборудования | 12907.7225
| план на 2024 | 352397.5245
| выполнено | 522598.01
| перерасход за 2024 год | -170200.4855

## Пуш 32
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 32 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.13,59,43 - ремонт кровли | 168130.61
| под.1 эт.5, под.4 эт.5 - ремонт потолка на л/пл | 2985.03
| кв.14 - ремонт МПШ | 50987.09
| под.3 - ремонт домофонной двери | 253.34
| ремонт деревянного забора по периметру дома | 2962.57
| Итого | 225318.64
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.57,23,12,2 - ремонтные работы на системе отопления | 22212.32
| кв.13 - замена вентиля ХВС | 972.06
| под.4 (подвал) - ремонтные работы на системе канализации | 679.98
| Итого | 23864.36
| Всего | 249183
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 118784.4792
| перерасход за 2023 год | -112572.5796
| план на 2024 | 6211.8996
| выполнено | 249183
| перерасход за 2024 год | -242971.1004

## Пуш 35
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 35 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 (по кв.36), под.4 - частичный ремонт кровли | 75881.55
| под.1 (кровля по кв.36) - установка дефлектора на фановую трубу | 2686.71
| кв.87,121,128 - ремонт МПШ; под.1,2,3,4 - ремонт МПШ машинных отделениях | 331844.94
| под.1 - изготовление,покраска и монтаж скамейки | 8696.72
| под.2 эт.1 - ремонт в подъезде №2 (окраска локально) | 8060.46
| Итого | 427170.38
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.28, 135 - ремониные работы на системе отопления | 14923.62
| ремонт ОДПУ системы отопления | 23430
| под.4 (подвал), кв.41, 67, под.4 эт.1 - ремонтные работы на системе ГВС | 16786.77
| под.4 (подвал) - ремонтные работы на системе ХВС | 572.81
| кв.54 площадка у лифта , кв.124 эт.4 (тамбур квартир), кв.135 эт.1 (лест.пл.), кв.65 эт.8 (пл. у лифта), кв.60 (тамбур кв.), кв.17 (тамбур кв.),кв.114 (тамбур квартир), кв.12 (тамбур квартир), кв.10 (тамбур кв.), кв.90 (площадка у лифта),кв.87 (площадка у лифта) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 10643.11
| Итого | 66356.31
ЛИФТЫ
| под.4 эт.1 - замена выключателя | 3479.26
| под.1 - замена конечного выключателя | 4468.53
| Итого | 7947.79
| Всего | 501474.48
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 310405.308
| перерасход за 2023 год | -207035.922
| размещение оборудования | 9165.155
| план на 2024 | 112534.541
| выполнено | 501474.48
| перерасход за 2024 год | -388939.939

## Пуш 37
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 37 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.2 , кв.24 - ремонт и замена почтовых ящиков | 17046.55
| кв.58,55 - ремонт балконной плиты | 6781.42
| кв.58-59 - ремонт кровли | 131664.84
| кв.48 - протравка панели | 5003
| под.1 - изготовление и установка зонта над вен.шахтой | 15778.97
| кв.58,78 - ремонт МПШ, кв.57 -ремонт штукатурки панели фасада | 83058.85
| под.1,3,5,6 - ремонт забора | 13148.21
| Итого | 272481.84
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.46,75,84 - ремонтные работы на системе отопления | 14091.8
| кв.87,40,26,под.5(подвал) - ремонтные работы на системе ХВС | 3640.95
| под.1 эт.5 , кв.48 - восстановление электроснабжения | 2220.58
| Итого | 19953.33
| Всего | 292435.17
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 172206.918
| переходящий остаток за 2023 год | 26606.356
| план на 2024 | 198813.274
| выполнено | 292435.17
| перерасход в 2025 году | -93621.896

## Пуш 38
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №38 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.3 - ремонт тамбурной двери на эт.1 | 2075.73
| под.3 - ремонт оконных рам | 4593.59
| под.3,4 - частичный ремонт крыльца | 11367.05
| под.4 (кровля) над кв.58 - изготовление и установка зонта над вент.шахтой | 11605.49
| кв.4,57 - ремонт МПШ, кв.57 - ремонт штукатурки панели фасада | 76224.35
| под.1 - ремонт ливневой канализации | 1600.37
| Итого | 107466.58
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.12,54,46,51,4,16,48,2 - ремонтные работы на системе отопления | 50158.01
| кв.32,33 - частичная замена стояка канализации | 8117.35
| 'под.1 эт.1 (эл.щит.), под.1 (подвал) , под.2 эт.5, под.3 эт.1, кв.27 эл.щит,под.2 подвал- ремонтные работы на системе электроснабжения | 2720.45
| Итого | 60995.81
| Всего | 168462.39
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 107766.156
| перерасход за 2023 год | -136008.238
| план на 2024 | -28242.082
| выполнено | 168462.39
| перерасход за 2024 год | -196704.472

## Пуш 42
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №42 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.4 (тех.эт.) - ремонт остекления в машинном отделении | 183.85
| под.3 (эт.1) - изготовление и установка поручня | 6456.86
| под.2 (эт.3\4) - ремонт мусорного клапана | 713.23
| под.6 - ремонт входной двери | 4696.59
| очистка кровли от снега | 6477
| под.6 - ремонт крыльца | 51772.12
| кв.33,71,136 - ремонт МПШ, кв.126,130 - утепление панелей фасада | 186720.14
| Итого | 257019.79
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.154,57,216,65,5,36,215 - ремонтные работы на системе отопления | 63457.96
| кв.213,189,59,118,213, под.3 (тех.эт.) - ремонтные работы на системе ГВС | 9100.87
кв.65,132,144,103,75,12,32, под.1 - замена вентилей ГВС
| под.3 (подвал). Кв.33 - ремонтные работы на системе водоотведения | 3819.6
| кв.52 (площадка у лифта), кв.58 (эт.6,пл. у лифта), кв.136, кв.17 (эл.щит.), кв.148 (эл.щит).,под.1 (эт.3 под.3 эт.5 эл.щит), кв.83 (эл.щит.) ,кв.84 (эл.щит.), кв.87 (эл.щит.), кв.88 (эл.щит.) , под.2 (эт.9) , кв.63 (эл.щит.) , кв.91 (эл.щит.), кв.157 (площадка у лифта эт.4), кв.64 (тамбур кв.) , кв.208 (эл.щит.) , кв.61 (эл.щит.), кв.64 (эт.1, площадка у лифта) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 29550.05
| Итого | 105928.48
ЛИФТЫ
| под.5 - замена кнопки вызова | 1963.88
| под.4 - замена линолеума | 2639.43
| под.4 эт.5 - замена кнопочного модуля | 3338.65
| под.1,4 - замена платы птз | 15987.45
| Итого | 23929.41
| Всего | 386877.68
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 441310.5
| перерасход за 2023 год | -233926.448
| размещение оборудования | 12907.7225
| план на 2024 | 220291.7745
| выполнено | 386877.68
| перерасход за 2024 год | -166585.9055
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

## Пуш 44
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №44 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 года.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.6 (тамбур), под.3 (тамбур), под.6 (домоф.дверь), под.6 (предмаш.отд.) - ремонт дверей | 15225.28
| под.6 эт.1 - заделка отверстия в потолке | 665.68
| под.3 - заделка выбоин в тротуаре | 1173.06
| очистка кровли от снега и наледи | 6028
| кв.26 - ремонт панели под оконным отливом | 3164.71
| кв.26,60,110 - ремонт МПШ, кв.26 - ремонт штукатурки панели фасада, кв.30,34. тех.эт.- частично ремонт штукатурки фасада | 145037.57
| Итого | 171294.3
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.33,78,65,67,64,204,141,201,44,151,146,27,76,34,151, под.(подвал)- ремонтные работы на системе отопления | 127289.24
| под.3,4 (подвал) - замена розлива ГВС в подвале (подача) | 195891.3
| кв.99,158,191,76, под.6 эт.1 (тамбур), под.4 - ремонтные работы на системе ГВС | 8481.3
| кв.121,56,158 - замена вентилей ХВС | 2016.74
| кв.209-213, кв.86, кв.131, кв.158 - частичная замена стояка канализации | 24573.03
| кв.117 тамбур квартир,кв.42 эт.1 площадка у кв.,кв.157 эт.1 вход у лестницы-,кв.17 крепление эл.щита,кв.53,54 эл.щит,под.2 эт.4,7 -,под.3,4, подвал-,'под.6 эт.8 тамбур кв.210 ,кв.157 тамбур у входа в под.эт. 1,кв.157 тамбур кв.,под.6 эт.4 у лифта-,кв.104 тамбур кв.,кв.148 тамбур кв.,кв.192 тамбур кв.(189-190) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 12687.04
| Итого | 370938.65
Лифты
| под.4 - замена выключателя безопасности | 3349.27
| под.1 эт.1 - замена кнопки вызова,привода дверей,электродвигатель | 56688.69
| под.2 - замена платы управления | 17366.73
| под.4,5,6 - замена блокировочных пускателей в шкафу управления 3шт., ремонт лифтовых блоков | 51286.01
| под.5,6 замена платы ЦПУ в шкафу управления | 38057.01
| Итого | 166747.71
| Всего | 708980.66
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 446394.7362
| перерасход за 2023 год | -97438.166
| размещение оборудования | 12907.7225
| план на 2024 | 361864.2927
| выполнено | 708980.66
| перерасход за 2024 год | -347116.3673

## Пуш 46
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №46 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 - замена почтовых ящиков | 11634.52
| под.6 - ремонт лаза выхода на кровлю | 850.14
| под.2 - ремонт плитки (стяжка)на полу в подъезде | 615.63
| под.2 - установка поручня | 4463.68
| под.3 - частичный ремонт кровли | 458.15
| кв.10 (торец) - утепление фасада | 166450.43
| под.3 - изготовление и покраска и установка поручня | 524.08
| Итого | 184996.63
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.63,32 - ремонтные работы на системе отопления | 9653.24
| кв.3 - ремонтные работы на системе ГВС | 433.26
| кв.29 - частичная замена стояка канализации | 2986.93
| кв.30 (площадка эт.4), кв.32 (площадка эт.4,5), под.6 (эт.1 у входа), кв.24 (тамбур входа , площадка у почт.ящ.), кв.7 (площадка у почтовых ящ.эт.1,2,3) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 9569.31
| Итого | 22642.74
| Всего | 207639.37
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 104416.26
| перерасход за 2023 год | -610726.616
| размещение оборудования | 5355.8625
| план на 2024 | -500954.4935
| выполнено | 207639.37
| перерасход за 2024 год | -708593.8635

## Пуш 48
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №48 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.116 - ремонт МПШ | 43980.05
| под.2 - изготовление дверного блока выхода на кровлю | 2576.06
| под.6 эт.5 - ремонт рамы оконной | 766.53
| под.1,7,8 - ремонт кровли | 369945.97
| Итого | 417268.61
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.4,101 - ремонтные работы на системе отопления | 3374.76
| кв.65 - частичная замена стояка канализации | 4969.86
| кв.89 (эл.щит). -замена вводного автомата | 2571.07
| Итого | 10915.69
| Всего | 428184.3
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 203703.516
| переходящий остаток за 2023 год | 36528.052
| размещение оборудования | 7701.15
| план на 2024 | 247932.718
| выполнено | 428184.3
| перерасход за 2024 год | -180251.582

## Пуш 50
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №50 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.2 (28,29,30) - частичный ремонт кровли | 293157.12
| под.1 - ремонт металлического забора (торец дома) | 3993.68
| Итого | 297150.8
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.43,10,20,34,5- ремонтные работы на системе отопления | 49593.91
| под.1,3,4 - врезка ХВС для уборщиц л/к | 41971.47
| кв.54 (под.4 подвал), под.3 (эт.5) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 1032.61
| Итого | 92597.99
| Всего | 389748.79
справочно:
| начислено в 2024 году | 98657.64
| перерасход за 2023 год | -80250.14
| размещение оборудования | 3850.575
| план на 2024 | 22258.075
| выполнено | 389748.79
| перерасход за 2024 год | -367490.715

## Пуш 51
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №51 ул. Пушкина г. Заволжье 2024 года.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.2,3 - ремонт кровли | 297697.57
| под.2 эт.5 - ремонт потолка на л/к | 1554.84
| кв.40 - ремонт МПШ, штукатурка панели | 29908.53
| под.2 (подвал) - ремонт ливневой канализации | 7336.6
| контейнерная площадка-покраска стены из металлопрофиля | 3731.75
| Итого | 340229.29
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.1 (подвал), кв.8, 43,22,25,2,33, - ремонтные работы на системе отопления | 73981.27
| под.1,3,4 - врезка ХВС для уборщиц л/к | 34832.35
| кв.50 - замена вентиля ХВС | 1384.04
| под.1,4 (подвал), кв.31, кв.44 - ремонтные работы на системе водоотведения | 9484.56
| кв.1 (под.1, подвал) , кв.1 (площадка у входа в подъезд) , кв.40 - ремонтные работы на системе электроснабжения | 3596.8
| Итого | 123279.02
| Всего | 463508.31
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 87244.2
| перерасход за 2023 год | -305453.336
| размещение оборудования | 3850.575
| план на 2024 | -214358.561
| выполнено | 463508.31
| перерасход за 2024 год | -677866.871

## Пуш 53
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №53 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.7 - ремонт тамбурной двери | 832.62
| кв.115,117 - ремонт МПШ | 79704.31
| кв.104 - ремонт кровли | 6237.35
| Итого | 86774.28
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.112,116,11,2,14,5 - ремонтные работы на системе отопления | 51118.26
| ремон ОДПУ системы отопления | 19910
| кв.86 - замена вентиля ХВС | 1207.54
| кв.10,26,329 - частичная замена стояка канализации | 11162.75
| ВРУ -восстановление работоспособности оборудования | 3618.62
| кв.48 (эл.щит) - замена автоматов выключения | 1154.96
| Итого | 88172.13
| Всего | 174946.41
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 191636.7
| перерасход за 2023 год | -25762.148
| размещение оборудования | 7701.15
| план на 2024 | 173575.702
| выполнено | 174946.41
| перерасход за 2024 год | -1370.708

## Пуш 54
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №54 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 эт.1/2 - ремонт поручня | 810.55
| под.1 - изготовление, монтаж, покраска лавки | 2208.98
| под.4 - ремонт деревянного забора | 248.36
| кв.89,14 - частичный ремонт кровли | 20635.17
| Итого | 23903.06
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв. 80,36,25,12,6,7,19- ремонтные работы на системе отопления | 71592.19
| ремон ОДПУ системы отопления | 18810
| кв.33,72,под.2 (подвал + кв.16,22) - ремонтные работы на системе ХВС | 3285.29
| кв.9 - ремонт стояка канализации | 473.24
| кв.53 (т.1 эл.щит.), кв.71 (эл.щит.) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 2326.16
| Итого | 96486.88
| Всего | 120389.94
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 121235.784
| перерасход за 2023 год | -136559.364
| размещение оборудования | 5355.8625
| план на 2024 | -9967.7175
| выполнено | 120389.94
| перерасход за 2024 год | -130357.6575
6021.15

## Пуш 56
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №56 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024г.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.7 - ремонт стены после замены почт.ящ. м/д эт.1/2 | 4944.97
| под.9 - ремонт перил | 2240.05
| под.8 эт.1 - ремонт стяжки шва между плитами перекрытия пола около кв.107 | 414.83
| кв.150 - ремонт кровли лоджии | 5037.11
| под.9 - ремонт подъезда | 207659.62
| под.12 - демонтаж пандуса перед домофонной дверью | 512.19
| под.5 (тех.эт.) - демонтаж и монтаж корыта на тех.эт. | 34148.66
| ремонт двери входа в подвал | 660.37
| под.9 - ремонт скамейки | 995.47
| ремонт продухов в подвале | 1324.54
| кв.103,105 - ремонт МПШ | 59645.45
| под.6,7,8,9,10,11,12 - ремонт дверей мусорных камер, покраска | 16584.69
| под.7,9 - замена почтового ящика | 33470.5
| под.3,9 - ремонт кровли входной группы | 74084.05
| под.9 (эт.1), под.8 (тех.эт.) ,под.2 (подвал), под.11 (эт.1) - ремонт ливневой канализации | 8936.9
| Итого | 450659.4
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.55,92 - ремонтные работы на системе отопления | 17434.47
| кв.97,135,61, под.1,3 (подвал) - ремониные работы на системе ГВС | 9992.91
| кв.61-73 - замена стояка ГВС, ХВС | 70536.34
| под.3 (1эт), кв.97 - ремонтные работы на системе ХВС | 1448.24
| под.6,7 (подвал) замена участка розлива ХВС в подвале (ввод) | 27192.22
| под.9 (эт.1+подвал), под.4/5 (подвал), кв.96,149 - ремонтные работы на системе водоотведения | 20259.21
| кв.118 (эл.щит.), кв.51 (тамбур у входа в подъезд) , под.10 (тамбур входа), кв.121 (тамбур входа), кв.74, кв.89, под.12 (эт.1 эл.щит.), кв.65 (тамбур у входа в под.), кв.13 (под.1 площадка входа,тамбур), ВРУ , кв.61 (эл.щит.), кв.102 (под.4, крыльцо)- ремонные работы на системе электроснабжения | 18846.18
| Итого | 165709.57
| Всего | 616368.97
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 492284.86
| переходящий остаток за 2023 год | 67694.258
| размещение оборудования и пр. | 10711.7325
| план на 2024 | 570690.8505
| выполнено | 616368.97
| перерасход за 2024 год | -45678.1195
| 12042.31 | 1680

## Пуш 57
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №57 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.2 эт.8/9, под.6 эт.9, под.6 эт.1\2 - ремонт остекления | 3322.67
| под.1,3,5 эт.6-изготовление и установка крышек на загрузочные клапана мусоропровода | 2276.02
| под.6 (крыльцо) - ремонт плитки на крыльце | 830.41
| под.6 - закрепление доски для объявлений | 163.98
| под.6 эт.9 - ремонт стены | 3582.65
| под.3 - ремонт дверей | 3927.15
| под.1,2,3,4,5, под.2 маш.отделение - частичный ремонт кровли | 260648.23
| кв.35,36,69,70 - ремонт кровли лоджии | 85808.26
| кв.90 - ремонт плитки на балконе | 414.78
| под.1 эт.9 - ремонт ограждения выхода на кровлю | 1648.4
| под.5 - ремонт металлического ограждения | 1540.96
| под.5 - ремонт скамейки | 1675.79
| кв.33,96,117,86,96,100 - ремонт штукатурки фасада; кв.70,86,45,.130 (частично) - ремонт МПШ | 231309.37
| Итого | 597148.67
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.177,99,106,под.2,4 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 46593.01
| ремонт ОДПУ системы отопления | 19910
| под.3 (тех.эт.) - замена розлива ГВС | 91542.17
| кв.205,138,124,182,9,78,155,17,127,7, - ремонтные работы на системе ГВС | 20076.99
| кв.19,89,138,78,17,127 - ремонтные работы на системе ХВС | 6176.36
| под.1,3/4,5 (подвал) - ремонтные работы на системе водоотведения | 2898.82
| кв.165 (площадка у эл.щита), кв.111 (под.4 эт.1 площадка у лифта , у эл.щита), кв.195,196.эт.5 , кв.118 (тамбур кв.), под.4 (эт.8,9 эл.щит.), 'кв.15 (эл.щит), под.1 (эт.9 под.2 эт.3 эл.щит)., кв.196 (под.4 у почт. ящ.), кв.127,130 (эл.щит.), кв.59 (площадка у почтовых ящ), кв.168 (площадка у почовых ящ.,площадка у эл.щита эт.7), кв.86( тамбур квартир), кв.10 (тамбур кв), кв.213 (площадка у эл.щита) , кв.78 (тамбур квартир), кв.29 (площадка у лифта эт.1) , под.1,2,3,5,6 , кв.150 (тамбур кв)., кв.196 (под.6 мусорные камеры), кв.157 (площадка у эл.щита). , под.5 (эт.1 ), кв.90 (тамбур кв).,под.2 (эт.9), под.2 (эт.9 эл.щит).,кв.72 (тамбур кв.,площадка у эл.щита) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 34531.96
| Итого | 221729.31
ЛИФТЫ
| под.3 замена платы управления | 23429.73
| Итого | 23429.73
| Всего | 842307.71
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
| начислено в 2024 году | 528132.3906
| переходящий остаток за 2023 год | 28291.116
| размещение оборудования и пр. | 12907.7225
| план на 2024 | 569331.2291
| выполнено | 842307.71
| перерасход за 2024 год | -272976.4809
НЕ ПОКАЗЫВАЕМ
| кв.77 ремонтные работы после локализации аварии | 71456.41
| кв.73 ремонтные работы после локализации аварии | 7346.47
| кв.86 ремонтные работы после локализации аварии | 19459.51
| кв.85 рем. Работы после локализации аварии | 43700.8
141963.19

## Пуш 58
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №58 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.43 - ремонт МПШ | 50619.29
| кв.58 - утепление панели фасада | 38477.42
| под.1 эт.4 - ремонт стояка ливневой канализации | 731.21
| Итого | 89827.92
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.21 - ремонтные работы на системе отопления | 7640.7
| ремонт ОДПУ системы отопления | 18810
| кв.18,49,23, под.3, под.1( эт.4), кв.6 - ремонтные работы на системе ГВС | 19625.63
| кв.18,15- замена вентилей ХВС | 1332.85
| кв.41,кв.23, под.3 (подвал по кв.43), под.2 (подвал) - ремонтные работы на системе водоотведения | 11584.67
| кв.32 (площадка эт.4) , кв.5 (тамбур кв.), кв.34,35 - площадка у эл.щита - ремонтные работы на системе электроснабжения | 3863.13
| Итого | 62856.98
| Всего | 152684.9
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 95866.908
| перерасход за 2023 год | -367299.096
| размещение оборудования | 3097.935
| план на 2024 | -268334.253
| выполнено | 152684.9
| перерасход за 2024 год | -421019.153

## Пон 1
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №1 ул. Пономарева г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.4 - ремонт площадки у подъезда | 37353.92
| под.3 эт.2/3 - ремонт остекления | 779.38
| под.1 эт.9 - ремонт дверного блока выхода на тех.эт. | 933.81
| под.2 (мусорная камера) - бетонирование щели под дверью мусорной камеры | 568.04
| кв.33,35,141 (торцевая) - ремонт кровли лоджии | 78592.27
| под.4 (кровля+тех.эт.) - ремонт корыта ливневой канализации | 5384.57
| под.1 - ремонт металлического забора у первого подъезда | 3851.7
| под.5 - ремонт урны | 1540.96
| под.3,4, кв. 179,180 - частичный ремонт кровли; под.1 (кровля) - изготовление и монтаж отливов | 28771.02
| кв.152 (част),156 (част) - ремонт штукатурки фасада, кв.33,156.96,100 (част) - ремонт МПШ, кв.58 - утепление стеновой панели | 200472.33
| под.1, под.4 (тех.эт.), под.3 (тех.эт.) - ремонт ливневой канализации | 9106.82
| Итого | 367354.82
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.128,40,15,113 - ремонтные работы на системе отопления | 15896.18
| ремонт ОДПУ системы отопления | 13640
| под.1,3 (подвал), кв.42,113,102,127 - ремонтные работы на системе ГВС | 13643.78
| кв.81,74,73,98,114,117,3 - ремонт полотенцесушителя | 11400.5
| под.2 (подвал), кв.156,113,127 - ремонтные работы на системе ХВС | 5688.14
| кв.164 - частичная замена стояка канализации | 3066.05
| кв.59,52,51- ремонтные работы на системе электроснабжения | 399.75
| Итого | 63734.4
ЛИФТЫ
| под.2 - замена приставки к пускателю | 3062.48
| Итого | 3062.48
| Всего | 434151.7
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 389108.0166
| переходящий остаток за 2023 год | -579374.742
| размещение оборудования и пр. | 10283.795
| план на 2024 | -179982.9304
| выполнено | 434151.7
| перерасход за 2024 год | -614134.6304

## Пон 3
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №3 ул. Пономарева г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.2 (тамбур, около лифта) - ремонт дверей | 1162.5
| под.2 - ремонт скамейки, покраска скамейки | 554.19
| кв.17 - ремонт мусорного клапана | 85.95
| под.2 (вход группа) - ремонт штукатурного слоя боковой стены вход.группы | 5454.09
| под.2 - восстановительный ремонт крыльца | 284.71
| кв.80 (внутри подъезда) - ремонт МПШ, кв.29,33,37 - утепление стеновых панелей | 189585.85
| Итого | 197127.29
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.52,35,13,19, под.1 (тех.эт.) - ремонтные оаботы на системе отопления | 90172.45
| ремонт ОДПУ системы отопления | 18810
| кв.57,43,31,1,67, под.2 - ремонтные работы на системе ГВС | 24264.28
| под.1,2 (подвал) - замена розлива ГВС в подвале (подача) | 138584.55
| кв.73,57 - замена вентиля ХВС | 1507.56
| кв.3 (электрощит),кв.43 (тамбур квартир), под.1 (тех.эт) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 1492.09
| Итого | 274830.93
ЛИФТЫ
| под.1 эт.1 - замена конечного выключателя | 4468.53
| Итого | 4468.53
| Всего | 476426.75
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 363302.94
| переходящий остаток за 2023 год | 521637.11
| размещение оборудования | 4582.5775
| план на 2024 | 889522.6275
| выполнено | 476426.75
| переходящий остаток | 413095.8775

## Пон 4
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №4 ул. Пономарева г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1,2 - частичный ремонт крыльца | 11949.04
| под.2 - ремонт площадки перед пожарной дверью | 6055.74
| под.1 (тех.эт.) - ремонт остекления | 392.8
| под.1 (эт.6) - ремонт стены возле светильника | 1077.63
| кв.97 - ремонт мусорного клапана по заявлению | 2131.94
| под.1 (входная группа) - ремонт в подъезде около лифтов (стены +двери) | 5289.77
| под.3 - ремонт ограждения тротуара | 3654.31
| под.3 - закрепление пандуса | 1816.04
| кв.1 - ремонт почтового ящика | 721.02
| под.3 - ремонт видео камеры | 2500
| покраска лавочек | 1963.47
| кв.20,50,56 - ремонт штукатурки панели фасада, кв.129,131 - штукатурка панели фасада | 140270.47
| Итого | 177822.23
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.72 - ремонтные работы на системе отопления | 3314.53
| кв.189,3,172,52,126,4,141,129, под.2(подвал) - ремонтные работы на системе ГВС | 19242.91
| кв.189,172,178,126 - замена вентилей ХВС | 3186.44
| под.3 (ниж.тех.эт.) - ремонтные работы на системе водоотведения | 684.8
| кв.187 (тамбур кв.),кв.55 (тамбур квартир),кв.145 (эл.щит.),кв.169,170 (эл.щит.),кв.48 (тамбур кв.),кв.1,2,3 (тамбур кв.) ,под.2 (эт.8 площадка у лифта),под.2 (эт.9 площадка у лифта) ,под.2 (эт.10 площадка у лифта) ,кв.11 (площадка у лифта) ,кв.153 (эт.5 площадка у лифта), кв.30 (тамбур квартир), кв.97 (площадка у лифта эт.7) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 13523.3
| Итого | 39951.98
ЛИФТЫ
| под.3 грузовой- замена выключателя | 3155.26
| под.2 грузовой-замена квш | 38394.66
| под.3 грузовой-замена пружины дверей | 4803.79
| под.2 - замена редуктора на дверях кабины | 14910.19
| Итого | 61263.9
| Всего | 279038.11
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 734795.136
| перерасход за 2023 год | -667387.332
| размещение оборудования | 8886.505
| план на 2024 | 76294.309
| выполнено | 279038.11
| перерасход за 2024 год | -202743.801

## Пон 6
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №6 ул. Пономарева г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.34,39 - заштукатуривание стыка плит на тех.эт. | 5001.62
| под.2 (тех.эт.) - ремонт корыта | 1212.05
| под.1 - ремонт кровли, под.1,2 - закрепление отливов на крыше | 30351.16
| под.1,2 - ремонт деревянного забора | 8932.65
| Итого | 45497.48
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.71,38 - ремонтные работы на системе отопления | 9164.37
| ремонт ОДПУ системы отопления | 18810
| кв.56,16,54,16, подвал (между под.1/2) - ремонтные работы на системе ГВС | 10154.38
| кв.8 (эт.2 площадка у лифта), кв.41 (тамбур квартир), кв.31 (тамбур квартир),кв.42 (под.2 эт.2), кв.56 (тамбур кв.), кв.3 (тамбур кв.) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 5849.96
| Итого | 43978.71
| Всего | 89476.19
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 131679.744
| перерасход за 2023 год | -161098.234
| размещение оборудования | 4582.5775
| план на 2024 | -24835.9125
| выполнено | 89476.19
| перерасход за 2024 год | -114312.1025

## Пон 7
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №7 ул. Пономарева г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 (входная группа) - ремонт ступеней крыльца .ремонт площадки | 19941.65
| под.6 (дверь выхода на кровлю), под.3 - ремонт дверей | 3663.08
| под.2,5 - замена мусорного контейнера | 33744.91
| под.1,5 - изготовление и монтаж металлического ограждения | 14970.46
| кв.212 (зал) утепление панели фасада, кв.140 - частично ремонт штукатурки панели фасада, кв.140 - ремонт МПШ | 95592.62
| кв.140 - ремонт кровли лоджии | 18250.42
| под.1-4 (мусорная камера) - ремонт стволов мусоропроводов в мусорных камерах | 1690.92
| Итого | 187854.06
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.1,2,3,5 (подвал), кв.83,34,61,6 - ремонтные работы на системе отопления | 33217.2
| под.1,3,5/6 (подвал), кв.10,53,31,90,172,13,140,188 - ремонтны работы на системе ГВС | 16480.55
| (эт.1+подвал) - частичная замена стояка ХВС "Гемохелп" | 10612.27
| кв.156, 46,143 - замена вентиля ХВС | 2191.06
| кв.146 (эл.щит.) ,под.2 (подвал),кв.134 (под.4 , тамбур у входа,пл. у почтовых ящ.),под.3 (мусорная камера) ,кв.193 (тамбур,кв), 74 (под.3 площадка у почт.ящ.),кв.44 (площадка входа в тамбур и у почт. Ящ.),кв.170 (эл.щит.),кв.145 (эт.1 тамбур кв.),кв.74 (площадка у почт. Ящ.),кв.194 (тамбур входа, площадка у почт. Ящ.),кв.99 (тамбур кв.), кв.193 (тамбур кв.,), кв.44 (под.2) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 18511.71
| Итого | 81012.79
ЛИФТЫ
| под.2,3 - замена выключателя безопасности на дверях кабины | 10345.92
| под.1 эт.4 - замена кнопки приказа | 959.4
| Итого | 11305.32
| Всего | 280172.17
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 504409.32
| перерасход за 2023 год | -450390.37
| размещение оборудования | 12907.7225
| план на 2024 | 66926.6725
| выполнено | 280172.17
| перерасход за 2024 год | -213245.4975
6711.86

## Пон 8
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №8 ул. Пономарева г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.179,69,70 - ремонт кровли | 124389.81
| под.5,4 (подвал), под.4 (эт.1-9) - ремонт ливневой канализации | 15358.44
| под.1 - ремонт входной двери | 5360.51
| кв.178,170 - замена замка почтового ящика | 1430.85
| под.1 - ремонт крыльца | 65082.7
| кв.148,149 - ремонт МПШ, кв.149 (частично) утепление панели фасада | 66743.54
| под.1 - устройство кровли козырька | 36139.23
| детская площадка - ремонт горки | 2630.93
| Итого | 317136.01
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.60,46,146,111, под.4 (подвал), под.3 - ремонтные работы на системе отопления | 25413.73
| под.1 эт.1 , кв.139,5,180,97,135,23 - ремонтные работы на системе ГВС | 12013.15
| кв.5,99,106,97- замена вентилей ХВС | 3963
| кв.35,77,99,16,56,158 - частичная замена стояка канализации | 25750.8
| кв.161 (тамбур кв.), кв.160 (тамбур кв), кв.153 (тамбур у кв.), кв.73 (тамбур кв.) ,кв.76 (эл.щит),под.3 (тамбур эт.1 эл.щит).,под.4 (тамбур эт.1, эл.щит),кв.141,142 (эл.щит),под.4 (подвал), кв.52 (эт.1 площадка у лифта) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 24484.67
| Итого | 91625.35
ЛИФТЫ
| под.4 эт.1,2 - замена кнопки вызова | 1611.07
| под.5 - замена кнопки приказа,плата управления , выключатель путевой | 29102.63
| под.1 - замена платы управления | 17366.73
| под.4 - замена выключателя | 3699.16
| под.2,3 - замена пускателя | 19254.95
| под.1,5 - замена привода дверей | 47462.37
| Итого | 118496.91
| Всего | 527258.27
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 384910.6554
| перерасход за 2023 год | -585860.505
| размещение оборудования | 11789.0825
| план на 2024 | -189160.7671
| выполнено | 527258.27
| перерасход за 2024 год | -716419.0371

## Гр 2
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №2 ул.Грунина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.3,6 - монтаж досок для объявлений | 3237.02
| под.2,5 - изготовление и установка поручня | 7383.99
| кв.1,22,59,132,141,193,195 под.3 (частично),под.6 (частично)-ремонт МПШ, кв.45,100,202 - ремонт штукатурки панели, кв.1 (зал) утепление фасада | 489401.69
| под.1 по кв.1 - утепление стены со строны подъезда под лестницей | 11132.29
| под.1 (дверь около лифта) - ремонт двери | 224.5
| кв.142 (141,142,175,176 ) - ремонт кровли лоджии | 57955.63
| Итого | 569335.12
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.53,145,48,9,17, 'под.5 (тех.эт.) , под.2 (подвал) - ремонтные работы на системе отопления | 59330.21
| ремонт ОДПУ системы отопления | 11880
| под.3,4 (подвал), тех.эт. (над кв.35,177), кв.120 - ремонтные работы на системе ГВС | 23186.91
| под.4 (верх.тех.эт.) - монтаж розлива ХВС по кв.142 | 21703.47
| кв.142,91 - ремонтные работы на системе ХВС | 7122
| под.1 (подвал) - ремонтно-восстановительные работы на системе водоотведения | 5002.95
| кв.178 (эл.щит) ,кв.186 (эл.щит) ,под.1 (эт.4,7,8 эл.щит.),под.2 (эт.3 эл.щит.),под.3 (эт.2,3,5,7,8 эл.щит.),под.4 (эт.1 эл.щит.),кв.85 (эл.щит.),кв.184 (площадка эт.2 ),под.5 (эт.1 ),кв.206,205 (эл.щит.) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 13717.25
| Итого | 141942.79
ЛИФТЫ
| под.5 эт.1 - замена микропереключателя | 2823.83
| под.5 - замена платы управления | 24646.73
| под.2 - замена модуля управления | 4650
| под.2 - замена пускателя | 9965.07
| под.3 эт.1, под.6 эт.9 - замена кнопки вызова | 1764.94
| Итого | 43850.57
| Всего | 755128.48
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 542554.284
| перерасход за 2023 год | -641902.558
| размещение оборудования | 12907.7225
| план на 2024 | -86440.5515
| выполнено | 755128.48
| перерасход за 2024 год | -841569.0315

## Гр 3
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №3 ул. Грунина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
'под.3 - ремонт площадки у подъезда | 16760.84
Итого | 16760.84
В/д система инженерно-технического оборудования
кв.66 - ремонтные работы на системе отопления | 1627.45
под.1,2,3 (тех.эт.) - замена розлива ГВС | 253801.94
кв.65,49,35,4,46 - ремонтные работы на системе ГВС | 9801.68
под.2 (подвал по кв.21), под.1 (подвал), под.2,4 (тех.эт.), кв.4 - ремонтные работы на системе ХВС | 24097.93
под.3 (подвал+тех.эт.) - замена кранов на системе ХВС | 17619.83
кв.4 - ремонт стояка канализации | 3243.59
под.2 (тех.эт.), кв.66 (эл.щит.), кв.65 (эл.щит), кв.12 (тамбур входа,площадка у входа), кв.12 (площадка эт.) - ремонтно -восстановительные работы на системе электроснабжения | 5796.8
Итого | 315989.22
Всего | 332750.06
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
начислено в 2024 году | 166408.128
перерасход за 2023 год | -387824.176
размещение оборудования | 3850.575
план на 2024 | -217565.473
выполнено | 332750.06
перерасход за 2024 год | -550315.533

## Гр 4
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №4 ул.Грунина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1-6 (тамбурных дверей), под.2 (предмаш.отд)., под 1/2 (дверь в подвал), тех.эт. (секционные двери), под.5,2 (двери выхода на кровлю) - ремонт дверей | 40689.32
| под.1 -6 - ремонт кровли | 642852.85
| под.3 (эт.9,8), под.1(эт.1), под.6 (эт.8) - ремонт остекления | 4173.68
| ремонт мусорных клапанов | 1854.41
| под.1-6 (входная группа) - ремонт стеклянных блоков | 1709.22
| под.4 эт.2/3 - ремонт поручня | 314.25
| под.1-6 (входная группа) - монтаж плинтуса на крыльцах | 4414.71
| под.2 (входная группа) - ремонт стеклоблоков | 1582.44
| тех.эт. - ремонт оголовков вент.шахт | 84741.51
| под.3,5,6 - ремонт кровли входной группы | 60187.3
| тех.эт. (под.1-6 ) - ремонт поддонов | 40941.2
| под.5 - закрепление ограждения тротуара | 3750.39
| изготовление коробов для электрощитов | 11207.17
| под.4 - изготовление и покраска урны (Заявл. 1594 от 25.11.24) | 1879.44
| ремонт отмостки (Альпстрой) | 115118.8
| под.1-6 - изоляция труб на тех.эт. | 7019.79
| под.5,6 (тех.эт.) - окраска труб ливневой канализации | 4034.59
| экспертное заключение по техническому обследованию кровли и фасада | 40000
| под.6 (тех.эт.) - замена ливнево канализации с выходом на кровлю | 41377.39
| под.1-6 -монтаж досок для объявлений | 4220.74
| под.2 - ремонт оконных рам эт.6/7, эт.5 | 443.18
| под.1-6 - частичный ремонт тамбуров подъездов, под.4,5 - частичный ремонт подъездов | 130419.09
| под.6 (входная группа), под.5, под.4/5 (парапет) - устройство отливов | 3554.24
| под.4, кв.2,182 - ремонт МПШ, кв.182 - ремонт штукатурки фасада | 232077.27
| Итого | 1478562.98
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.2,3 (подвал), 'под.3 эт.1 , кв.178,109,134,206,116,137,26,170,158,150,154,87,147 - ремонтные работы на системе отопления | 110521.21
| под.3,6 (подвал), кв.81,211,122,166,152,124,200 - ремонтные работы на системы ГВС | 24492.67
| кв.166,169,119 - ремонтные работы на системе ХВС | 7525.38
| под.2,5,6 (подвал), кв.86,9,154,98 - ремонтные работы на системе водоотведения | 12490.15
| кв.166 (тамбур квартир), кв.80 (тамбур квартир), под.1 (пл-ка у эл.щита эт. 3,4,5,7 ), под.2( эт.4 площадка у лифта и эл.щита), под.2 (эт.1 площадка у лифта, тамбур входа), под.3 (площадка у лифта и почтовых ящ. эт.1), под.3 (площадка у эл.щитов эт.4,5,7,8), под.4 (площадка у лифта эт.1) , под.4( пл.-ка у лифта эт.5 и эл.щита), под.4 (пл-ка у лифта эт. 3,4,7), под.5 (пл-ка у лифта эт.1) , под.5 (пл-ка у лифта эт.1), под.6 (тамбур у входа), под.3,4 (подвал), под.6 (тамбур у входа), под.4 (эт.4) , кв.85 (тамбур квартир) , кв.53 (тамбур квартир) , под.1(эт.1 у мусоропровода), под.3 (эт.3,4-пл. у мусоропровода), под.4( эт.1 площадка у мусоропровода и мусорная камера), под.4 (эт.2площадка у мусоропровода эт.3,4,6), под.5 (площадка у мусоропровода), под.6 (площадка у мусоропровода , мусорная камера), под.1,2,3,4,5,6 (подвал), под.2 (эт.6,5,3,2), под.3 (эт.3), под.1,2,3 (тех.эт.), тамбур у входа в подъезд 3 и площадка у почтовых ящиков, кв.109 (эл.щит)., кв.49 (тамбур квартир) , кв.21,22 (площадка у почтовых ящиков), под.2 (эт.8), под.6 (площадка у почтовых ящ.), кв.196 (эт.5 эл.щит.), кв.50 (тамбур квартир), кв.41 (тамбур квартир), кв.7 (тамбур квартир), кв.132 (площадка у почтовых ящиков) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 86456.54
| Итого | 241485.95
ЛИФТЫ
| под.1,3 - замена привода дверей | 49329.36
| под.5 - замена частотного привода дверей | 16972.15
| под.6 -замена подшипника в редукторе главного привода | 14685.16
| Итого | 80986.67
| Всего | 1801035.6
справочно:
| начислено в 2024 году | 534465.774
| перерасход за 2023 год | -369430.742
| размещение оборудования | 12907.7225
| план на 2024 | 177942.7545
| выполнено | 1801035.6
| перерасход за 2024 год | -1623092.8455
кв.166 (тамбур квартир), кв.80 (тамбур квартир), под.1 (пл-ка у эл.щита эт. 3,4,5,7 ), под.2( эт.4 площадка у лифта и эл.щита), под.2 (эт.1 площадка у лифта, тамбур входа), под.3 (площадка у лифта и почтовых ящ. эт.1), под.3 (площадка у эл.щитов эт.4,5,7,8), под.4 (площадка у лифта эт.1) , под.4( пл.-ка у лифта эт.5 и эл.щита), под.4 (пл-ка у лифта эт. 3,4,7), под.5 (пл-ка у лифта эт.1) , под.5 (пл-ка у лифта эт.1), под.6 (тамбур у входа), под.3,4 (подвал), под.6 (тамбур у входа), под.4 (эт.4) , кв.85 (тамбур квартир) , кв.53 (тамбур квартир) , под.1(эт.1 у мусоропровода), под.3 (эт.3,4-пл. у мусоропровода), под.4( эт.1 площадка у мусоропровода и мусорная камера), под.4 (эт.2площадка у мусоропровода эт.3,4,6), под.5 (площадка у мусоропровода), под.6 (площадка у мусоропровода , мусорная камера), под.1,2,3,4,5,6 (подвал), под.2 (эт.6,5,3,2), под.3 (эт.3), под.1,2,3 (тех.эт.), тамбур у входа в подъезд 3 и площадка у почтовых ящиков, кв.109 (эл.щит)., кв.49 (тамбур квартир) , кв.21,22 (площадка у почтовых ящиков), под.2 (эт.8), под.6 (площадка у почтовых ящ.), кв.196 (эт.5 эл.щит.), кв.50 (тамбур квартир), кв.41 (тамбур квартир), кв.7 (тамбур квартир), кв.132 (площадка у почтовых ящиков) - ремонтные работы на системе электроснабжения

## Гр 5
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №5 ул.Грунина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.38,59 - част.ремонт кровли, закрепление отлива на кровле | 5591.83
| Итого | 5591.83
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.48,7 - ремонтные работы на системе отопления | 17390.98
| под.1,2 - замена розлива ГВС в подвале | 130996.62
| подвал - ремонтные работы на системе ГВС | 4566.11
| кв.6 - частичная замена стояка ХВС | 8661.35
| кв.39 (эл.щит.), кв.18 (эт.5 площадка) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 5672.75
| Итого | 167287.81
| Всего | 172879.64
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 111470.4744
| перерасход за 2023 год | -85447.6036
| размещение оборудования | 3097.935
| план на 2024 | 29120.8058
| выполнено | 172879.64
| перерасход за 2024 год | -143758.8342

## Гр 6
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №6 ул.Грунина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 эт.1 - ремонт стены после замены ОП | 486.32
| под1/2 - закрепление отлива на кровле | 946.39
| Итого | 1432.71
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.1 (эт.1) , кв.13 - ремонтные работы на системе отопления | 14325.96
| под.1, под.3 (подвал) , кв.21,33,28 - ремонтные работы на системе ГВС | 9221.29
| кв.21 - замена вентиля ХВС | 769.26
| под.1 (подвал) - замена участкка канализации | 1767.55
| под.1 (эл.щит), тех.эт. - ремонтные работы на системе электроснабжения | 972.35
| Итого | 27056.41
| Всего | 28489.12
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 97026.228
| перерасход за 2023 год | -123.666
| размещение оборудования | 3850.575
| план на 2024 | 100753.137
| выполнено | 28489.12
| переходящий остаток за 2024 год | 72264.017

## Гр 7
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №7 ул.Грунина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 (вход в подъезд) - ремонт крыльца | 2732.76
| под.1 (кровля по кв.20) - част.ремонт кровли | 1632.14
| кв.18,32 (частично)- ремонт МПШ, кв.32 - ремонт штукатурки панели фасада | 35042.82
| Итого | 39407.72
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.12 (эт.3 лест.пл., тамбур квартир), кв.15 (площадка эт.4), кв.29 (эт.1,эт.2) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 6318.9
| Итого | 6318.9
| Всего | 45726.62
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 56650.86
| перерасход за 2023 год | -72144.37
| размещение оборудования | 2345.2875
| план на 2024 | -13148.2225
| выполнено | 45726.62
| перерасход за 2024 год | -58874.8425

## Гр 9
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №9 ул.Грунина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| кв.61-70 - восстановление плит перекрытий | 961.88
| под.1 (тех.эт.) - изготовление и монтаж двери выхода на кровлю | 3527.81
| под.3 - част.ремонт отмостки | 12743.46
| кв.30 - ремонт кровли лоджии | 48052.88
| под.3 эт.1 - ремонт пола | 795.54
| кв.42 (бок лоджии), кв.27 - ремонт МПШ | 37901.53
| Итого | 103983.1
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.77,41 - ремонтные работы на системе отопления | 4550.19
| кв.61-73, 'кв.3-15 - замена стояков ГВС, ХВС | 130882.32
| кв.50,40 - замена вентиля ГВС | 2670.4
| кв.50,61 - замена вентиля ХВС | 6404.29
| под.1 (подвал), кв.45 - частичная замена стояка канализации | 13943.56
| под.5 (тех.эт.,подвал), под.6 (эт.3,4 эл.щит.), под.2 (тамбур входа, лест.пл. эт.1,2), под.1 (подвал) , под.5 (подвал), кв.87 (площадка у эл.щита) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 6296.68
| Итого | 164747.44
| Всего | 268730.54
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
Информационно:
| начислено в 2024 году | 124895.628
| перерасход за 2023 год | -222097.454
| размещение оборудования | 5355.8625
| план на 2024 | -91845.9635
| выполнено | 268730.54
| перерасход за 2024 год | -360576.5035

## Гр 10
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №10 ул.Грунина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 - ремонт тамбурной двери | 1742.58
| под.1 эт.7/8 - ремонт рамы оконной | 1531.9
| кв.71 - частичный ремонт кровли | 126735.8
| под.2 - ремонт кровли входной группы | 119449.6
| под.1 эт.3/4 - ремонт мусорного клапана | 713.23
| Итого | 250173.11
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.45,1,35,71,12,54 - ремонтные работы на системе отопления | 24976.94
| кв.35,17,62 - ремонтные работы на системе ГВС | 3905.48
| кв.4 - замена вентиля ХВС | 772.02
| под.1 - ремонтные работы на системе водоотведения | 1015.92
| кв.13 (площадка у почтового ящика), тех.эт. , под.2 (эт.1 эл.щит.) , под.1 (эт.9 эл.щит), кв.2,14,29 (эл.щит), подвал, кв.72 (тамбур кв.) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 8378.62
| Итого | 39048.98
| ВСЕГО | 289222.09
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 162979.104
| перерасход за 2023 год | -269872.254
| размещение оборудования | 4582.5775
| план на 2024 | -102310.5725
| выполнено | 289222.09
| перерасход за 2024 год | -391532.6625

## Гр 11
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | по дому №11 ул.Грунина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.3 эт.1/2, под.3 эт.9 - ремонт остекления | 1534.12
| под.3 (тамбурная дверь), под.3 (дверь выхода на крышу) - ремонт дверей | 2011.57
| под.1 - восстановительный ремонт крыльца | 946.98
| под.2 - частичный ремонт кровли | 1870.91
| кв.97, под.3 (частично) - ремонт МПШ | 100694.72
| Итого | 107058.3
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.51, под.2 - ремонтные работы на системе отопления | 3193.45
| под.1-3 - замена розлива ГВС (обратка) | 125104.19
| кв.51,57,52,3,29 - ремонтные работы на системе ГВС | 4014.58
| кв.92,52,3,29 - ремонтные работы на системе ХВС | 3277.24
| под.3 (эт.3 площадка у лифта, у эл.щита), кв.34 (пл. у лифта эт.9), под.3 (эт.1 у эл.щита), под.3 (эт.2 у эл.щита), кв.77,78 (тамбур квартир), кв.51 (тамбур квартир), кв.22 (площадка у эл.щита), кв.86 (площадка эт.1), кв.77 (тамбур квартир), кв.61 (тамбур кв), кв.26 (площадка у эл.щита) ,кв.86 (площадка у эл.щита), кв.86 (площадка у лестницы), кв.43 (площадка эт.3), под.2 , кв.21 (площадка эт.6) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 16789.17
| Итого | 152378.63
| Всего | 259436.93
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 274171.068
| перерасход за 2023 год | -21661.65
| размещение оборудования | 6453.865
| план на 2024 | 258963.283
| выполнено | 259436.93
| переходящий остаток за 2024 год | -473.647

## Гр 12
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №12 ул.Грунина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 (тамбурная дверь) - ремонт двери | 1145.49
| кв.58 - утепление панели фасада | 149976.83
| Итого | 151122.32
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.42,33 - ремонтные работы на системе ХВС | 1676.24
| кв.19 - ремонт кранов на кухне ГВС | 453.2
| под.1 (эт.1 площадка у квартир) , под.3 (эт.1 тамбур у входа), кв.5 (эл.щит) , кв.45 (эл.щит)., под.3 (эт.2 эл.щит) , кв.11 (тамбур входа, площадка эт.1) , кв.5 (эт.2 у эл.щита),кв.51 (тамбур входа, площадка у эл.щита эт.3), кв.24 (площадка у эл.щита) - ремонтные работы на систнме электроснабжения | 9928.62
| Итого | 12058.06
| Всего | 163180.38
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 97708.3776
| перерасход за 2023 год | -72621.4432
| размещение оборудования | 3850.575
| план на 2024 | 28937.5094
| выполнено | 163180.38
| перерасход за 2024 год | -134242.8706

## Гр 15
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №15 ул.Грунина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1 эт.1/2 - демонтаж и монтаж мусорного клапана | 7074.89
| кв.81 - утепление панели фасада | 82881.93
| под.1 (вход в подъезд) - изготовл.и установка поручня | 7957.36
| под.1 ( дверь входа в подвал) - ремонт двери | 1784.77
| под.1 (тех.этаж) - ремонт фановой трубы | 4665.42
| Итого | 104364.37
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.1 (подвал по кв.4) , кв.80 - ремонтные работы на системе отопления | 9287.33
| кв.38 - замена вентиля ГВС | 850.58
| кв.38,43,34 - замена вентиля ХВС | 3102.18
под.2 (подвал), кв.54,29,3 - ремонтные работы на системе ХВС
| кв.25 (лест.пл.), под.1 (эт.1 , эл.щит.), кв.7 (тамбур кв. лест.пл.) , кв.36 (эт.9 площадка у лифта ), кв.36 (эт.9 площадка у лифта), кв.25 (тамбур кв., площадка эт.7) , под.2 (площадка эт.1,2 )- ремонтные работы на системе электроснабжения | 5242.11
| Итого | 18482.2
ЛИФТЫ
| под.2 - замена приставки к пускателю | 3062.48
| под.1 - замена линолеума ,замена пружины дверей | 6449.52
| под.2 - замена линолеума | 1338.37
10850.37
| Всего | 133696.94
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 172005.768
| перерасход за 2023 год | -457567.424
| размещение оборудования | 4582.5775
| план на 2024 | -280979.0785
| выполнено | 133696.94
| перерасход за 2024 год | -414676.0185

## Прив 1
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №1 ул.Привокзальная г . Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| эт.4 , эт.3 (общий туалет) - ремонт остекления | 4308.34
| ремонт общей входной двери | 971.72
| ремонт штукатурки фасада | 84734.28
| Итого | 90014.34
В/д система инженерно-технического оборудования
| ком.1/6 - ремонтные работы на системе отопления | 1335.63
| подвал, эт.2,3 (общая кухня), кв.6/6 (общая кухня) - ремонтные работы на системе ХВС | 17612.69
| эт.2 (общая кухня), эт.3 (общем туалете) - ремонтные работы на системе водоотведения | 8896.06
| под.1 эт.5, центральный вход, подвал, - ремонтные работы на системе электроснабжения | 1730.45
| Итого | 29574.83
| Всего | 119589.17
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 170242.56
| перерасход за 2023 год | -59237.65
| план на 2024 | 111004.91
| выполнено | 119589.17
| перерасход за 2024 год | -8584.26

## Прив 2
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №2 ул.Привокзальная г . Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.1,3 (выход на крышу), эт.4 (под.2, тамбурная дверь) - ремонт дверей | 8248.67
| под.1,3 , под.3 (тех.эт.) - ремонт остекления | 2509.27
| нумерация квартир | 20587.79
| под.3 эт.4/5 - ремонт рамы | 1583.87
| частичный ремонт кровли | 1075.74
| под.1,2 - изготовление и монтаж урны | 3436.41
| под.3 эт.4 ( по кв.144) - ремонт тамбура | 31462.03
| Итого | 68903.78
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.2 (тех.эт.), кв.19,78 - ремонтные работы на системе отопления | 2969.44
| ремонт ОДПУ системы отопления | 18810
| кв.88,9 - ремонтные работы на системе ХВС | 4595.16
| кв.33,144,135,151,152,140 - ремонтныеи работы на системе водоотведения | 22429.62
| кв.83 (под.2 лест.пл. эт.3), под.2 (тех.эт.), кв.26 (эт.4 направо), кв.26 (тамбур кв.., тамбур у входа), кв.27 (тамбур кв.), кв.62 (тамбур налево) , кв.125 (эт.2 тамбур кв.116 ,лест.кл.), кв.125 (крыльцо под.3), кв.38 (эт.5 налево), под.2 (площадка у входа в подъезд), под.1 (площадка у входа в подъезд), кв.146 (под.3, тамбур эт.5), кв.89 (под.2, тамбур кв.89,90, эт.4 площадка) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 17926.71
| Итого | 66730.93
| Всего | 135634.71
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно
| начислено в 2024 году | 293285.5386
| переходящий остаток за 2023 год | 295411.588
| план на 2024 | 588697.1266
| выполнено | 135634.71
| переходящий остаток за 2024 год | 453062.4166

## Пуш 40
Отчет
о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №40 ул. Пушкина г. Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
эт.5 (балконная дверь), 'эт.7 (кв.50-56) , эт.9 ( тамбурная дверь), кв.34 эт.5 (общий тамбур) , правый блок эт.2 (дверь выход на балкон), предмашинное отделение, эт.2 блок 2 (дверь выхода на балкон) - ремонт дверей | 13363.37
эт.7 левый блок , 'эт.5 левый блок, эт.5/6 л/кл., 'правый блок эт.9,6, эт.5 (левый блок), эт.9 (правый блок) , эт.9 (между блоками), блок 2 эт.1 (у лифта) , блок 2 эт.1 , эт.3 (правый блок ) - ремонт остекления | 21390.74
нумерация квартир | 17780.37
эт.4/7 - изготовление и монтаж обналички на откосах, изготовление и установка поручня эт.6 | 12068.99
демонтаж ограждения | 941.27
очистка кровли от снега | 2495
под.2 (левое крыло) - частичная замена стояка ливневой канализации | 12911.49
покраска лавочек | 981.73
ремонт мусоропровода | 29420.66
эт.8,9 - ремонт холла,тамбуров коридора | 220437.85
Итого | 331791.47
В/д система инженерно-технического оборудования
кв.97 , кв.75/2 , 'кв.28 ком.2,3 - ремонтные работы на системе отопления | 20391.85
'кв.73-139 - замена стояков ГВС, ХВС | 106380.87
кв.109,11,146,85,34 - ремонтные работы на системе ГВС | 4567.85
подвал, кв. - 134,146,85,34 - ремонтные работы на системе ХВС | 12295.5
1 бл., 1 эт. - замена стояка канализации | 1787.03
кв.36,40 площадка перед тамбуром квартир, эт.5/6 правое крыло у лифта ,вход в тамбур, эт.8 правое крыло,мусорная камера, кв.76 эт.1 вестибюль, эт.1 тамбур кв., эт.8 левое крыло, кв.72 эт.9 , кв.122 эл.щит., кв.34 тамбур кв., правое крыло эт.3, эт.3 левое крыло ,тамбур кв., эт.4 левое крыло,тамбур кв., площадка входа в подъезд, эт.9 фойе,площадка у входа в тамбур, кв.34 эт.5 площадка в перед входом в тамбур квартир, эт.8 левое крыло,площадка перед входом в тамбур кв., кв.64 эт.8 эл.щит., кв.20 эт.3 эл.щит. - ремонтные работы на системе электроснабжения | 26653.39
Итого | 172076.49
Всего | 503867.96
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
начислено в 2024 году | 425574.654
переходящий остаток за 2023 год | 177971.07
размещение оборудования | 157551.9675
план на 2024 | 761097.6915
выполнено | 503867.96
переходящий остаток за 2024 год | 257229.7315

## Дзер 22
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №22 пр.Дзержинского г.Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.4 - ремонт площадки у подъезда | 28124.31
| под.2 эт.1/2 - ремонт рамы,замена стекла | 1989.2
| под.4 - ремонт козырька входа | 16430.42
| под.3 - изготовление и установка решетчетой двери входа в подвал | 7714.33
| под.1 (кровля) - монтаж зонта над вен.шахтой | 4329.95
| Итого | 58588.21
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.37,39 - ремонтные работы на системе отопления | 3841.58
| под.1 (эт.5) , кв.68 (под.4 крыльцо )- ремонтные работы на системе электроснабжения | 1217.26
| Итого | 5058.84
| Всего | 63647.05
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 122026.2456
| переходящий остаток за 2023 год | 31908.5404
| план на 2024 | 153934.786
| выполнено | 63647.05
| переходящий остаток за 2024 год | 90287.736

## Дзер 26
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №26 пр.Дзержинского г.Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.2,3,4 - ремонт крылец | 25601.5
| под.2,3 - частичный ремонт кровли | 44848.45
| под.4 эт.3 - ремонт реек около эл.щита | 541.47
| под.4 - ремонт тамбурной двери | 933.81
| под.1-4 - ремонт ступеней в подъезде | 8700.91
| Итого | 80626.14
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.34,8,4 - ремонтные работы на системе отопления | 5395.96
| ремонт ОДПУ системы отопления | 18810
| кв.49 - замена вентиля ХВС | 817.26
| кв.8 под.1 эт.2 - замена светильника | 1004.62
| Итого | 26027.84
| Всего | 106653.98
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 86857.68
| перерасход за 2023 год | -548511.25
| план на 2024 | -461653.57
| выполнено | 106653.98
| перерасход за 2024 год | -568307.55

## Дзер 62
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №62 пр.Дзержинского г.Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.5 - ремонт двери выхода на кровлю | 299.97
| под.1 эт.5 - ремонт потолка и стен | 3506.92
| демонтаж детской площадки | 2891.3
| подключение газа в дом | 24375.65
| под.3 - изготовление, покраска и монтаж лавки | 4090.37
| кв.15,27,29,30,43,44,45,58,59,60 - ремонт кровли | 58802.25
| кв.19 (кухня), кв.39 (кухня), кв.58 - ремонт МПШ | 49843.91
| под.2/3 - ремонт и покраска деревянного забора | 7433.55
| Итого | 151243.92
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.4, 5 (подвал) , кв.63,46,63,79 - ремонтные работы на системе отопления | 73815.34
| под.5 эт.1 - замена вентиля ХВС для уборщиц лест.кл. | 1007.78
| кв.18 (под.2 эт.1), кв.42 (эт.4 площадка), кв.51 (под.4 площадка эт.2), под.4 (подвал ) - ремонтные работы на системе электроснабжения. | 2953.88
| Итого | 77777
| Всего | 229020.92
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 149514.288
| перерасход за 2023 год | -144255.852
| план на 2024 | 5258.436
| выполнено | 229020.92
| перерасход за 2024 год | -223762.484

## Дзер 65
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №65 пр.Дзержинского г.Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| под.4 (дверь выхода на кровлю) - изготовление и монтаж дверного блока | 2939.81
| кв.38,57,58,60,77,78,79 - частичный ремонт кровли | 93977.92
| Итого | 96917.73
В/д система инженерно-технического оборудования
| под.1 (по кв.1) , под.4 (тамбур) - ремонтные работы на системе отопления | 1932.1
| кв.18 (эт.5 площадка), кв.22 (тамбур у входа) , кв.56 (эл.щит)., кв.45 (площадка эт.2) , кв.18 (эт.4 площадка), кв.68 (площадка эт.1) - ремонтные работы на системе электроснабжения | 7419.57
| Итого | 9351.67
| Всего | 106269.4
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 121717.218
| перерасход за 2023 год | -306461.964
| план на 2024 | -184744.746
| выполнено | 106269.4
| перерасход за 2024 год | -291014.146

## Баум 38
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №38 ул.Баумана г.Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
0
| Итого | 0
В/д система инженерно-технического оборудования
| Итого | 0
| Всего | 0
Администрация ООО "ПЕРВЫЙ"
справочно:
| начислено в 2024 году | 4289.3892
| перерасход за 2023 год | -81990.2404
| план на 2024 | -77700.8512
| выполнено | 0
| перерасход за 2024 год | -77700.8512

## Баум 39
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №39 ул.Баумана г.Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| ремонт тамбурной двери | 412.36
| Итого | 412.36
В/д система инженерно-технического оборудования
| Итого | 0
| Всего | 412.36
справочно:
| начислено в 2024 году | 4987.851
| перерасход за 2023 год | -19757.876
| план на 2024 | -14770.025
| выполнено | 412.36
| перерасход за 2024 год | -15182.385

## Баум 40
о выполненных ремонтно-строительных работах | Отчет
по дому № 5 ул. Пушкина г. Заволжье за 2018 год. | о выполненных ремонтно-строительных работах
по дому №40 ул.Баумана г.Заволжье за 2024 год.
Текущий ремонт
| Перечень выполненных работ | Стоимость работ в рублях
Строительные конструкции
| ремонт крышки сепитка | 1514.71
| Итого | 1514.71
В/д система инженерно-технического оборудования
| кв.3 рем. - ремонтные работы на системе отопления | 7569.28
| Итого | 7569.28
| Всего | 9083.99
справочно:
| начислено в 2024 году | 5190.042
| перерасход за 2023 год | -21721.672
| план на 2024 | -16531.63
| выполнено | 9083.99
| перерасход за 2024 год | -25615.62